河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2018〕5号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2018年9月6日 |
| --- | --- | --- |

2018年重点工作进展情况

（8月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》《河南理工大学2018年重点工作（补充）》的安排，时间节点为8月31日的重点工作有27项，已完成9项、基本完成8项、部分完成10项；6月30日通报尚未完成的重点工作有17项，其中已完成7项、基本完成6项、部分完成4项。具体情况见附件。

附件：1．8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 巡视整改工作 | 召开阶段性整改推进会，总结、部署整改工作 |  | 8月 | 党 办 | 已完成。9月2日，学校召开了落实中央第一巡视组反馈建议整改工作推进会，对巡视整改工作作出了安排部署。 |  |
|  | 学习贯彻省委十届 六次全会暨省委工作会议精神 | 按要求报送学校学习贯彻全会精神进展和改革发展成效的工作动态 |  | 8月 |  | 已完成。截至目前，学校向省委高校工委、省教育厅报送学习贯彻全会精神进展和改革发展成效的工作动态6次。 |  |
|  | 党建质量年工作 | 修订《河南理工大学工作规程》《河南理工大学学院工作规程》，完善议事决策规则，并按要求向上级部门报备 |  | 8月 |  | 基本完成。《河南理工大学工作规程》《河南理工大学学院工作规程》经第14次校党委常委会研究后，并根据会议精神，进行了修改完善，待正式向上级部门报备。 |  |
|  | 持之以恒正风肃纪 | 制定并落实学校贯彻落实中央八项精神实施细则，修订完善并严格执行学校公务接待、公车管理、会议规定等制度 |  | 7月 | 党 办 校 办 纪委办 | 基本完成。除公车管理待上级政策出台后再修订外，贯彻落实中央八项精神实施细则、公务接待和会议规定已印发执行。 |  |
|  | 强化意识形态引导与管理 | 启用民族宗教知识政策教育基地 |  | 7月 | 统战部 学工部 | 部分完成。水电铺设已完成，目前正在进行室内装潢工作。 |  |
|  |  | 以强化思想政治引领为核心任务，制定并实施学校共青团改革方案 |  | 7月 | 校团委 | 部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已形成，目前正在广泛征求意见，待进一步修改完善后，提交分管校领导审阅。 |  |
|  | 学校第二次党代会 | 分解学校党代会报告，推进党代会报告落实 |  | 7月 | 党 办 | 已完成。《中国共产党河南理工大学第二次代表大会党委工作报告任务责任分解方案》（校党文〔2018〕73号）已印发执行。 |  |
| 第 二 条 | 落实立德树人 根本任务 | 制定学校思想政治工作质量提升工程实施方案并实施 |  | 7月 | 宣传部 | 基本完成。《方案》初稿已形成，并经学校党委主要领导审定，根据领导反馈意见，目前正在筹备召开相关部门协调会，待进一步修订完善后，印发执行。 |  |
|  | 推进辅导员队伍 职业化和专业化建设 | 制修订并实施《辅导员队伍建设管理规定》《辅导员工作考评办法》《辅导员学习交流培训管理办法》等制度文件，健全学校辅导员职业化专业化建设制度体系 |  | 7月 | 学工部 人事处 | 部分完成。《河南理工大学辅导员学习交流培训规定》（校党学〔2018〕8号）已印发执行。《辅导员队伍建设管理规定》《辅导员工作考评办法》初稿已形成。经请示学校主要领导同意，该项工作待学校人事改革制度出台后再推进。 | 待人事改革制度出台后，再进行通报。 |
| 第 四 条 | 完善教师发展机制 | 强化教师发展中心职能，制定教师发展中心建设计划并实施，为建设高素质创新型教师队伍提供优质服务 |  | 7月 | 教师发展中心 | 部分完成。《教师发展中心建设报告》初稿已形成，待提交校领导审阅。 |  |
| 第 五 条 | 修订本科专业人才培养方案 | 组织相关专家论证和审定本科专业人才培养方案 |  | 7月 | 教务处 各学院 | 已完成。各学院制定了本学院相关专业人才培养方案制修订的实施计划，并组织专业带头人、骨干教师、行业企业专家等论证了本科专业人才培养方案。 |  |
|  |  | 根据专家意见和建议，进一步完善本科专业人才培养方案 |  | 8月 |  | 部分完成。根据专家意见和建议，目前正进一步修订完善，拟于9月份提交专业人才培养方案。 |  |
| 第 六 条 | 全国工程教育专业 认证 | 认真撰写并及时提交自动化、资源勘查工程专业认证自评报告，做好认证现场考查准备工作，确保顺利通过工程教育认证 |  | 根据上级时间安排 | 教务处 电气学院 资环学院 | 部分完成。电气学院自动化专业已提交工程专业认证自评报告，并已通过教育部专家组现场考察认证；资源勘查工程专业认证待教育部通知后进一步推进。 |  |
| 第 七 条 | 学位授权点 国家专项评估 | 确保公共管理硕士和汉语国际教育两个专业学位点顺利通过国家专项评估 |  | 根据上级时间安排 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。公共管理硕士专业于8月25日以排名第19位（共77个单位）的成绩通过专项评估；汉语国际教育专业学位点评估工作正在进行，专项评估结果尚未正式公布。 |  |
| 第 八 条 | 实施国家一流学科和博士点学科培育工程 | 参考全国第四轮学科评估和2018年的学位点合格评估结果，以《学位授权审核申请基本条件》为依据，优化学科布局，分析研判各层次学位点潜能和学科增长点，遴选博士点培育学科 |  | 7月 | 发规处 研究生院 | 已完成。经各学科自主申报，学院学术委员会和学位委员会推荐，校学术委员会专家评审，目前已遴选出10个博士点培育学科，并印发《学位点培育学科专项建设规划方案及2018年度资助经费计划》（校研〔2018〕21号）。 |  |
|  |  | 组织遴选国家一流培育学科和博士点培育学科，并组织各培育学科制定建设方案并实施 |  | 7月 |  | 已完成。已遴选确定1个国家一流培育学科和10个博士点培育学科，各培育学科制定了建设方案；学校依据各培育学科的建设目标划拨了2018年度建设经费。 |  |
|  | 优势特色学科和第九批省级重点学科建设 | 组织编制第九批河南省重点学科建设目标任务书和2018年度建设计划任务书 |  | 根据上级时间安排 | 发规处 | 部分完成。第九批省级重点学科在填报申报表时已按河南省教育厅要求编制了六年（2018-2023年）建设目标任务。目前，正在组织各级重点学科编制2018年建设计划任务书，拟于9月底前完成。 |  |
| 第 十 一 条 | 科研平台建设 | 积极筹备，加强沟通合作，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破 |  | 7月 | 科技处 | 部分完成。起草了学校《省级以上协同创新中心运行管理办法（试行）》初稿，待省级主管部门相关政策修订出台后再结合省部共建协同创新中心申报认定进展情况，进一步完善《办法》。 | 预计10月底前完成《办法》制订工作。 |
| 第 十 二 条 | 军工二级保密资格 认定 | 扎实做好重新申请军工保密资格认定工作，确保再次获得军工二级保密资格 |  | 7月 | 保密办 科技处 现教中心 | 已完成。学校于6月6日顺利通过现场认证。省保密局于7月3日下发《武器装备科研生产单位保密资格申请批准书》，正式批准我校军工二级保密资格。 |  |
| 第 十 三 条 | 创新创业 | 启动暑期创新创业训练营计划 |  | 7月 | 校团委 | 已完成。印发了《关于举办河南理工大学2018年暑期创新创业训练营的通知》，从全校遴选训练营学员近300名，邀请校内外专家7人开展了为期3天的培训，提升了学生参加创新创业活动的能力。 |  |
| 第 十 四 条 | 校园总体规划修编 | 完成新河以南修编平面图，提交学校讨论 |  | 7月 | 基建处 发规处 | 基本完成。校园总体规划修编平面图初稿已出，待提交学校相关会议审定。 |  |
|  | 在建工程建设与竣工验收 | 国家重点实验室大楼 | 完成竣工验收 | 7月 | 基建处 | 基本完成。室内外装修工程已结束，室外广场剩余零星收尾工程。 |  |
|  |  | 第二图书馆 | 完成外挂石材和幕墙施工 | 7月 |  | 基本完成。将于近期组织竣工验收。 |  |
|  |  |  | 131.完成外挂石材和幕墙施工 | 7月 |  | 基本完成。外墙干挂石材、幕墙龙骨已完成，待玻璃进场装填。 |  |
| 第 十 四 条 | 在建工程建设与竣工验收 | 综合实验楼 | 完成竣工验收 | 7月 | 基建处 | 已完成。综合实验楼已于8月30日验收完毕。 |  |
|  |  | #5学生食堂、 #2洗浴中心综合楼 | 完成室内装修施工 | 7月 |  | 基本完成。内墙砖完成，地板砖铺设完成3/4，正在进行吊顶变更论证，待方案确定后实施吊顶工程。 |  |
|  | 智慧校园建设 | 完成智慧校园一期新数据中心机房、主数据综合管理平台、大数据分析和统一身份认证平台的立项、论证和招标工作 |  | 8月 | 现教中心 | 部分完成。新数据中心机房的立项论证工作正在进行；主数据管理与分析平台已完成项目立项论证和招标文件撰写，待招标公司审查通过后实施招标；统一身份认证平台论证工作，经专家建议拟根据师生需求情况重新论证。 |  |

（共27项，其中已完成9项、基本完成8项、部分完成10项。）

附件2

6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 学校安全稳定工作 | 制订学校综合治理与安全工作领导责任制实施办法，完善维稳工作预案及预测预警机制，健全安全稳定工作体系 |  | 6月 | 保卫处 | 基本完成。修订完善了《河南理工大学反恐防暴预案》《保卫处处置突发事件应急工作员》《消防车使用管理规定》，撰写了《河南理工大学综合治理与安全工作领导责任制实施办法》初稿，根据分管领导的意见，结合相关部门的建议，进行了修订完善，待提交校党委常委会议研究。 |  |
| 第 五 条 | 修订本科专业人才培养方案 | 组织各学院修订本科专业人才培养方案 |  | 6月 | 教务处 各学院 | 已完成。修订完成了2018版学校人才培养方案指导意见；按照指导意见要求，组织各学院对人才培养方案进行了进行调研、论证、修订。 |  |
|  | 制定实施本科专业结构优化调整实施方案 | 根据《关于加强本科专业结构优化调整工作的意见》，制定学校本科专业结构优化调整实施方案 |  |  |  | 部分完成。起草了《学校本科专业结构优化调整实施方案》，已呈报分管校领导审阅，待提交校长办公会研究。 | 同上次 督办 |
|  | 本科教学工作审核评估整改 | 阶段性总结审核评估整改工作，召开审核评估工作总结表彰大会 |  | 6月 | 教务处 | 基本完成。《审核评估整改工作阶段性进展情况报告》（评建〔2018〕6号）已正式下发；教务处起草了《关于表彰本科教学审核评估工作先进集体和先进个人的决定》，待校长办公会后审定后发文；经请示校领导，审核评估工作总结表彰大会拟与教师节表彰大会同时召开。 |  |
| 第 五 条 | 推进基层教学组织标准化建设 | 修订系（教研室）工作规则，制定优秀系（教研室）建设标准，遴选校级优秀系（教研室） |  | 6月 | 教务处 人事处 各学院 | 已完成。根据教育厅优秀基层教学组织建设的要求，制定了优秀系（教研室）建设标准，出台了《系（教研室）工作规则（修订）》，组织遴选了12个校级优秀系（教研室）。 |  |
| 第 七 条 | 学位授权点 国家专项评估 | 梳理公共管理硕士和汉语国际教育2个专业学位点发展现状，分析评估指标，整理相关支撑资料，拟定专项评估报告 |  | 5月 | 研究生院 相关学院 | 已完成。《公共管理硕士专项评估报告（含支撑实证材料）》（和《汉语国际教育硕士专项评估报告（含支撑实证材料）》已分别提交至上级主管部门。 |  |
|  | 研究生培养方案制（修）订 | 指导培养学院完成所有学位点研究生培养方案修订工作 |  | 6月 | 研究生院 | 已完成。各学院根据要求，对培养方案进行了修改完善，并已正式录入研究生教务管理系统实施。 |  |
|  | 学位授权点 合格评估 | 扎实做好学位授权点合格评估工作，确保全部顺利通过 |  | 6月 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。组织对4个一级学科博士学位授权点、36个硕士学位授权点进行了校外专家评审，并全部通过合格自评估。下一步根据评估专家反馈意见，制定整改方案，并完善自评报告和相关材料，按照上级规定时间节点推进相关工作。 | 同上次 督办 |
| 第 八 条 | 实施国家一流学科和博士点学科培育工程 | 制定国家一流学科和博士点学科培育工程实施方案 |  | 6月 | 发规处 研究生院 | 已完成。《重点学科建设工程实施方案》（校发规〔2018〕3号）和《重点学科建设工程经费管理办法》（校发规〔2018〕4号），经校长办公会、校党委常委会议审定通过后正式印发执行。 |  |
| 第 十 一 条 | 河南省大学科技园认定 | 做好省级大学科技园现场考察认定工作，确保获批“河南省大学科技园” |  | 6月 | 泰科公司 科技处 创新创业学院 | 部分完成。泰科公司已协调焦作市示范区出台相关扶持政策，推动相关机构实质性入园；相关申报材料已完成，待省科技厅现场考察。 | 同上次 督办 |
| 第 十 二 条 | 哈密豫新能源产业研究院建设 | 出台支持哈密豫新能源产业研究院发展的意见，鼓励科研项目进入豫新能源产业研究院 |  | 5月 | 泰科公司 科技处 | 已完成。已印发《关于支持哈密豫新能源产业研究院发展的意见》（校字〔2018〕2号），制定了运营实施方案，完成了与哈密市委市政府的沟通与联系，解决了研究院运营和科研项目入园问题。 |  |
| 第 十 四 条 | 校园文化建设 | 制定《校园文化建设规划》并实施 |  | 6月 | 宣传部 | 基本完成。根据学校主要领导的指示，撰写形成了《校园文化建设规划》，并进行反复修改，待提交校党委常委会议审定。 | 同上次 督办 |
|  | 在建工程建设与 竣工验收 | 国家重点实验室大楼 | 完成室内外装修及室外广场施工 | 6月 | 基建处 | 基本完成。室内外装修工程已结束，室外广场剩余零星收尾工程。 |  |
|  |  | 综合实验楼 | 完成室内外装修及室外道路 | 6月 |  | 已完成。 |  |
|  | 在建工程建设与竣工验收 | 10KV供电扩容改造 | 完成竣工验收，具备使用条件 | 5月 |  | 基本完成。剩余约1/4电缆未进场，其余已施工完毕，变电所系统调试已完成。 |  |
|  |  |  | 完成系统调试和验收工作 |  |  |  |  |
|  | 中华翰苑房产证 办理 | 督促、配合焦作市骏利置业投资有限公司完成中华翰苑房产证网签手续办理工作 |  | 6月 |  | 部分完成。房屋实测实量已结束，数据已提交规划局，待规划验收。 |  |

（共17项，其中已完成7项、基本完成6项、部分完成4项。）