河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2021〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2021年5月6日 |
| --- | --- | --- |

2021年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2021年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有21项，其中已完成16项、基本完成2项、部分完成3项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有1项，其中已完成1项，具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想 | 修订学校《党委理论学习中心组学习实施办法》，完善理论学习制度 |  | 3月 | 宣传部 | 已完成。《河南理工大学党委理论学习中心组学习实施办法（修订）》（豫理工党文〔2021〕13号）已于3月25日印发执行。 |  |
|  | 党史学习教育 | 制定学校开展党史学习教育实施方案，召开党史学习教育动员部署会 |  | 3月 | 宣传部 党 办 | 已完成。《河南理工大学党史学习教育工作方案》（豫理工党文〔2021〕12号）已于3月18日印发执行。并于同日召开党史学习教育动员部署会，对学校党史学习教育工作作出安排部署。 |  |
| 第 二 条 | 配齐建强思想政治 工作队伍 | 制定实施《关于认定学校相关教师为思想政治理论课专职教师的试点工作方案》，加强学校思想政治理论课教师队伍建设 |  | 3月 | 宣传部 人事处 马克思主义学院 | 已完成。学校《认定学校相关教师为思想政治理论课专职教师的试点工作方案》（豫理工党办〔2021〕1号）已于3月2日印发执行。根据思想政治理论课建设实际需要，学校认定心理健康教育与咨询中心8名在编在岗教师和14名文法学院法学系在编在岗专职教师为思想政治理论课专职教师。 |  |
|  | 做好意识形态及宗教工作专项督查反馈 问题整改 | 制定省委意识形态专项督查反馈问题整改工作方案，全面深入整改，按时向省委报送整改情况报告 |  | 3月 | 宣传部 | 已完成。《省委2020年度意识形态工作专项督查反馈问题整改工作方案》（豫理工党文〔2021〕5号）已于2月4日印发执行。聚焦上级反馈的9个问题，分类制定整改措施26项，扎实推进各项整改任务落到实处。宣传部已于3月19日按要求将《关于2020年度意识形态专项督查反馈问题整改情况的报告》（豫理工党文〔2021〕14号）报送省委宣传思想工作（意识形态工作）领导小组办公室。 |  |
| 第 二 条 | 完善意识形态 工作责任制 | 修订二级单位党组织意识形态工作责任制考核办法，制定二级单位主流意识形态建设责任清单和意识形态建设风险预警提示清单，健全完善意识形态分析研判、风险隐患动态提醒机制 |  | 3月 | 宣传部 | 部分完成。宣传部已起草完成二级单位党组织意识形态工作责任制考核办法（修订稿）、二级单位主流意识形态建设责任清单和意识形态建设风险预警提示清单初稿，待上级文件正式印发，根据上级精神修改完善后，提交学校研究审定。 |  |
| 第 三 条 | 推进校内巡察 | 加强顶层设计制定并上报学校五年巡察工作规划 |  | 3月 | 党 办 巡察办 | 已完成。党办已按照上级要求起草完成《中共河南理工大学委员会巡察工作规划（2020—2024年）》（上报稿），经主要领导审定后，于2月20日上报省委巡察办。 |  |
|  | 全面从严治党 | 制定学校全面从严治党工作要点，召开全面从严治党工作会议，对全面从严治党工作进行部署 |  | 4月 | 党 办 纪委办 | 基本完成。3月18日，学校召开2021年全面从严治党工作会议，会上深入学习了上级有关全面从严治党精神，安排部署工作重点，并就做好今年学校从严治党工作提出明确要求。全面从严治党工作要点已形成初稿，待进一步修改完善后，提交党委常委会审定。 |  |
| 第 五 条 | 学校评价体系改革 | 召开学校动员培训会，做好动员、培训、调研、宣传工作 |  | 3月 | 党 办 校 办 | 已完成。3月18日，学校召开《深化新时代教育评价改革总体方案》专题培训会，校长杨小林对评价体系改革工作进行部署、提出要求。相关单位根据会议精神陆续开展评价体系改革培训、调研、宣传等工作。 |  |
| 第 五 条 | 学校评价体系改革 | 成立领导小组和工作组，制定学校评价体系改革工作方案 |  | 4月 | 党 办 校 办 | 已完成。《河南理工大学贯彻落实<深化新时代教育评价改革总体方案>的工作方案》（豫理工〔2021〕23号）已于4月12日印发，成立了深化新时代评价改革专项领导小组和相应评价改革工作组。 |  |
| 第 六 条 | 人才引育工作 | 拓展网络宣传平台，加大人才引进宣传工作力度 |  | 3月 | 人事处 | 已完成。人事处已与中研博硕英才网签订宣传协议，并及时发布学校人才引进政策。截至目前人事处已累计参加16场高校专场招聘会，收取简历100余份。下一步，将加大微信平台的宣传力度，力争圆满完成人才引进任务。 |  |
| 第 七 条 | 省特色骨干大学和 特色骨干学科建设 | 组织开展省特色骨干学科群2021年度建设目标任务书编制工作 |  | 4月 | 发规处 研究生院 | 已完成。按照省教育厅要求，发规处修改完善了安全与应急管理等4个省特色骨干学科群2020-2024建设规划，进一步明确了整体目标、预期成果、重点任务及主要措施，并分年度制定了建设目标、建设计划及资金预算。 |  |
| 第 八 条 | 一流专业和一流本科 课程建设 | 加强专业建设，获得国家级一流专业7个以上 |  | 3月 | 教务处 相关学院 | 已完成。2月10日，教育部印发《关于公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》（教高厅函〔2021〕7号）。学校机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、矿物加工工程、工程管理、工商管理等7个专业获批国家级一流专业建设点。 |  |
| 第 十 条 | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 组织召开学校“互联网+”大学生创新创业大赛启动会，做好宣介活动，孵化学生创新创业项目，开展项目申报工作 |  | 4月 | 教务处 招就处 校团委 各学院 | 已完成。3月15日，学校就“互联网＋”大学生创新创业大赛筹备工作进行安排部署。4月20日，学校组织开展“互联网+”大学生创新创业大赛培训会，对第七届“互联网+”大学生创新创业大赛的政策变化做了详细解读。4月27日，学校印发《河南理工大学关于举办2021年“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》，正式开启项目申报等工作。 |  |
| 第 十 四 条 | 合作办学机构建设 | 完成非独立法人中外合作办学机构“河南理工大学利莫瑞克学院”的申报工作 |  | 4月 | 国际处 国教院 | 部分完成。国际处和国教院已完成省内申报答辩工作，并及时完善材料上报教育部。下一步将积极与上级部门对接，及时了解进入国家层面申报阶段后的相关情况，做好下步工作。 |  |
|  | 中外合作办学项目 | 与美国德克萨斯健康科学大学签署校级合作框架协议 |  | 3月 | 国际处 | 已完成。3月8日，学校与美国德克萨斯健康科学大学签订了合作备忘录。下一步国际处将有序推进护理学本科中外合作办学项目的相关工作。 |  |
| 第 十 六 条 | 基建工作 | 完成文苑7号公寓改造项目 |  | 3月 | 基建处 | 基本完成。文苑7号公寓“一层3户”变“一层2户”的改造工程已结束，改造后共有84套住房，目前基建处正在组织验收。 |  |
|  | 平安校园建设 | 组织各单位签订《综合治理目标责任书》和《消防安全目标责任书》 |  | 4月 | 保卫部（处） | 已完成。保卫处已同32个党委（党总支）签订《综合治理目标责任书》，同时完成与全校66个二级单位《消防安全目标责任书》的签订工作。 |  |
| 第 十 六 条 | 中华翰苑 不动产证办理 | 完成小区规划验收及竣工备案工作 |  | 4月 | 基建处 校工会 财务处 | 部分完成。中华翰苑小区土地出让金及契税印花税等需补缴的款项已全部缴清。小区规划验收及竣工备案材料已提交示范区相关部门。 |  |
|  | 校内住宅和周转房管理、人才房开发 | 按新修订周转房管理办法，完成周转房租金调整工作，加强周转房管理 |  | 4月 | 房管办 | 已完成。房管办已对所有周转房进行梳理统计，并于3月份完成租金调整工作。针对个别教职工申请租金减免的情况，房管办已分类提出处理建议。目前按照学校要求由人事处、校工会给出相关处理意见。 |  |
| 第 十 七 条 | 改善学生居住条件 | 学生宿舍 空调安装 | 做好学生宿舍空调安装项目的论证、预算、立项等各项前期准备工作 | 3月 | 后勤处（集团） 基建处 国资处 资产公司 | 已完成。3月1日完成学生宿舍空调安装项目的立项工作；3月5日发布政府采购意向信息。目前招标文件已经河南省公共资源交易中心审核通过，空调项目的招标公告已于4月23日在河南省政府采购网发布。 |  |
|  |  |  | 完成线路改造工作 | 4月 |  | 已完成。南北校区宿舍楼所有桥架、布线均已完成；南校区室内主电缆、北校区室内外主电缆的敷设及配电柜的安装待材料进场后开始实施，预计5月底完成项目所有内容的施工。 |  |

（共21项，其中已完成16项、基本完成2项、部分完成3项）

附件2

按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 八 条 | “新工科”“新文科”“新医科”建设 | 召开“新文科”建设专题研讨会，推动现有文科专业升级改造，做好河南省首批“新文科”研究与实践项目申报工作，力争取得好成绩 | 根据上级时间推进 | 教务处 相关学院 | 已完成。学校先后3次召开相关工作会议，及时发布学校新文科教改专项申报指南，确定立项建设14项校级项目，并推荐参加省教育厅新文科立项工作。最终4项获省级立项，其中1项推荐申报国家级新文科教改，立项数量和质量位居省内高校前列。 |  |

（共1项，已完成1项）