河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕3号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年4月21日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（4月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月20日的重点工作有3项，4月10日通报尚未完成的重点工作有3项。具体情况见附件。

附件：1．4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 巩固深化“三严三实”专题教育成果 | 梳理校、处级领导班子和领导干部“三严三实”专题教育整改台账未完成整改事项 | 校级4月20日前 | 组织部 | 已完成。按照时间节点，应该完成45项，实际完成43项。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 完善学校科研平台负责人选任管理办法并实施 | 4月20日前 | 科技处 社科处 | 部分完成。《办法》初稿已形成，并呈报分管校领导和校长审阅，待提交校长办公会研究。 |  |
| 第 十 四 条 | 万方学院 转设过渡期工作 | 组织赴省内外高校调研独立学院转设工作并撰写调研报告 | 4月20日前 | 校万方学院转设过渡期工作小组 | 已完成。组织赴华中农业大学、沈阳工学院、辽宁理工学院进行了调研，并撰写了调研报告，呈送协助校领导审阅。 |  |

（共3项，完成2项、部分完成1项）

附件2：

4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | “两学一做” 学习教育 | 开展党员组织关系集中排查，摸清流动党员底数并上报省委组织部，为开展学习教育活动做好思想动员和组织准备 | 4月10日前 | 组织部 各二级党组织 | 已完成。已将排查结果上报省委高校工委。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。已进行专项检查，并形成报告。 | 根据新设、合并、撤销机构的处级领导情况，重新进行调整。 |
| 第 十 六 条 | 校园规划修编 工作 | 成立校园规划修编工作领导小组 | 3月31日前 | 基建处 校 办 基建处 | 未完成。正在积极推进中。 |  |

（共3项，完成1项、基本完成1项、未完成1项）