河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2018〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2018年4月1日 |
| --- | --- | --- |

2018年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的工作任务共有3项，其中基本完成2项、部分完成1项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 五 条 | 本科教学工作 审核评估整改 | 召开审核评估整改工作会议，根据整改方案的要求和任务分工，扎实推进整改工作 | 3月 | 教务处 教学质量监控中心 相关单位 | 基本完成。3月份，教务处、评建办牵头，组织召开审核评估整改落实措施会议2次，形成了整改方案具体落实措施。4月4日下午将组织召开审核评估整改推进会，进一步扎实推进整改工作。 |  |
| 第 十 一 条 | 河南省大学 科技园认定 | 协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策 | 3月 | 泰科公司 | 基本完成。制定了大学科技园入园扶持政策，新区科技局已完成审核，现已转到新区法制办走审核流程。 |  |
| 第 十 四 条 | 中华翰苑房产证办理 | 完成人防、消防验收和规划验收资料的上报 | 3月 | 基建处 | 部分完成。消防工程已验收，人防工程现场已验收完成，待省人防办审核备案资料后发放人防工程合格证；规划验收资料已报主管部门审阅。 |  |

（共3项，基本完成2项，部分完成1项）