河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕7号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年7月3日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（6月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有37项，已完成17项、基本完成2项、部分完成13项、未完成5项。5月31日通报尚未完成的重点工作有8项，其中已完成4项、基本完成1项、部分完成2项、未完成1项。具体情况见附件。

附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 加强党内监督 | 制定校党委和党的工作部门党内监督责任清单 |  | 6月15日前 | 党 办 纪委办 各党务部门 | 已完成。《中共河南理工大学委员会党内监督责任清单》已于4月25日印发执行。 |  |
|  |  | 建立校纪委、二级纪委、纪委委员监督责任清单，指导二级党委建立纪检委员责任清单 |  | 6月15日前 | 纪委办 各二级党组织 | 已完成。《中共河南理工大学纪律检查委员会党内监督责任清单》已于5月25日印发执行。 |  |
|  | 意识形态工作 | 全面落实学校《党委意识形态工作责任制实施细则》，制定相关配套制度并推动实施；建立意识形态工作联动机制 |  | 6月30日前 | 宣传部 党 办 | 部分完成。制订了《关于印发<河南理工大学党委意识形态工作报告制度>等七项制度的通知》，并经学校主要领导、分管校领导审阅，待进一步修改完善后提交校党委常委会审定。 |  |
| 第 三 条 | 全国文明单位 创建 | 以“五创两争”为载体，扎实开展群众性精神文明创建活动 |  | 6月30日前 | 宣传部 学工部 校工会 校团委 | 已完成。组织开展了学雷锋志愿服务、诚信建设、道德经典诵读、“道德讲堂”进基层、文明有礼等10余项活动。 |  |
|  | 党风廉政建设 | 制定并实施《关于反映党员领导干部问题线索进行谈话函询的办法（试行）》《关于加强党风廉洁宣传教育和廉洁文化建设实施意见》 |  | 6月30日前 | 纪委办 党 办 | 基本完成。《办法》已于6月19日印发实施。《意见》经校领导审阅，待校党委常委会议研究审定。 |  |
| 第 四 条 | 全面从严治党与依法治校自查自纠工作 | 废止、修订、制定一批制度性文件，进一步完善学校内部治理体系 |  | 6月30日前 | 党 办 校 办 校属各单位 | 已完成。下发《关于进一步做好学校规章制度废改立的通知》，截止到6月30日，各单位废止7件、修订20件、制定38件，其他正按照时间节点有序推进。 |  |
|  | 基层党组织建设 | 修订完善并实施二级党组织量化考核办法、党支部量化考核办法和创先争优评选办法，出台党员志愿服务相关办法 |  | 6月30日前 | 组织部 | 已完成。二级党组织量化考核、党支部量化考核、创先争优评选办法和开展党员志愿服务活动通知已分别印发。 |  |
|  | 教代会工作 | 召开河南理工大学二级教（职）代会工作研讨暨经验交流会，提出规范二级教（职）代会召开的指导意见 |  | 6月30日前 | 校工会 | 部分完成。研讨暨经验交流会筹备工作已完成，待7月5日召开，并审议《指导意见》。 |  |
|  | 安全稳定工作 | 贯彻落实《河南省社会治安综合治理领导责任制实施办法》，建立健全安全稳定工作责任制，构建校园安全稳定评价体系 |  | 6月30日前 | 保卫部（处） 应急学院 | 部分完成。已形成了《实施办法》初稿，待省教育厅相关文件出台后，再进一步修改完善。 |  |
|  |  | 健全网络安全和信息化工作领导机构，形成常态化的网络安全通报及漏洞跟踪处置机制，全面提升网络安全防控能力 |  | 6月30日前 | 现教中心 | 基本完成。草拟了网络安全和信息化领导小组，待本次处级干部补充调整后下发；制定了网络信息安全管理办法、事件报告与处置流程、二级网站管理规范等制度；跟踪处置了18例校内网站及业务系统漏洞，完成了“勒索病毒”防范工作，新安装防火墙设备2台。 |  |
| 第 七 条 | 完善高层次人才引育、考核以及“太行学者”“太行名师”培育机制 | 修订《河南理工大学高层次成果奖励办法》 |  | 6月30日前 | 人事处 | 已完成。《河南理工大学高层次成果奖励办法（试行）》（校人〔2017〕25号）已于6月23日印发。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学太行名师发展计划实施办法》 |  | 6月30日前 | 教务处 | 部分完成。《河南理工大学太行名师发展计划实施办法（草案）》经分管校领导审改，并呈送学校主要领导审阅，待提交校长办公会研究。 |  |
|  |  | 修订“太行学者”遴选办法，健全培育机制 |  | 6月30日前 | 人事处 | 部分完成。人事处在探索“核心教授＋创新团队”的运行模式基础上，拟定了《河南理工大学“太行学者”管理与考核暂行办法》修订稿，并呈送学校主要领导审阅，待提交学校会议研究。 |  |
|  | 健全教师考核评价与职称评聘 机制 | 制定《河南理工大学教师考核评价办法》 |  | 6月30日前 |  | 部分完成。针对教师分类考核评价办法、高层次人才管理办法等，人事处深入合肥工业大学、安徽大学、浙江工业大学等高校调研，结合学校实际，修订完善了“师资队伍考核指标”，起草了学校《教师考核评价办法》并已提交分管校领导审阅。 |  |
| 第 七 条 | 健全教师考核评价与职称评聘 机制 | 制定《河南理工大学教师（实验人员）中高级专业技术职务任职资格申报评审条件》 |  | 6月30日前 | 人事处 | 未完成。经与省人社厅沟通并报请学校主要领导同意，暂不制定我校申报评审条件，待1-2年后根据实际情况适时出台相关制度。 | 鉴于《评审条件》《评审办法》暂不制订，今后不再通报。 |
|  |  | 修订学校《专业技术职务评审（推荐）办法》 |  | 6月30日前 |  | 未完成。因《河南省深化职称制度改革实施意见》正处于征求意见阶段，相关政策尚不明朗，经请示学校主要领导同意，暂不修订《专业技术职务评审（推荐）办法》。 |  |
| 第 八 条 | 本科教学工作审核评估工作 | 组织开展本科教学审核评估的诊断评估工作并实时改进 |  | 6月20日前 | 教务处 教学质量监控中心 | 已完成。专家组对学校本科教学工作进行了诊断评估，并召开了本科教学工作审核评估迎评工作推进会，安排部署本科教学诊断评估反馈问题整改和教育部正式审核评估迎评工作，目前各项工作正在推进中。 |  |
|  | 专业建设与评估、认证 | 做好工程教育专业认证工作，确保“自动化”“材料科学与工程”“采矿工程”“测绘工程”四个专业顺利通过认证 |  | 按教育部时间节点完成 | 教务处 电气学院 材料学院 能源学院 测绘学院 | 部分完成。采矿工程专业、测绘工程专业分别已于5月24日和6月23日完成了认证工作，其余2个专业的认证工作正按照教育部时间节点推进。 |  |
| 第 十 一 条 | 组建学校分析测试中心，促进科研仪器设备共享 | 组织论证学校分析测试中心组建方案 |  | 6月30日前 | 发规处 科技处 国资处 | 部分完成。发规处草拟了学校《分析测试中心组建方案》，并组织科技处、国资处等相关职能部门进行了论证，经相关校领导审改后已提交党委组织部，待学校研究后实施。 |  |
|  | 申请认定“河南省大学科技园”，着力推进成果转化中心建设 | 完成园区#1、#2科研试验楼的配套道路及管网建设并投入使用 |  | 6月30日前 | 泰科公司 | 未完成。正在与焦作市政府、示范区管委会商谈，理顺其管理与运行机制，引入社会资本，创新投融资体制。 | 经请示主管校领导，该项工作今后不再通报 |
| 第 十 二 条 | 学位授权点和专业学位授权类别申报和动态调整工作 | 拟定申报学位授权点范围，制定学位点申报工作方案 |  | 按上级时间节点推进 | 研究生处 | 已完成。通过召开动员会，部署并启动学位定申报工作，出台了《学位点申报准备工作方案》，拟定申报各类博士、硕士学位授权点21个，涉及17个学院。 |  |
| 第 十 三 条 | 深化创新创业教育改革，完善创新创业学院运行 机制 | 建立健全创新创业学院组织结构、运行机制、规章制度及实施办法 |  | 6月30日前 | 招就处 教务处 校团委 | 未完成。《学院职责》已印发，《学院工作规程》已拟定并呈送分管校领导审阅。因创新创业学院办公室未获批准，其组织机构、运行机制以及规章制度等短期内难以完成。 | 经请示分管校领导，同意完成时间顺延至10月30日前，该项工作10月30日前不再通报。 |
| 第 十 三 条 | 完善创新创业教育课程体系 | 开办创新创业教育实验班 |  | 6月30日前 | 招就处 | 已完成。在全校范围内公开选拔304名学生（5个班）开展创新创业教育。先后邀请5名专家来校授课，有301名学生取得我校创新创业学院颁发的结业证书，有294名学生取得省人社厅颁发的GYB创业培训合格证书。 |  |
|  | 深化招生制度改革，优化生源结构与质量 | 修订《河南理工大学研究生优秀生源奖励办法（试行）》 |  | 6月30日前 | 研究生处 | 已完成。在深入调研、征求意见建议的基础上，修订完善了学校《研究生优秀生源奖励办法》，并经第8次校长办公会议审定，目前正通过办公自动化系统发文。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学博士研究生招生“申请-审核制”实施办法（试行）》 |  | 6月30日前 |  | 已完成。依据国家研究生招生相关政策，通过调研、征求意见建议，修订完善了学校《博士研究生“申请-考核”招生选拔办法》，并经第8次校长办公会议审定，目前正通过办公自动化系统发文。 |  |
|  |  | 继续做好硕博连读招生选拔工作，不断完善研究生招生选拔机制 |  | 6月30日前 |  | 已完成。经个人申请、考核组考核、校领导审定，最终确定录取硕博连读和“申请-考核”制博士研究生2名。 |  |
| 第 十 三 条 | 充分利用“互联网+”技术，探索建立精准推送就业服务机制 | 开展“求职招聘精准推送服务季”系列活动 |  | 6月30日前 | 招就处 | 已完成。组织参加了第4届大中城市联合招聘系列活动，发放宣传册及招聘会“焦作站”邀请函1000余份；走访了浙江等15家地市人才服务中心和部分知名企业，与多家人才服务中心、企业签订《毕业生就业合作协议书》和《校企合作协议》；多渠道发布毕业生生源信息，举办专场招聘会108场，提供1500余各就业岗位，达到了预期效果。 |  |
| 第 十 四 条 | 强化全员育人理念，完善学生工作系统联动机制 | 组织开展第一批全员育人试点验收，总结凝练好经验、好做法，举办全员育人试点单位经验交流 |  | 6月30日前 | 学生处 | 已完成。对土木、能源、财经和医学院等4个学院进行验收并通过，并组织召开首批全员余人试点学院工作经验汇报会。 |  |
|  | 学院心理健康教育辅导站标准化建设 | 制定学院心理辅导站建设标准，加强和规范二级辅导站建设 |  | 6月30日前 |  | 已完成。《标准》已印发实施，并积极督促未设立的学院筹备建设心理辅导站。 |  |
|  | 省高校心理健康教育示范单位 创建 | 扎实做好相关申报工作，力争获得河南省心理健康教育示范单位 |  | 按上级统一部署 |  | 未完成。经积极申报，未能入选首批示范单位，已制定整改落实方案，力争入选第二批示范单位。 | 该项工作今后不再通报。 |
| 第 十 六 条 | 深入推进智慧校园一期建设工程，不断提升校园信息化和智能化 水平 | 完成数字化档案管理系统建设 |  | 6月30日前 | 档案馆 现教中心 | 部分完成。数字化档案管理系统已完成安装。因库存档案数字化加工任务重，尚未完成数字化加工成果挂接工作，目前已完成文本档案155万张、基建图纸1.08万张的扫描工作，完成了总工作量的85%。 |  |
| 第 十 七 条 | 启动学院教学楼、游泳馆、社区服务中心等工程的 立项工作 | 完成校内论证工作 |  | 6月30日前 | 基建处 | 部分完成。召开了2次论证工作会议，已完成3个项目的论证初稿，待提交学校相关会议研究审定。 |  |
|  | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | #5学生食堂#2洗浴中心综合楼 | 完成框架主体工作 | 6月30日前 | 基建处 | 部分完成。已完成一区、三区主体，二区主体一层施工工作。受工人收麦放假影响，工期滞后，目前正采取补救措施，整体框架预计7月20日完成。 |  |
|  | 扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生 幸福感、满意度 | 制定教职工医疗保险改革方案 |  | 6月30日前 | 人事处 工 会 校医院 | 部分完成。人事处等单位对河南大学、河南科技大学、洛阳理工学院教职工参加统筹医疗保险情况进行了调研，完成了调研报告，拟定了《学校教职工医疗保险改革方案（草案）》，现已呈报相关校领导审核。 |  |
| 第 十 七 条 | 深化附属医院综合改革，全面提升可持续发展能力 | 与北京广安中医心理研究院共建中医睡眠和心理治疗中心并启动接诊 |  | 6月30日前 | 二附院 | 部分完成。截止目前，相关专业技术人员通过培训已取得中医心理咨询师（三级）资格，并遴选了学科带头人。因医院内科楼、门诊楼整修，科室布局调整尚未到位，故没有按时启动接诊工作。 |  |
|  |  | 制定学科带头人、医院科技拔尖人才培养方案，进一步加强学科建设 |  | 6月30日前 | 一附院 | 已完成。出台了《焦作市第二人民医院学术带头人选拔培养管理办法》（焦二医字〔2017〕11号）《焦作市第二人民医院医学科技拔尖人才管理办法》（焦二医字〔2017〕10号）。 |  |
|  |  | 制定院内博士培养方案，加强人才培养力度 |  | 6月30日前 |  | 已完成。出台了《焦作市第二人民医院攻读博士研究生暂行规定》（焦二医字〔2017〕8号）。 |  |

（共37项，已完成17项、基本完成2项、部分完成13项、未完成5项）

附件2

5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 基层党组织建设 | 制定学校党委、纪委和党委职能部门、基层党支部抓党建工作责任清单，进一步明确党建责任 |  | 5月31日前 | 组织部 | 已完成。《中共河南理工大学委员会履行全面从严治党主体责任清单》已于6月22日印发执行。 |  |
| 第 六 条 | 坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力 | 完善人事管理及薪酬分配制度 |  | 5月31日前 | 人事处 | 已完成。〈人事管理暨薪酬分配制度改革方案（试行）〉补充规定》已于7月4日印发执行。 |  |
| 第 七 条 | 完善高层次人才引育、考核以及“太行学者”“太行名师”培育机制 | 制定高层次人才考核办法 |  | 5月31日前 | 人事处 | 已完成。学校《柔性引进人才考核管理办法》已经2017年第9次校长办公会议审定，目前正通过办公自动化系统运转。 |  |
| 第 十 一 条 | 深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经 济社会发展能力 | 成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作 |  | 4月15日前 | 科技处 校 办 | 部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，并提交校领导审阅。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 |  | 3月31日前 | 泰科公司 | 已完成。《考核办法》经泰科公司5月17日党政联席会审定通过，并于2017年开始实施。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 |  | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | 东南区运动场改造 | 完成竣工验收工作 | 5月31日前 | 基建处 | 基本完成。完成了全部施工内容，5月27日召集相关单位进行了预验收并投入使用。草坪及塑胶已送国家级实验中心复检，待结果出来后正式竣工验收。 |  |
|  |  | 地下模拟巷道 | 完成施工及监理招标工作 | 5月31日前 |  | 未完成。预算编制已结束，因超员经济立项预算过多，正协商解决办法。 |  |

（共8项，已完成4项、基本完成1项、部分完成2项、未完成1项）