河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕3号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年4月24日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（4月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月20日的重点工作有2项，已完成2项。4月10日通报尚未完成的重点工作有5项，其中已完成3项、部分完成2项。具体情况见附件。

附件：1．4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 五 条 | 规划实施与监测 | 总结2016年度学校“十三五”事业发展规划实施情况并形成报告 | 4月20日前 | 发规处 党 办 校 办 | 已完成。下发了《关于报送2016年度学校“十三五”事业发展规划实施情况总结的通知》，要求相关部门对“十三五”事业发展规划2016年度目标任务完成情况进行自查，在各单位自查情况的基础上，编制了规划2016年度实施情况报告，并提交校领导审阅。 |  |
| 第 十 条 | 各级各类科研 平台建设 | 制定2017年人文社科类各级科研平台建设目标任务，完成建设计划任务书编制以及与科研平台负责人签订目标任务责任书工作 | 4月20日前 | 社科处 | 已完成。根据人文社科类各级各性质科研平台的不同考核体系和建设实际，完成了全部10份学校在建各级科研平台的建设计划任务书编制和目标任务责任书的签订工作。 |  |

（共3项，完成2项）

附件2

4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 六 条 | 坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力 | 修订《学院目标考核办法》 | 3月31日前 | 校 办 发规处 | 已完成。新修订的《办法》已经校党委常委会议审定，并进入发文程序。 |  |
|  |  | 修订《机关处级单位目标考核办法》 | 3月31日前 | 组织部 党 办 |  |  |
| 第 八 条 | 完善实践教学条件与管理体系，新增1个国家级虚拟仿真实验教学中心 | 制定并落实2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划，进一步加强实验条件建设 | 3月30日前 | 教务处 | 已完成。新制定的2017年度本科专业实验室教学仪器设备投入计划已经第5次校长办公会研究通过。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待校领导审阅批示后上报。 |  |

（共5项，已完成3项、部分完成2项）