河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕7号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年6月4日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有15项，5月20日通报尚未完成的重点工作有 7项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | “两学一做” 学习教育 | 按照方案组织全校党员开展“两学一做”学习教育 | 按照省委统一部署 | 组织部 党 办 宣传部 | 正在推进中。按照学校方案，组织全校党员有序推进“两学一做”学习教育，并接受了省高校工委督导组的检查，得到好评。 |  |
| 第 二 条 | 处级机构与学院 设置调整 | 完成党政机关、直属机构与学院设置调整工作 | 5月31日前 | 组织部 党 办 校 办 人事处 发规处 教务处 | 已完成。《关于河南理工大学机构设置的通知》（校党发〔2016〕1号）已印发实施。 |  |
|  |  | 制（修）订新成立和调整处级机构职责 | 5月31日前 | 党 办 校 办 | 部分完成。组织各单位修订完善了本单位职责，待进一步修订完善后提交学校会议研究。 |  |
|  | 校园民主政治 建设 | 筹备召开三届一次教职工代表大会暨工会会员代表大会 | 5月31日前 | 校工会 | 已完成。于6月2日至3日成功召开，并圆满完成了各项议程。 |  |
| 第 三 条 | 全面从严治党监督检查问责机制示范点建设 | 按照《全面从严治党监督检查问责机制示范点建设实施方案》的要求，健全全面从严治党的制度体系，着力构建全面从严治党监督检查问责机制 | 5月31日前 | 党 办 校纪委 方案中 各责任 单位 | 已完成。组织对《方案》的主要工作进行了梳理，并对未完成的工作进行督促催办。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 提交学校“十三五”事业发展规划、各专项规划和学院规划草案分别提交学校、学院校教代会审议 | 5月31日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 部分完成。学校“十三五”事业发展规划已提交学校教代会审议，并原则通过；各专项规划已制定草案，待学校“十三五”事业发展规划审定后再行修改完善；各学院规划已提交学院教代会审议。 |  |
| 第 五 条 | 治理体系建设 | 将学校综合改革方案和人事分配制度改革方案草案提交校教代会审议 | 5月31日前 | 校 办 人事处 发规处 组织部 党 办 校工会 | 已完成。人事分配制度改革方案已提交学校教代会审议，并原则通过；综合改革方案经学校主要领导同意，不再提交教代会审定，由学校有关会议研究审定。 |  |
| 第 六 条 | 教职工聘任与 考核 | 将学校岗位聘任与考核办法草案提交校教代会审议 | 5月31日前 | 人事处 教务处 科技处 社科处 研究生处 校工会 | 已完成。学校岗位聘任与考核办法已提交学校教代会审议，并原则通过。 |  |
| 第 十 条 | 国家级奖励培养 工作 | 制定学校国家级奖励培育方案并实施 | 5月31日前 | 科技处 社科处 各学院 | 部分完成。方案已经周校长审阅，正通过办公系统提交学校审定。 |  |
| 第 十 一 条 | 研究生教育创新培养基地建设 | 制定“安全工程”省级研究生教育创新培养基地建设方案并实施 | 5月31日前 | 研究生处 安全学院 | 已完成。已制定《河南理工大学-中国平煤神马集团能源化工研究院共建河南省研究生教育创新培养基地建设方案》（研培养〔2016〕5号），并挂牌成立了安全科学与工程河南省研究生教育创新培养基地。 |  |
| 第 十 二 条 | 创新创业教育 | 举办学校首届创客大赛，遴选培育优秀创新创业团队和项目 | 5月31日前 | 工程训练中心 各学院 | 已完成。已于4月2日至3日举办学校首届校园创客大赛，并推荐优秀创新创业团队参加焦作市“腾云”杯创客大赛。 |  |
| 第 十 三 条 | 学生发展教育 | 组织赴省内外高校调研学生发展工作并撰写调研报告 | 5月31日前 | 学生处 | 已完成。先后到河南师范大学、河南大学、黄河科技大学、贵州大学、大连理工大学等高校调研，并形成了调研报告。 |  |
| 第 十 四 条 | 生命安全教育 与日常管理 | 组织开展“安全教育宣传月”活动 | 5月31日前 | 保卫处 各学院 | 已完成。已组织开展以 “珍爱生命 安全先行”为主题的系列安全教育宣传和安全隐患整治排查活动，师生安全防范意识进一步增强，取得了良好成效。 |  |
|  | 万方学院毕业生工作 | 完成万方学院三校区2016届毕业生毕业资格审查、学位授予工作 | 5月31日前 | 万方学院 | 已完成。 |  |
| 第 十 五 条 | 后勤综合改革 | 组织赴省内外高校调研后勤综合改革工作并撰写调研报告 | 5月31日前 | 后勤处 | 已完成。组织赴太原理工大学、浙江大学等六所高校进行了调研，并撰写了调研报告。 |  |

（共15项，完成11项、部分完成3项、正在推进中1项）

附件2

5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 健全党建工作 责任机制 | 制定二级单位党委（党总支）抓党建责任清单，明确党委书记第一责任人和班子成员“一岗双责”的责任 | 5月15日前 | 组织部 党 办 宣传部 校纪委 | 已完成。责任清单已经校党委常委会议审定。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。后勤处于5月13日-16日对各单位处、科级办公用房整改情况进行集中检查，校纪委于5月19日、24日进行了定向抽查，并将检查情况提交了校长办公会研究，待校党委常委会议审定。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 组织完成学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划草案起草工作 | 5月15日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 已完成。组织完成学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划草案起草工作。 |  |
| 第 六 条 | 青年教师出国 研修 | 制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施 | 4月30日前 | 国际处 人事处 | 部分完成。已制订初稿。 | 因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。 |
| 第 八 条 | 公共基础课改革 | 制（修）订《高等数学等4门公共基础课教学工作的意见》和《进一步加强思想政治理论课教学工作的意见》等文件并实施 | 5月20日前 | 教务处 相关学院 | 已完成。《关于加强高等数学等五门公共课教学工作的意见（修订）》（校教〔2016〕16号）已印发实施。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 完善学校科研平台负责人选任管理办法并实施 | 4月20日前 | 科技处 社科处 | 基本完成。《办法》已经2016年第6次校长办公会研究，待修改完善后发文实施。 |  |
|  |  | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 社科处 | 未完成。该项工作经学校同意，完成时间调整至6月15日前完成。 | 该项工作6月20日前不再通报。 |

（共7项，已完成3项、基本完成2项、部分完成1项、未完成1项）