河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2020〕7号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2020年11月6日 |
| --- | --- | --- |

2020年重点工作进展情况

（10月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2020年重点工作任务分解》的安排，时间节点为10月31日的重点工作有10项，其中已完成5项、基本完成1项、部分完成3项、未完成1项；9月30日通报尚未完成的重点工作有15项，其中已完成3项、基本完成4项、部分完成7项、未完成1项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有9项，其中已完成2项、部分完成7项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

3．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 开展学校思想政治工作强基铸魂行动和“宣传工作创新年”活动 | 按照“三固定二坚持一强化”要求，持续抓好学生政治理论学习 | 10月 | 学工部 研工部 | 已完成。学工部、研工部按照“三固定二坚持一强化”要求，制定2020年学生政治理论学习计划，持续抓好学生政治理论学习。一是创新学习形式，疫情期间停课不停育，学生返校后根据疫情防控情况采取集中学习与个人自学、线上学习与线下学习、传统媒体和新媒体相结合等形式开展学习。二是丰富学习内容，引导学生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示批示精神，深刻感受中国共产党的坚强领导、中国特色社会主义制度的显著优势，坚定战胜疫情的信心和决心。三是强化督导检查，及时通报结果，学生政治理论学习取得良好效果。 |  |
| 第 四 条 | 高层次人才引育 | 做好宣传和组织工作，面向全国公开选聘1～2个学术领军人才担任教学学院院长 | 10月 | 组织部 人事处 | 已完成。《河南理工大学关于原志庆同志职务聘任的通知》）（豫理工人〔2020〕16号）、《河南理工大学关于孟钟剑同志职务聘任的通知》（豫理工人〔2020〕39号）已正式印发执行。分别聘任原志庆、孟钟剑两位同志担任医学院执行院长和工商学院院长，推动学校事业发展。 |  |
| 第 五 条 | 规划编制工作 | 总结学校“十三五”规划、专项规划实施情况 | 10月 | 发规处 相关职能部门 | 部分完成。发规处组织召开了“十四五”规划编制推进会，布置了“十三五”规划总结等工作。目前，各学院和相关职能部门正在总结 “十三五”规划实施情况。 |  |
|  |  | 总结学院“十三五”规划实施情况 | 10月 | 发规处 各学院 | 部分完成。目前，各学院和相关职能部门正在总结 “十三五”规划实施情况。 |  |
| 第 六 条 | “新工科”和 “新文科”建设 | 开展校级“新工科”“新文科”教改专题立项工作 | 10月 | 教务处 各学院 | 部分完成。《河南省教育厅关于公布2020年河南省新工科研究与实践立项项目的通知》（教高〔2020〕138号），批准我校建设 “新工科”8项。校级“新文科”教改专题立项申报通知将于近日下发，预计11月份完成立项工作。 |  |
| 第 十 一 条 | 分析测试中心 建设 | 完成大型仪器设备共享管理系统的申购、调试、运行、管理等工作 | 10月 | 实验 设备处 | 已完成。实验设备处已完成分析测试中心大型设备共享监控管理系统采购合同书签订工作与系统的安装与调试工作。目前，分析测试中心所辖仪器已全部纳入系统管理运行，截至目前已完成预约210次，使用机时424小时，测试样品753个。 |  |
|  |  | 制定中心仪器管理、测试服务、实验室安全、质量管理、技能培训等方面规章制度，健全完善运行机制，实现仪器设备资源优化和高效利用 | 10月 | 实验 设备处 | 已完成。实验设备处已制定《河南理工大学分析测试中心实验室材料、低值品、易耗品管理办法》《河南理工大学分析测试中心实验室管理制度》《河南理工大学分析测试中心实验室安全管理规定》等内部管理制度，并在全校范围内举办了4场次大型仪器培训和为期一周8场次的转靶X射线衍射仪现场培训，实现了中心运行秩序优化、资源高效利用。 |  |
| 第 十 三 条 | 育人内涵和质量提升 | 召开学生教育工作大会，科学规划和部署新时代学生工作 | 10月 | 学工部（处） 研工部 | 未完成。学生处会同相关单位已完成了学生教育工作大会议程、表彰文书等材料的起草工作。因工作原因，原定于10月30日的学生教育工作大会推迟至11月初。 |  |
| 第 十 五 条 | 智慧校园建设 | 完成校内信息化系统统一身份认证集成，推进“上网一个号”工程 | 10月 | 信管中心 | 基本完成。信管中心已完成学校统一身份认证平台的搭建、教职工使用工号、学生使用学号可登陆所有集成信息系统，并实现与企业微信的对接。新建立的集成系统融合了研究生、财务、后勤、资产、科研、上网认证、VPN、软件正版化客户端等近10项子系统。教务系统、OA、学工、图书系统、人事等其他相关子系统也在有序推进建设中。 |  |
|  |  | 开设并推广融学生思政、管理、资助、服务等为一体的“学工领航”微信公众号，打造网络学生思政教育管理新阵地 | 10月 | 学工部（处） 信管中心 | 已完成。学生处将原微信公众号“河南理工大学学生资助管理中心”更名为“学工领航”，同时公众号内部菜单重新布局，设置了思政引领（学“习”专栏、榜样力量、思政品牌、辅导员风采）、学工动态（学生资助、学生活动、心理健康、北校区动态）、微服务（联系方式、学工矩阵、服务指南）等专栏。“学工领航”微信公众号融学生思政、学生管理、学生资助、学生服务为一体，致力于打造“大思政”网络育人新格局。 |  |

（共10项，其中已完成5项、基本完成1项、部分完成3项、未完成1项）

附件2

9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 修订全面从严治党责任清单、二级单位党组织年度工作量化考核办法和党风廉政建设考核指标体系，进一步压实管党治党责任 |  |  | 7月 | 党 办 组织部 宣传部 纪委办 | 基本完成。《关于印发<河南理工大学二级单位党组织年度工作量化考核指标体系（修订）>的通知》（豫理工党办〔2020〕3号）已印发执行，对二级单位党组织年度工作量化考核指标和党风廉政建设考核指标进行了修改完善。全面从严治党责任清单已形成初稿，待上级文件印发后，进行修改完善。 | 同上次督办 |
|  | 安全稳定工作 | 完成南校区门禁系统建设并投入使用 |  |  | 8月 | 保卫处 | 部分完成。南校区门禁系统已投入使用，车辆、学生和教职工信息已采集完成；因滨河家属区未封闭管理，北二门和北三门门禁系统未投入使用。市公安局原车管所未完成搬迁，西二门也无法投入使用。 | 同上次督办 |
| 第 三 条 | 纪检监察体制 改革 | 选优配齐专职纪检监察干部，深入推进纪检监察干部专业化建设 |  |  | 8月 | 纪委办 组织部 | 基本完成。选拔副处级干部3名、科级及以下干部2人，并按要求完成向省纪委监委的报备工作，目前科级及以下干部校内调动手续正在办理中。印发《河南理工大学2020年纪检监察干部学习培训方案》，开展以“牢记初心使命，涵养斗争精神”为主题的纪检监察干部集中学习培训。编印专题学习资料，组织学校纪检监察干部通过多种学习方式，不断提高纪检监察干部的政治素质和业务能力。 | 同上次督办 |
| 第 四 条 | 人事制度完善 | 根据上级部门对学校博士后综合评估要求，完成《河南理工大学博士后管理工作暂行规定(修订)》修订工作 |  |  | 9月 | 人事处 | 已完成。《河南理工大学博士后管理工作规定（修订）》已于10月27日印发实施。 |  |
| 第 五 条 | 规划编制工作 | 成立学校“十四五”规划编制工作领导小组，制定《“十四五”事业发展规划编制工作方案》并实施 |  |  | 9月 | 发规处 相关职能部门 | 已完成。《河南理工大学“十四五”发展规划编制工作方案》（豫理工党办〔2020〕9号）已于10月10日印发实施。 |  |
| 第 六 条 | 创新创业教育 改革 | 制定《创新创业导师奖励与管理办法》，做好创新创业导师增聘工作 |  |  | 9月 | 招生就业处 教务处 | 基本完成。招生就业处已起草《创新创业导师奖励与管理办法》初稿，目前正在征求相关部门意见建议。9月21日在全校范围发布创新创业导师增聘公告，截至目前已完成评审并增聘20名创新创业导师。 | 同上次督办 |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学 机构申报 | 全面梳理和认真完成中外合作办学机构合作执行协议、机构章程、课程对接、培养方案等中外合作办学机构申报材料 |  |  | 9月 | 国际处 国教院 发规处 教务处 相关学院 | 已完成。国际处、国教院会同相关单位已完成中外合作办学机构合作执行协议、机构章程及3个本科专业和2个研究生专业的培养方案等材料，并于10月份将申报材料报送省教育厅。 |  |
| 第 十 五 条 | 征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所办公楼移交工作 |  |  | 6月 | 基建处 | 部分完成。学校已与焦作市相关领导就原车管所移交工作进行了沟通，基建处将继续加强与市公安局的协调工作。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 | 完成中华翰苑小区规划验收 |  | 9月 | 基建处 发规处 | 未完成。学校与焦作市相关领导进行了座谈协商，积极推进小区超规划、超容积率及城市建设配套费的相关工作。基建处将根据指示精神，继续加强与焦作市自然资源和规划局的沟通协商，争取推进中华翰苑小区规划验收工作。 | 同上次督办 |
|  |  | 完成新文科综合楼、游泳馆、校医院、综合实验实训平台的立项论证与报批工作 |  |  | 7月 | 基建处 发规处 | 部分完成。7月20日，基建处已完成文科实验楼、游泳馆、校医院等3个项目的方案设计单位和可行性研究报告编制单位的招标工作。3个项目设计方案已提交12次校长办公会研究，待根据会议精神修改完善后，提交省教育厅。6月22日，教务处对该综合实验实训平台项目建设方案进行了初步优化论证，待其确定建设方案后推进后续工作。 |  |
|  | 后勤综合改革 | 后勤财务管理 |  | 根据后勤综合改革方案，修订完善后勤财务管理制度，实行新的后勤经费拨付与财务运行管理机制 | 6月 | 后勤处（集团） 财务处 | 部分完成。后勤处（集团）已起草《后勤管理处（集团）财务管理办法》《后勤管理处（集团）财务审批制度》，并征求财务处意见建议，目前正在进一步修改完善。 | 同上次督办 |
|  |  | 后勤财务管理 |  | 严格定岗核编，压缩管理层级，减少管理用工，强化质量监控 | 6月 | 后勤处（集团） 财务处 | 部分完成。后勤处（集团）已起草《后勤管理处（集团）人事管理办法》《后勤管理处（集团）定岗定编定员工作方案》，并已多次在部门内研讨修改。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 后勤综合改革 | 后勤薪酬管理 |  | 修订完善后勤薪酬管理制度 | 6月 | 后勤处（集团） | 部分完成。后勤处（集团）已起草完成《后勤薪酬管理制度》初稿，待定岗定编工作完成后，对核定后的员工情况进行测算，对《管理制度》进行进一步修改完善。 | 同上次督办 |
|  |  | 会议服务管理 |  | 落实会议服务相关人、财、物统一管理，细化收费标准，提高服务质量和使用效益 | 5月 | 后勤处（集团）校 办 | 基本完成。《河南理工大学公共会议室管理办法》（豫理工办〔2020〕14号）已于9月18日印发执行。资产交接、人才队伍建设、收费标准制定等后续相关工作也在有序推进中。 | 同上次督办 |
|  | 智慧校园建设 | 制定完成学校各二级单位网络安全和信息化工作考核办法，确保校园网络安全，提升信息化管理水平 |  |  | 9月 | 信管中心 | 部分完成。《中共河南理工大学委员会关于印发<河南理工大学党委网络安全工作责任制实施办法>和<河南理工大学二级党委（党总支）网络安全责任制考核评价办法>的通知》（豫理工党文〔2020〕44号）已于9月5日印发执行。目前，信管中心已起草信息化考核办法初稿，待修改完善后提交学校研究。 | 同上次督办 |

（共15项，其中已完成3项、基本完成4项、部分完成7项、未完成1项）

附件3

按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 六 条 | 教学项目和教学成果 | 做好省级以上教学项目申报工作，申报数量有突破且等级有提升 | 按照上级 统一部署 | 教务处 各学院 | 部分完成。9月，学校被河南省教育厅评为“首批省级深化创新创业教育改革示范高校”。根据上级精神，教务处已组织推荐河南省中原教学名师人选1名；推荐河南省本科高等学校教学名师人选2名，评选结果正在教育厅网站公示；25部教材获评河南省“十四五”规划教材。 |  |
|  | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 进一步提升项目质量，实现国家奖项新突破 | 根据省赛 时间安排 | 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 部分完成。学校在2020年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛中共获奖58项。在“互联网+”全国总决赛网评中，我校有1个项目进入现场总决赛，该项目作为河南省唯一高教主赛道项目，将在现场赛中争金保银。现场赛将于11月16日—21日在广州进行。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业和一流本科课程建设 | 加强专业建设，获得10个以上国家级一流专业 | 按照上级 统一部署 | 教务处 各学院 | 部分完成。教务处组织开展了省级一流专业申报工作，经学校评选推荐了20个专业参评省级一流专业，最终获批省级一流专业19个。从全校遴选25个专业申报国家级一流专业，目前相关材料已报送省教育厅。 |  |
| 第 七 条 | 临床医学 本科专业申报 | 加强建设，提前谋划做好组织申报工作，确保获批临床医学本科专业 | 按照上级 统一部署 | 教务处 医学院 | 部分完成。临床医学专业申报材料已于8月提交教育厅高教处，目前教育部正在评审，预计明年3月公布结果。 |  |
| 第 八 条 | 学位点申报工作 | 组织学校研讨论证，确定申报重点学科，进一步整合资源，提升优化申报材料，并完成材料上报工作 | 按照上级 统一部署 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。10月6日，研究生院召开了2020年博士硕士学位授权审核工作第3次推进会；16日，各拟申报学科（类别）提交了申报材料；10月19日-25日，研究生院组织专家对申报材料进行了初步评审；11月2日组织召开了学位点申报领导小组会议；计划于11月6日将申报材料上报省学位办。 |  |
|  |  | 加强对接联系，做好跟踪服务，确保获批博士学位或者专业博士授权点3个以上、硕士学位授权点3个以上 |  |  | 部分完成。研究生院拟于11月初将学位点申报材料提交至省学位办。下一步，研究生院将继续密切关注国务院学位办和省学位办通知，跟踪了解第八届学科评议组和专业学位教指委工作进展，做好对接联络工作。 |  |
|  | 研究生教育 质量工程项目 | 不断创新教育教学方式，新增省级及以上研究生教育质量工程项目4项以上 |  |  | 已完成。研究生院已完成组织申报工作，经过评审最终获批省级创新基地1个、优质课程2门、精品案例课程7门，共计10项研究生教育质量工程。 |  |
| 第 十 条 | 人文社会科学研究 | 切实提高项目论证质量，获批国家社科基金项目6项以上 | 按照上级 统一部署 | 社科处 | 已完成。我校今年已获批国家社科基金年度项目4项、国家社科基金后期资助项目2项。同时，社科处组织申报了国家社科基金冷门绝学研究专项6项、国家社科基金中华学术外译项目7项，目前尚未公布评审结果。 |  |
|  |  | 获省部级以上奖励8项以上，其中，省部级一等奖1项以上 |  |  | 部分完成。根据河南省社会科学优秀成果评奖委员会《关于开展2019年度河南省社会科学优秀成果评奖的通知》要求，社科处组织申报2019年度河南省社会科学优秀成果奖35项，目前尚未公布评审结果。 |  |

（共9项，其中已完成2项、部分完成7项）