河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕15号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年10月11日 |
| --- | --- | --- |

2014年全年重点工作进展情况

（10月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2014年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为10月10日的下半年重点工作有6个子项、上半年重点工作有2个子项；9月30日通报尚未完成的下半年重点工作有11个子项、上半年重点工作有8个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：

附件：1．10月10日应完成的下半年重点工作进展情况统计表

2．9月30日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

3．10月10日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

4．9月30日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

10月10日应完成的下半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 教育实践活动 | 督促指导各单位完成整改落实、建章立制工作 | 按照省委活动办要求时间节点推进 | 张国臣 | 组织部 | 正在推进中。印发《关于扎实做好教育实践活动第三环节整改落实、建章立制工作的通知》，并分别于9月15日和25日前将进一步完善后的整改方案和制度建设计划经分管校领导、督导组审阅后报学校活动办。 |
|  |  | 完成教育实践活动总结工作 | 按照省委活动办要求时间节点推进 |  |  | 正在推进中。印发《党的群众路线教育实践活动综合评价办法》，拟于10月22日前综合“群众三评”、督导组评估、分管（联系）校领导评定等情况，确定评价结果。 |
| 第六条 | 本科课程考试改革 | 制定课程考试考核方式改革措施 | 10月10日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 已完成。制定了《河南理工大学关于加强课程考试考核方式改革实施方案》并在教务处网站上“教务工作通知”中发布。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 进一步完善“校、院、系（教研室）”三级管理体制，落实系（教研室）财务管理权限 | 10月8日开始 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。进一步完善了财务全面预算系统，并在学院预算编制中要求为系（教研室）一级设立经费项目。 |
| 第十四条 | 物业管理工作 | 制定《中华翰苑小区物业管理办法（试行）》并实施，提高中华翰苑小区物业管理质量和水平 | 10月10日前 | 卫中玲 | 后勤集团 校工会 | 部分完成。《中华翰苑小区物业管理方案（试行）》已根据校工会及业主委员会意见进行修订，现已提交卫校长审阅。 |
| 第十五条 | 公用房屋调整 | 完成校级领导干部办公室改造工作 | 10月10日前 |  | 校 办 | 已完成。 |

（共6项，完成3项、部分完成1项，正在积极推进2项）

附件2：

9月30日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 落实“两个 责任” | 出台相关文件，进一步细化明确党委在基层组织、工作作风、安全稳定、党风廉政等建设中的主体责任和纪委的监督责任 | 9月30日前 | 王少安 张国臣 | 党 办 校纪委 | 基本完成。初稿已完成，待省委相关文件印发后，进一步修改完善，提交党委常委会议研究。该项工作今后不再通报。 |
|  |  | 加强基层党支部建设，促进党支部党日活动、民主生活会、组织生活会等制度化、规范化、常态化 | 9月20日前 |  | 组织部 | 已完成。《教工党支部规则（修订）》、《学生党支部规则（修订）》已经党委常委第92次会议研究通过。 |
|  |  | 制定《安全稳定与反邪教工作失职责任追究暂行办法》并实施 | 9月30日前 | 周志远 | 党 办 | 已完成。《办法》已经党委常委第92次会议研究通过。 |
| 第三条 | 反邪教工作 | 建立安全稳定、反邪教工作定期分析研判制度并实施 | 9月30日前 | 王少安 周志远 | 反邪教工作专项整治领导小组办公室 | 已完成。《反邪教例会制度》已印发实施。 |
| 第四条 | 深化改革 | 成立学校全面深化改革领导小组 | 9月25日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 基本完成。《领导小组》已提交王书记审阅。 |
| 第十三条 | 学生食堂、 洗浴中心 | 完成论证工作 | 9月20日前 | 张 锟 | 后勤处 | 基本完成。 |
|  |  | 完成选址工作 | 9月25日前 |  | 基建处 | 已完成。学校已确定选址方案。 |
| 第十三条 | 医学院大楼 | 完成论证、选址工作 | 9月30日前 | 张 锟 | 教务处 医学院 基建处 | 部分完成。《医学大楼建设方案》已经张校长、景校长审阅。 |
|  | 学生公寓楼 | 完成方案论证工作 | 9月25日前 |  | 后勤处 | 基本完成。 |
|  | 基础实验 室楼 | 完成立项审批工作 | 9月30日前 |  | 基建处 | 基本完成。9月初已将立项文件送省发改委，正积极沟通等待批复。 |
| 第十五条 | 党风廉政 | 完善人才引进选聘考评办法，建立学院人才引进初评推荐和学校终评选聘机制 | 9月30日前 | 张国臣 张 锟 | 人事处 监察处 | 部分完成。《河南理工大学人才引进程序暂行规定》修订稿已提交张校长审阅。 |

（共11项，完成4项、基本完成5项、部分完成2项、）

附件3：

10月10日应完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十六条 | 附属小学工作 | 实施改善方案， 完善小学办学条件 | 10月10日前 | 校 办 附属小学 | 部分完成。根据邹校长要求，拟安排对小学卫生间改造及室内外粉刷，预计11月完工，现已协调教学楼暂用；返聘两名老教师，新招聘一名临时用工教师，增强师资力量；操场改造工程因征地原因未能动工。 |
|  |  | 完成附属小学教学楼加固工程 | 10月10日前 | 基建处 | 基本完成。教学楼主体加固工程以完成，防水等零星工程正在进行中。 |

（共2项，基本完成1项、部分完成1项）

附件4：

9月30日通报尚未完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 完善师德长效机制 | 健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件 | 9月30日前 | 教务处 人事处 科技处 研究生处 社科处 校工会 | 部分完成。根据王书记批示，由校办将该三个制度文件整合，以简明、管用为原则，进行发文；待整合后报学校审批。今后通报时将校办列为责任单位。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 9月30日前 | 教务处 | 基本完成。已根据党委常委会议意见进行修改完善，拟再次提交学校审定。 |
|  | 信息化云平台 建设 | 整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行 | 9月30日前 | 现教中心 | 部分完成。计算平台和云数据中心平台，可提供24T云存储服务。信息门户、身份认证、数据交换和集成、校情展示开发已完成，正处于调试中。 |
| 第十条 | 科研团队建设 | 新增科技创新人才自然科学类3人以上 | 按照上级文件要求推进 | 科技处 | 正在推进中。科技厅创新人才已开始申报，现正等待评审；教育厅高校创新人才工作未启动。 |
| 第十一条 | 公派留学 | 做好首批“留学基金委优秀本科生项目”学生的选拔和派出工作 | 按照上级文件要求推进 | 国际处 | 基本完成。2名学生已取得了合作学校的录取通知，并报国家留学基金委评审。由于此项工作11月底才会有结果，将于12月10日再通报。 |
| 第十三条 | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区北侧大门建设 | 9月30日前 | 基建处 | 部分完成。已完成道路沥青面层铺设；门岗主体正在装修；门禁系统已完成考察调研工作，准备采购。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成名人广场项目建设 | 9月30日前 | 宣传部 | 基本完成。4个名人雕塑铜像和雕塑基座使用石材已经完成制作、打磨、刻字、运输，目前正在组织安装施工。 |
|  | 主流微博平台 建设 | 健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平 | 9月30日前 | 宣传部 校团委 | 基本完成。宣传部已制定学校《微博管理办法（试行）》和《新媒体管理办法（试行）》并提交校领导审阅。校团委已经拟定出初步方案。 |

（共8项，基本完成4项、部分完成3项、正在积极推进的1项）