河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕2号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年4月21日 |
| --- | --- | --- |

2015年上半年重点工作进展情况

（4月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月20日的重点工作有11项，4月10日通报尚未完成的重点工作有8项。具体情况见附件。

附件：1．4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六条 | 规划编制工作 | 制定学校《“十三五”人才队伍建设规划编制工作方案》并实施 | 4月20日前 | 赵俊伟 | 组织部 人事处 | 部分完成。方案初稿已经张国臣书记审阅，待学校整体工作方案下发后进一步完善。 |
|  |  | 制定学校《“十三五”学科专业发展规划编制工作方案》并实施 |  |  | 发规处 教务处 | 部分完成。方案初稿已制定，待学校整体工作方案下发后进一步完善。 |
|  |  | 制定学校《“十三五”科研工作发展规划编制工作方案》并实施 |  |  | 科技处 社科处 |  |
|  |  | 制定学校《“十三五”校园建设规划编制工作方案》并实施 |  |  | 后勤处 基建处 |  |
|  |  | 制定学校《“十三五”国际交流与合作发展规划编制工作方案》并实施 |  |  | 国际处 国教院 |  |
|  |  | 制定学校《“十三五”校园文化建设规划编制工作方案》并实施 |  |  | 宣传部 | 部分完成。方案初稿已经张国臣书记、赵校长审阅，待学校整体工作方案下发后进一步完善。 |
| 第八条 | 学科建设 | 完成2015年度重点学科建设计划任务书编制工作 | 4月20日前 | 周 英 赵俊伟 | 发规处 社科处 | 已完成。 |
|  | 科研平台申报与管理 | 完成2015年度科研平台计划任务书编制工作 | 4月20日前 |  |  | 已完成。 |
| 第十条 | 军工保密资格认证复查 | 完成军工平台消防通道改造和水、暖维修工作 | 4月20日前 | 周 英 | 科技处 后勤处 | 部分完成。军工平台消防通道改造已结束，水、暖维修工作大部分完成，正在加紧施工中。 |
| 第十五条 | #26和#27学生公寓楼建设 | 完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作 | 4月20日前 | 张 锟 | 基建处 后勤处 | 部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经提交校领导批示，由后勤处牵头并已启动工作。 |
| 第十八条 | 节水节电工作 | 制定《节水节电工作方案》并实施 | 4月20日前 | 翟传森 | 后勤集团 | 已完成。《节水节电工作方案》为《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，现已在家属区开展节能知识宣传；与相关单位开展了“地球一小时”活动；发现并处理长明灯、长流水等共计35项；加强水电巡查巡检工作，制定完善了《水电设施设备定期巡检制度》、《水电管网定期巡检制度》等。 |

（共11项，完成3项、部分完成8项）

附件2：

4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 安全稳定工作 | 建立安全信息月报制度并抓好落实 | 3月31日前 | 周志远 | 保卫部 | 部分完成。《制度》已征求相关职能部门意见，现已提交学校主要领导审阅。 |
| 第二条 | 群众路线教育实践活动“回头看” | 指导督促各处级单位领导班子和领导干部建立整改台账，并在本单位网页上进行公示 | 4月5日前 | 张国臣 | 组织部 党办 校办 校纪委 | 已完成。各单位整改台账已交至教育实践活动办公室，并在本单位网站进行公示。 |
| 第六条 | 综合改革调研 论证工作 | 成立综合改革调研论证工作领导小组 | 3月31日前 | 景国勋 | 教务处 人事处 发规处 研究生处 学生处 | 部分完成。已于4月15日-17日赴清华、北航、北交大等三所重点高校调研，待报告起草完成后一并提交学校审定。 |
|  | 规划编制工作 | 成立学校规划编制工作领导小组，制定学校《“十三五”事业发展规划编制工作方案》并实施 | 4月10日前 | 赵俊伟 | 发规处 | 基本完成。已根据校党委第一百零八次常委（扩大）会议意见对《“十三五”事业发展规划编制工作方案》进行修改完善，并再次提交学校审定。 |
| 第七条 | 全员聘任 | 启动全员聘任工作 | 3月31日前 | 张 锟 | 人事处 | 基本完成。全员聘任工作方案已按照校党委一百零八次常委（扩大）会议意见进行修改完善，现已提交学校审定。 |
| 第十五条 | 东北部水系#1桥建设 | 完成施工单位招标工作 | 3月31日前 | 张 锟 | 基建处 | 已完成。已于4月16日完成招标。 |
| 第十六条 | 鹤壁工程技术 学院筹建工作 | 成立鹤壁工程技术学院筹建工作领导小组 | 4月10日前 | 景国勋 | 教务处、校办、招办、鹤壁工程技术学院 | 已完成。《关于成立鹤壁工程技术学院筹备工作领导小组的通知》（校字〔2015〕8号）已印发。 |
| 第十八条 | 核定后勤切块 经费 | 完成第三轮后勤切块经费决算工作 | 4月10日前 | 翟传森 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。决算初稿已完成，待进一步研究完善后提交学校审定。 |

（共8项，完成3项、基本完成2项、部分完成2项、未完成1项）