河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕17号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年11月3日 |
| --- | --- | --- |

2014年全年重点工作进展情况

（10月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2014年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为10月31日的下半年重点工作有34个子项、上半年重点工作有12个子项；10月20日通报尚未完成的下半年重点工作有18个子项、上半年重点工作有12个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：

附件：1．10月31日应完成的下半年重点工作进展情况统计表

2．10月20日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

3．10月31日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

4．10月20日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

10月31日应完成的下半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 教育实践活动 | 督促指导各单位完成整改落实、建章立制工作 | 按照省委活动办要求时间 节点推进 | 张国臣 | 组织部 | 按照省委活动办要求时间节点推进。截止10月31日，各二级单位领导班子1348项整改落实事项已按时间节点完成757项；各二级单位拟新建（修订）的581项制度已按时间节点完成373项。 |
|  |  | 完成教育实践活动总结工作 | 按照省委活动办要求时间 节点推进 |  |  | 按照省委活动办要求时间节点推进。已于11月3日召开教育实践活动总结大会，对学校教育实践活动开展情况进行了全面深入总结。各二级单位教育实践活动总结大会计划于11月15日前进行完毕。 |
| 第二条 | 落实“两个 责任” | 建立并实施教职工政治理论学习与考勤月报制度 | 每月30日前 | 王少安 张国臣 | 宣传部 | 已完成。10月28日对校属各单位教职工政治理论学习情况进行了实地检查，并已经初步形成了通报文件，待领导审阅后通报全校。 |
| 第四条 | 深化改革 | 提出调整学校处级机构设置方案，并提交党委常委会议审定 | 10月31日前 | 张国臣 | 组织部 人事处 | 未完成。已就处级机构设置的问题征求发规处、科技处、教务处等部门意见，并将有关意见建议呈报相关校领导审阅，目前正在进一步讨论形成学校处级机构调整设置草案。 |
| 第五条 | 人事管理 | 启动定编定岗、全员聘任工作 | 10月31日前 | 张 锟 | 人事处 | 部分完成。编制核定结果已报张校长审阅，待提交党委常委会议审定。 |
|  |  | 制定专职科研人员管理办法 | 10月31日前 |  |  | 部分完成。办法已经党委一届九十四次常委（扩大）会议研究通过，教学工作量定额已定，但津贴办法另由科技处起草。 |
|  |  | 制定出台符合我校实际的劳务外包管理办法并实施 | 10月31日前 |  |  | 部分完成。非事业编制人员管理办法已经党委一届九十四次常委（扩大）会议研究通过，待实施。 |
| 第六条 | 实验教学质量评价 | 制定《实验教学质量评价办法》 | 10月31日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 部分完成。办法已提交景校长审阅。 |
|  | 中外合作办学 | 从2014级中外合作办学专业中选拔60名优秀学生组建2个国际英语班并于下学期开班，开设托福、雅思英语听、说、读、写课程，提高教学质量 | 10月31日前 |  | 国际教育 学院 外国语学院 教务处 | 已完成。已选拨64名学生组建两个国际英语班，计划于下学期开班。 |
| 第七条 | 焦作卫生医药学校、焦作市 第二人民医院 实质性融合 | 制定焦作卫生医药学校校区一卡通建设方案并实施 | 10月31日前 | 邹友峰 | 综合管理工作小组 校 办 财务处 现教中心 发规处 校医院 | 已完成。已经第190次校长办公会审议通过，正在组织实施。 |
|  |  | 制定师生到第二和第六人民医院就诊优惠政策 | 10月31日前 |  |  | 已完成。已由卫校长组织相关单位进行了讨论协商，并达成包括为全体教职工办理就诊卡、门诊主要检查优惠、举行健康讲座等共识，制订了就诊优惠政策措施。 |
| 第七条 | 焦作卫生医药学校、焦作市 第二人民医院 实质性融合 | 制定《焦作卫生医药学校和焦作市第二人民医院职称评审方案》，提交校长办公会议审定 | 10月31日前 | 张 锟 | 人事处 教务处 焦作卫生 医药学校 焦作市第二人民 医院 | 已完成。该方案已呈递省人社厅审批。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校工资、绩效和校内津贴分配方案》，提交党委常委会议审定 | 10月31日前 |  |  | 部分完成。方案已提交张校长审阅。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校财务管理方案》，提交党委常委会议审定 | 10月31日前 |  | 人事、财务与资产工作小组 财务处 国资处 图书馆 | 已完成。方案已经第190次校长办公会审定，不再提交党委常委会议。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校资产管理方案》，提交党委常委会议审定 | 10月31日前 |  | 人事、财务与资产工作小组 财务处 国资处 图书馆 | 已完成。方案已经党委一届九十四次常委（扩大）会议审定。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校后勤管理方案》，提交党委常委会议审定 |  |  |  | 部分完成。方案已经卫校长审阅，待提交校党委常委会议审定。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校图书文献资源共享方案》，提交校长办公会议研究 |  |  |  | 已完成。方案已经第190次校长办公会审议。 |
|  | 医学院 机构与人事 工作 | 修订医学院、河南理工大学医学教学中专部岗位职责、议事规则和学校医学类本专科生、中专生教育教学管理模式 | 10月31日前 | 张国臣 张 锟 景国勋 | 医学院 教务处 | 部分完成。医学院岗位职责等已提交景校长审阅；中专部岗位职责等已起草初稿，待提交校领导审阅。 |
| 第九条 | 学科建设 | 结合煤炭工业转型升级需要，组织安全科学与工程、矿业工程等传统优势学科进一步完善学科建设方案 | 10月31日前 | 周 英 | 发规处 相关学院 | 已完成。已组织完成安全、矿业工程等传统优势学科建设方案编制工作。 |
| 第十条 | 平台与团队 建设 | 扎实做好2015年度河南省高等学校哲学社会科学创新团队申报工作 | 10月24日前 |  | 社科处 | 已完成。共评选出两项上报省教育厅。 |
| 第十一条 | 学生工作 | 加强领导干部与学生座谈、主题教育报告会、学生政治理论学习等工作，强化对学生的正面教育和引导 | 9月9日 至12月31日 | 周志远 | 学生处 | 正在推进中。截止目前，共组织开展领导干部与学生座谈133次，学院主题教育报告会58场（已于10月30日前全部完成）。 |
|  |  | 督促学院加强对班委会、团支部及班级活动的培训和指导，不断增强基层班级的凝聚力 | 9月20日 至12月31日 |  |  | 正在推进中。修订印发《学生班级干部选任与管理细则（试行）》、《学生班级活动管理细则（试行）》，进一步加强和规范了班级学生干部选任及班级活动的指导及考核。 |
|  |  | 以学生班级为单位，组织开展团体心理辅导，培育健康向上班风 | 9月16日 至12月31日 |  |  | 正在推进中。起草了《“我的大学”班级团体心理辅导活动方案》，待进一步完善。 |
|  |  | 以“创先争优”活动为载体，通过树榜样、立典型，充分发挥学生班级在服务学生成才方面的积极作用 | 9月1日 至12月31日 |  |  | 正在推进中。目前共评选出先进班集体标兵、先进班集体和早操早读先进班级271个，国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金10973人次，正在全校范围公示期。 |
|  |  | 贯彻落实《河南理工大学学院心理辅导站建设实施方案》，并加强督促和指导 | 9月1日 至12月31日 |  |  | 正在推进中。组织召开了由各学院学工办主任参加的2014年下半年心理健康教育工作会议，针对学院心理辅导站建设工作再次提出要求。 |
| 第十一条 | 学生工作 | 组织开展新生心理测评和问题学生排查工作 | 军训结束 至10月31日 | 周志远 | 学生处 | 已完成。利用学校机房集中完成了8332名本专科生、661名研究生的心理普查工作。集中安排学院进行了问题学生的排查、辅导和跟进工作。截止10月底，共排查出问题学生93人，心理健康教育与咨询中心督促、指导相关学院做好心理辅导及跟进工作，帮助学生健康成长。 |
|  |  | 坚持“月月随访”制度，跟踪辅导特殊群体学生和重点危机学生 | 9月16日 至12月31日 |  |  | 正在推进中。全面梳理、排查学院上报的特殊群体学生基本情况，目前共排查出特殊群体学生93人，跟进并随访学生118人次，其中发现危机学生5人，心理健康教育与咨询中心对该5名学生进行了重点跟进、辅导。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 完成新旧会计制度转化，并全面实施新会计制度 | 10月31日前 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。已全面实施新会计制度。 |
|  |  | 启动2015年校内预算 | 10月31日前 |  |  | 已完成。已通过办公系统发布启动2015年校内预算通知。 |
|  | 审计工作 | 落实《河南理工大学科研审计暂行办法》 | 10月31日前 | 周 英 | 审计处 | 已完成。已完成2014年科研结题项目审签的审计。 |
| 第十三条 | 国家重点实验室大楼 | 完成政府采购报建手续 | 10月31日前 | 张 锟 | 基建处 | 基本完成。已经党委一届九十三次常委（扩大）会议通过，待向上级部门报批。 |
|  | 学生食堂、 洗浴中心 | 完成勘察、设计招标工作 | 10月25日前 |  |  | 未完成。勘察、设计招标文件已起草，待提交校招标小组讨论。 |
| 第十五条 | 党风廉政 | 修订完善招投标管理制度，规范招投标工作，建立立项、设计、预算、招标、实施、验收各环节相互制约的监督管理运行机制 | 10月31日 | 张国臣 张 锟 | 监察处 相关单位 | 基本完成。《河南理工大学采购招标监督办法（试行）》已经王书记、邹校长和张书记审改，目前正征求相关单位意见，待完善后提交校长办公会审议。 |
| 第十六条 | 学科专业建设 | 举办四、六级英语考试培训和经验交流 | 10月31日前 | 张国臣 | 万方科技 学院 | 已完成。已组织社会培训部和人文系开展了四、六级考试培训，各系组织了经验交流。 |

（共34项，完成15项、基本完成2项、部分完成7项、正在推进中8项、未完成2项）

附件2：

10月20日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 教育实践活动 | 全面梳理学校涉及“四风”问题相关规章制度，做好废、改、立工作 | 10月20日前 | 张国臣 | 组织部 党 办 校 办 | 正在推进中。拟新建（修订）的学校层面规章制度34项，目前已按时间节点出台28项；各二级单位对本单位已有制度进行了全面梳理，拟新建（修订）制度581项，目前已按时间节点完成373项。 |
| 第四条 | 深化改革 | 成立学校全面深化改革领导小组 | 9月25日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 基本完成。领导小组和重大改革任务初稿已提交学校主要领导审阅。 |
|  |  | 启动重大改革规划与方案论证工作 | 10月15日前 |  |  | 正在推进中。有关学校全面深化改革领导小组已报学校主要领导。 |
| 第七条 | 焦作卫生医药学校、焦作市 第二人民医院 实质性融合 | 制定《焦作卫生医药学校教学管理方案》，提交校长办公会议研究 | 10月20日前 | 景国勋 | 教学与学生工作小组 教务处 人事处 学生处 | 基本完成。方案已经邹校长、景校长审阅，待校长办公会审定。 |
|  |  | 制定《河南理工大学医学类专业课主讲教师资格认定暂行办法》并实施 |  |  |  | 基本完成。办法已经邹校长审阅；景校长于11月3日组织相关单位进行了论证。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校学生管理方案》，提交校长办公会议研究 |  |  |  | 部分完成。方案已经周书记审阅。 |
|  |  | 完成焦作市第二人民医院、第六人民医院法人证书变更登记工作 | 10月20日前 | 张 锟 | 二医院 六医院 人事处 | 未完成。已将法人证书变更相关材料报送上级主管部门审核，待批复。 |
| 第十三条 | 1#桥梁 | 完成图纸审查、预算及政府采购审批手续 | 10月20日前 |  | 基建处 | 未完成。待新图书馆方案确定后再启动该工作。该项工作待图书馆方案确定后再行通报。 |
|  |  | 完成桥梁工程政府采购计划报批及报建招标工作 | 10月15日前 |  |  | 未完成。待新图书馆方案确定后再启动该工作。该项工作待图书馆方案确定后再行通报。 |
|  | 医学院大楼 | 完成论证、选址工作 | 9月30日前 |  | 教务处 医学院 基建处 | 基本完成。《医学大楼建设方案》经张校长、景校长审阅后，已提交邹校长审核。 |
|  | 基础实验 室楼 | 完成立项审批工作 | 9月30日前 |  | 基建处 | 已完成。省发改委已于10月27日批复，完成立项审批。 |
| 第十四条 | 物业管理工作 | 制定《中华翰苑小区物业管理办法（试行）》并实施，提高中华翰苑小区物业管理质量和水平 | 10月10日前 | 卫中玲 | 后勤集团 校工会 | 部分完成。已于10月24日组织后勤处、校工会和业主委员会代表对《方案》进行研究完善，并撰写会议纪要，已经卫校长审阅，待提交学校审议。 |
|  |  | 修订完善《滨河花园、中华翰苑小区生活和休闲设施建设方案》，优化教职工生活环境 | 10月20日前 |  | 后勤集团 校工会 | 部分完成。已于10月24日组织后勤处、校工会和业主委员会代表对《方案》进行研究，并一致通过，已经卫校长审阅，待提交学校审议。 |
|  |  | 加强滨河花园房屋出租清理整顿工作，全面实施出租申报备案制度，坚决查处利用出租房屋进行邪教活动及其他经营活动的行为 | 10月15日前 |  | 后勤处 后勤集团 保卫处 | 基本完成。《住宅房出租（借）管理暂行办法》已经第192次校长办公会讨论并原则通过；摸排工作报告已经学校批示，最新公告已发布《关于规范校园环境和滨河花园小区管理的通知》；学校拟再次召开专题会议研究后实施。 |
|  | 人才住房工作 | 制定《青年教师公寓管理暂行办法》并实施 | 10月15日前 | 卫中玲 | 后勤处 | 已完成。《河南理工大学周转房管理暂行办法》已经第192次校长办公会研究通过，并发文执行。 |
| 第十五条 | 党风廉政 | 完善人才引进选聘考评办法，建立学院人才引进初评推荐和学校终评选聘机制 | 9月30日前 | 张国臣 张 锟 | 人事处 监察处 | 基本完成。办法已根据张校长意见修改，现已提交邹校长审阅。 |
|  | 公用房屋调整 | 制定《处科级领导干部办公室调整改造方案》 | 10月20日前 | 卫中玲 | 后勤处 | 已完成。方案已经党委一届九十四次常委（扩大）会议研究通过。 |
| 第十六条 | 创新人才培养 | 制定《创新人才培养模式改革方案》并实施 | 10月20日前 | 张国臣 | 万方科技 学院 | 基本完成。方案已根据10月27日党政联席会议审议意见进行修改，待再次上会研究后印发实施。 |

（共18项，完成3项、基本完成7项、部分完成3项、正在推进中2项、未完成3项）

附件3：

10月31日应完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四条 | 科级机构管理 | 制定科级机构、岗位设置方案和管理办法并实施 | 10月31日前 | 人事处 组织部 | 已完成。办法已经党委一届九十三次常委（扩大）会议研究通过。 |
| 第六条 | 编制本科教学年度质量报告 | 编制《本科教学年度质量报告》并发布 | 10月31日前 | 教务处 | 已完成。报告已经景校长审阅，并上报省教育厅。 |
| 第八条 | 信息化云平台 建设 | 完成校情展示平台、校园移动平台的安装调试并投入运行 | 10月31日前 | 现教中心 | 基本完成。系统正在调试中，预计11月中旬投入使用。 |
| 第十条 | 科研团队建设 | 新增科技创新人才3人以上（自然科学类） | 按照上级文件要求推进 | 科技处 | 正在推进中。科技厅创新人才已申报，现正等待评审；教育厅高校创新人才工作已启动。 |
| 第十二条 | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 10月31日前 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 正在推进中。《焦作市理达置业有限公司财务审核报告》和《焦作市理达置业有限公司改制方案》经党委一届八十五次常委（扩大）会议研究通过后，暂停改制进度；现根据学校最新安排，正在积极协调推进相关工作。 |
| 第十二条 | 校办产业规范 | 完成机械厂规范化工作 | 10月31日前 | 教务处 机械厂 财务处 审计处 | 基本完成。新的领导机构、领导班子及分工已完成；《实训人员竞聘上岗实施方案》已经校领导审定并公布，目前正在实施。 |
| 第十三条 | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成中华翰苑小区一期9栋和二期2栋（#2、#5住宅楼）的购房款结算工作 | 10月31日前 | 后勤处 财务处 基建处 | 未完成。已与财务处、基建处协调研究，分别与校外相关单位沟通联系推进工作开展。 |
| 第十四条 | 征地工作 | 做好新河改道工程占用学校土地的协商沟通工作，努力将新河改道工程对学校的影响降至最低 | 10月31日前 | 征地办 | 已完成。经多次与焦作市政府及相关部门沟通协调，已按照学校建议修改总体方案。 |
|  |  | 做好南门西侧迁坟工作 | 10月31日前 |  | 未完成。正在与示范区及文苑办事处积极协调推进。 |
|  |  | 力争完成新河北侧仇化庄农场土地移交工作 | 10月31日前 |  | 未完成。正与焦作市民政局积极协调沟通中。 |
| 第十五条 | 供暖工作 | 完成南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代工作 | 10月31日前 | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。燃气管道敷设已基本结束；燃气锅炉、开水机组采购及安装预计于11月20日招标；过山阳路供暖管网已完成，校内管网正在敷设中。 |
| 第十六条 | 教职工医保 工作 | 制定《教职工医疗保险实施方案》 | 10月31日前 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。《教职工医疗改革方案（讨论稿）》已经第187次校长办公会审议并原则通过，待教代会审议通过后再提交校党委常委会议审定。 |

（共12项，完成3项、基本完成3项、部分完成1项、正在推进中2项、未完成3项）

附件4：

10月20日通报尚未完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 完善师德长效机制 | 健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件 | 9月30日前 | 教务处 人事处 科技处 研究生处 社科处 校工会 校 办 | 基本完成。整合后的文件已提交王书记审阅。 |
| 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 完成平台分类认定工作 | 10月15日前 | 发规处 | 基本完成。上半年认定报告已经校领导审阅并提交组织部。组织部牵头起草的材料已经邹校长审阅。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 | 完成平台分类认定工作 | 10月15日前 | 社科处 | 基本完成。上半年认定报告已经校领导审阅并提交组织部。组织部牵头起草的材料已经邹校长审阅。 |
| 第八条 | 本科人才培养 | 修订《河南理工大学大学生学科竞赛管理与奖励办法》并实施，确保获得省部级及以上学科竞赛获奖200项以上 | 10月15日前 | 教务处 校团委 学生处 | 基本完成。方案已经邹校长批示，待组织研究讨论后提交校长办公会审议。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 9月30日前 | 教务处 | 已完成。已根据党委一届九十四次常委（扩大）会议意见进行修改，并进入发文程序。 |
|  | 信息化云平台 建设 | 整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行 | 9月30日前 | 现教中心 | 基本完成。系统正在调试中，预计11月中旬投入使用。 |
| 第十三条 | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区北侧大门建设 | 9月30日前 | 基建处 | 部分完成。门岗及道路已施工完成；正在进行门禁系统的采购工作。 |
| 第十六条 | 附属小学工作 | 实施改善方案， 完善小学办学条件 | 10月10日前 | 校 办 附属小学 | 部分完成。10月29日邹校长、卫校长视察小学加固及装修工程，并对相关工作作出安排部署，预计11月底前全部完工；返聘两名老教师，新进一名英语教师，招聘一名临时用工教师，引入外籍教师授课，不断增强师资力量；操场改造工程因征地原因未能动工。 |
|  |  | 完成附属小学教学楼加固工程 | 10月10日前 | 基建处 | 基本完成。教学楼主体加固工程已完成，收尾工程正在进行中，预计下周验收。 |
| 第十六条 | 教职工医保 工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 10月20日前 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案（讨论稿）》已经第187次校长办公会审议并原则通过，待教代会审议通过后再提交校党委常委会议审定。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成名人广场项目建设 | 9月30日前 | 宣传部 | 基本完成。4个名人雕塑铜像已经制作完成并运抵学校，目前正在遴选基座外表石材。 |
|  | 主流微博平台 建设 | 健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平 | 9月30日前 | 宣传部 校团委 | 基本完成。《新媒体管理办法（试行）》已进入发文程序，待领导审签。 |

（共12项，完成1项、基本完成9项、部分完成2项）