河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕2号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年4月14日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的重点工作有2项，已完成2项。3月31日通报尚未完成的重点工作有5项，其中基本完成2项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 五 条 | 规划编制工作 | 编制学校《“十三五”专业建设与规划》，并报教育厅备案 | 4月1日前 | 教务处 各学院 | 已完成。编制了学校《“十三五”专业建设与发展规划》，相关材料已报送至省教育厅。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善学校预算管理制度，提升财务资源配置效益 | 完成2016年校内决算，科学编制2017年校内财务预算并实施 | 4月10日前 | 财务处 | 已完成。编制了2016年校内决算、2017年度财务预算草案，决算和预算草案分别经3月15日校长办公会和3月21日党委常委会审议通过，并下达了学校《2017年经费执行计划》和《关于追拨并编报2017年经费明细预算的通知》。 |  |

（共2项，完成2项）

附件2

3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 六 条 | 坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力 | 修订《学院目标考核办法》 | 3月31日前 | 校 办 发规处 | 基本完成。新修订的《办法》已经第4次校长办公会研究审议，并作了进一步修改完善，待提交校党委常委会议审定。 |  |
|  |  | 修订《机关处级单位目标考核办法》 | 3月31日前 | 组织部 党 办 |  |  |
| 第 八 条 | 完善实践教学条件与管理体系，新增1个国家级虚拟仿真实验教学中心 | 制定并落实2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划，进一步加强实验条件建设 | 3月30日前 | 教务处 | 部分完成。原申报的2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划为4000万元，与学校下达的2017年经费执行计划中“教学设备购置与维护专项经费3300万元”相比，变动较大，已重新制定投入计划，待分管校领导审核后提交校长办公会审定。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待校领导审阅批示后上报。 |  |

（共5项，部分完成3项、基本完成2项）