河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2018〕3号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2018年6月8日 |
| --- | --- | --- |

2018年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有10项，已完成2项、基本完成1项、部分完成6项、正在推进1项；4月30日通报尚未完成的重点工作有6项，其中已完成6项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 召开人才工作会议 | 开展省内外高校调研，制定学校人才工作会议筹备工作方案并实施 |  | 5月 | 组织部 人事处 | 基本完成。校内调研、人才工作会议筹备工作方案已完成，待对湖南相关高校调研后，将完成校外调研工作。 |  |
|  | 完善教师发展机制 | 制订《专任教师分类培训管理办法》并实施，从入职培训、常规培训、出国研修和高层次人才选拔等方面完善教师发展机制 |  | 5月 | 教师发展中心 | 部分完成。起草了《专任教师分类培训管理办法》，已呈报校领导审阅，待根据批复意见进一步修改完善后，提交校长办公会研究。 |  |
| 第 五 条 | 修订本科专业人才培养方案 | 制定《关于修订本科专业人才培养方案的指导意见》并实施 |  | 5月 | 教务处 各学院 | 部分完成。对照《普通高校本科专业类国家质量标准》，通过省外高校专题调研，形成了学校人才培养方案指导意见（2018版）初稿，待进一步完善后提交学校研究。 |  |
| 第 十 一 条 | 学位授权点 国家专项评估 | 梳理公共管理硕士和汉语国际教育2个专业学位点发展现状，分析评估指标，整理相关支撑资料，拟定专项评估报告 |  | 5月 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。相关学院初步完成专业学位点评估材料整理工作。其中，汉语国际教育专业硕士点初步形成了《评估报告》，正组织教指委专家审核材料；公共管理硕士专业学位点评估材料整理工作待进一步加快推进，目前正在进一步凝练学科方向，重新遴选学科带头人，加强基础材料整理、硬件配套设施建设。 |  |
| 第 十 二 条 | 哈密豫新能源产业 研究院建设 | 出台支持哈密豫新能源产业研究院发展的意见，鼓励科研项目进入豫新能源产业研究院 |  | 5月 | 泰科公司 科技处 | 部分完成。初步形成关于支持哈密豫新能源产业研究院发展意见草案，目前正在向有关部门征求意见，待根据反馈意见，进一步修改完善后提交学校研究。 |  |
| 第 十 四 条 | 在建工程建设与竣工验收 | 10KV供电扩容改造 | 完成电缆敷设施工 | 5月 | 基建处 | 部分完成。电缆穿设已完成1/4，预计6月底前完成电缆穿设工作。 |  |
|  |  |  | 完成系统调试和验收工作 |  |  | 部分完成。预计6月底前完成系统调试和验收工作。 |  |
|  | 智慧校园建设 | 优化并实施高校智慧校园试点建设方案，扎实做好试点建设工作 |  | 5月 | 现教中心 | 正在推进。对照省高校信息化发展水平评估指标体系，进一步优化了试点建设方案，完成了“教师和学生电子邮件云服务平台”“校园软件正版化服务平台”“在线联网审计系统”等建设工作；新建图书馆“学校新数据中心机房”前期沟通工作及智慧校园主数据管理分析平台等立项论证工作也已完成。 | 该项工作《方案》已完成，因后续工作持续时间较长，待12月份再通报。 |
|  | 全国青少年足球联赛大学生校园组东北赛区比赛承办 工作 | 制定赛事筹备方案并实施，确保高质量完成承办工作 |  | 5月6日前 | 体委办 体育学院 | 已完成。通过认真谋划、科学制定筹备方案，圆满完成CUFA大足联赛男子校园组（东北赛区）决赛承办工作。 |  |
|  |  | 提前筹划，做好比赛期间的餐饮、住宿及车辆运输等各项服务接待工作 |  | 5月5日前 | 后勤处 （集团） | 已完成。通过提前筹划，圆满完成了大足联赛男子校园组（东北赛区）决赛期间餐饮、住宿及车辆等各项服务工作。 |  |

（共10项，其中已完成2项、基本完成1项、部分完成6项、正在推进1项。）

附件2

4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 条 | 修订目标考核办法 | 修订完善学院目标考核办法 |  | 4月 | 校 办 各考核工作组 | 已完成。已组织召开2次座谈会，并经第9次校党委常委（扩大）会研究审定，已进入发文程序。 |  |
|  |  | 修订完善机关处级单位目标考核办法 |  | 4月 | 党 办 考核组成员单位 | 已完成。根据各部门的意见，修订了考核办法，经第9次校党委常委（扩大）会研究审定，已进入发文程序。 |  |
| 第 十 一 条 | 河南省大学科技园 认定 | 协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策 |  | 3月 | 泰科公司 | 已完成。《关于支持河南理工大学科技园发展建设发展的意见》（焦示管文【2018】54号）已正式印发执行。 |  |
|  |  | 积极动员前期入园企业实质性入园 |  | 4月 |  | 已完成。根据示范区管委会出台入园扶持政策，采取电话联系、积极走访、组织现场考察、召开座谈会等多种形式动员前期入园企业实质性入园，现已有部分企业开始装修办公区域并购置办公家具入园。 |  |
| 第 十 四 条 | 在建工程建设与竣工验收 | #26学生宿舍楼 | 完成竣工验收，具备使用条件 | 4月 | 基建处 | 已完成。建设、设计、施工、监理等四家单位已组织初验工作，目前宿舍楼已移交后勤集团，已具备使用条件。 |  |
|  | 中华翰苑房产证 办理 | 完成人防、消防验收和规划验收资料的上报 |  | 3月 | 基建处 | 已完成。已完成消防工程、人防工程验收，规划验收资料已上报主管部门。 |  |

（共6项，其中已完成6项。）