河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕12号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年9月2日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（8月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为8月31日的重点工作有18项，7月10日通报尚未完成的重点工作有15项。具体情况见附件。

附件：1．8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．7月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | “两学一做” 学习教育 | 继续查找与党组织失去联系的党员，对违纪的失联党员和流动党员作出妥善处理 | 7月20日前 | 组织部 各二级 党组织 | 已完成。学校在册党员中没有失联党员和违纪的流动党员。 |  |
|  | 加强意识形态领域的引导与管理 | 制定学校落实意识形态工作责任制实施细则 | 7月20日前 | 宣传部 | 部分完成。《细则》初稿已制订，并征求了相关单位意见，待提交学校主要领导审阅。 |  |
| 第 三 条 | 全面从严治党监督检查问责机制示范点建设 | 形成全面从严治党监督检查问责机制试点报告，总结特色经验并上报 | 7月31日前 | 校纪委 党 办 | 已完成。《报告》已形成，并在省教育厅网站上刊发了特色做法。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施 | 7月31日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 基本完成。《学校“十三五”事业发展规划》已经定稿，待发文；各专项规划编制小组和学院对学科与专业建设等7个专项规划、学院规划进行了修改完善，待定稿。 |  |
| 第 六 条 | 教职工聘任 与考核 | 完成学校全员聘任工作 | 7月20日前 | 人事处 | 部分完成。人事分配制度改革方案已发文，目前各单位正在组织员工申报岗位。 |  |
| 第 八 条 | 卓越人才培养工作 | 选择2-3个学院开展人才培养联盟建设试点工作 | 7月20日前 | 教务处 相关学院 | 已完成。校内选择能源、安全、电气学院，校外选择晋煤集团凤凰山矿、洛阳新安矿、运城职业技术学院作为试点并签订了培养合作协议，选派了采矿工程、安全工程和自动化专业部分学生入驻基地实习。 |  |
| 第 十 一 条 | 专业学位研究生教育综合改革工作 | 启动校级研究生专业综合改革试点工作 | 7月20日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。在硕士专业学位类别（领域）申请、学院初审、研究生处审核、集中汇报答辩及与会专家评审的基础上，确定“矿业工程”等4个硕士专业学位类别（领域）为我校2016年硕士专业学位研究生教育综合改革试点单位。 |  |
|  | 创新创业教育 | 开设《创业企业战略与机会选择》等课程，完善创新创业教育课程体系 | 8月31日前 | 教务处 招生 就业处 校团委 各学院 | 已完成。面向全校开设了《创新学》《创新设计方法》《创新方法论》等公选课，新开设了《创业企业战略与机会选择》《单片机基础知识与科技创新》等课程。 |  |
| 第 十 二 条 | 招生工作 | 科学编制招生计划，合理安排万方学院转设增加招生计划，努力扩大本科一批招生规模，进一步优化生源结构与质量 | 7月31日前 | 招生 就业处 各学院 | 已完成。通过分析往年报考率、报到率、就业率等，编制了2016年招生计划。招生计划比去年新增1320人，新增1个本科在一批招生省份，新增5个本科在省内一批招生，外省与本省生源计划比为1:3，生源结构和质量得到优化和提高。 |  |
|  |  | 扎实做好招生宣传工作，完成2016年度招生计划 | 8月31日前 |  | 已完成。制作了招生简章和宣传材料，在主流媒体、网络平台刊登学校简介，在省内200余所高中发布招生信息，在省外13个省份召开现场咨询会，完成了2016年招生录取工作。 |  |
| 第 十 三 条 | 学生发展教育 | 制定学校《学生四年发展规划大纲》并提交学校相关会议研究后实施 | 7月15日前 | 学生处 各学院 | 部分完成。通过赴省内外高校调研、组织学工队伍经验交流、专题研讨完成了《学生四年发展教育规划》初稿，待提交学校会议研究后，拟于9月下旬召开学生工作会议时印发。 | 经领导同意，《大纲》先试行，待完善后再提交会议研究，试行期暂不通报。 |
|  | 生命安全教育 与日常管理 | 调研并提出加强学生安全日常管理的具体措施，提交学校研究 | 7月20日前 | 学工部 保卫部 研工部 | 已完成。通过省内其他高校调研、组织学工队伍经验交流、学生安全管理专题研讨等，制定了《学生安全教育与管理实施细则》初稿，并提交学校研究。 |  |
| 第 十 五 条 | 校办产业、后勤产业改制 | 完成校办产业、后勤产业整体划转泰科公司工作 | 7月31日前 | 泰科公司 后勤处 财务处 审计处 相关学院 | 部分完成。后勤产业中的焦作市理达置业有限公司和河南省宏烨物业服务公司的划转接收工作已经完成。其他产业待清产核资完成后再推进。 |  |
| 第 十 六 条 | 北校区办学资源整合工作 | 依据方案要求，完成北校区办学资源整合利用工作 | 8月10日前 | 发规处 国资处 后勤处 财务处 万方学院 | 部分完成。编制了《关于北校区办学资源利用方案》并经第8次校长办公会审议通过，并组织实施，工程维修类均已招标完工，部分房屋腾退工作经请示校领导同意暂缓。 |  |
|  | 第二图书馆建设 | 完成主体框架施工工作 | 8月31日前 | 基建处 | 未完成。因7月中旬始，在建工程受省环保执法检查和市大气治理攻坚战影响，或施工现场停工整顿，或商品砼停产等影响进度。 |  |
|  | 综合实验楼建设 | 完成3层框架施工工作 | 8月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成人防地下室施工工作 | 8月20日前 | 基建处 | 未完成。因7月中旬始，在建工程受省环保执法检查和市大气治理攻坚战影响，或施工现场停工整顿，或商品砼停产等影响进度。 |  |
|  | #26学生宿舍楼建设 | 完成降水和土方开挖工作 | 7月20日前 | 基建处 |  |  |

（共18项，完成9项、基本完成1项、部分完成5项、未完成3项）

附件2

7月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 筹备召开 第二次党代会 | 制定学校第二次党代会筹备方案 | 7月10日前 | 党 办 组织部 | 已完成。省高校工委已批复，并同意召开，制定下发了《关于筹备召开中共河南理工大学第二次代表大会的通知》。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。后勤处下发了《关于做好处科级超标办公用房整改工作的通知》，并要求在暑期开学前完成整改工作。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 根据教代会意见，组织修改完善学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划 | 6月20日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 已完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定，并按要求进行了修订待发文；各专项规划、学院规划正按计划推进。 |  |
|  | 规划编制工作 | 提交学校“十三五”事业发展规划、各专项规划和学院规划草案分别提交学校、学院相关会议研究 | 7月10日前 |  | 部分完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定并修改完善；学院规划已经各学院教代会通过，待学校规划发文后再进行修订；各专项规划待进一步完善。 |  |
| 第 五 条 | 治理体系建设 | 印发学校综合改革方案、人事分配制度改革方案和学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法并实施 | 7月10日前 | 校 办 人事处 发规处 组织部 党 办 校工会 | 已完成。《人事分配制度改革方案》《学院年度与任期目标考核办法》《机关处级单位年度与任期目标考核办法》已印发实施；《学校综合改革方案》已进入发文程序。 |  |
| 第 六 条 | 青年教师出国 研修 | 制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施 | 4月30日前 | 国际处 人事处 | 部分完成。已制订初稿。 | 因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。 |
|  | 职称评审改革 工作 | 完善学校《专业技术职务评审（推荐）办法》，并提交学校相关会议研究后实施 | 6月30日前 | 人事处 教务处 科技处 社科处 研究生处 校学术委员会秘书处 | 部分完成。已制定初稿，待《河南省高等学校教师（实验人员）中、高级专业技术职务任职资格申报、评审条件（试行）》出台后进一步修订完善。 |  |
| 第 八 条 | 本科专业人才培养方案制（修）订 | 根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作 | 6月30日前 | 教务处 各学院 | 基本完成。各专业已按照2016版本科培养方案指导意见进行了修改，待排版装订。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 | 基本完成。根据《河南理工大学科研平台负责人选任管理办法（修订）》精神，科研平台负责人遴选已经第11次校长办公会通过，待签订目标责任书。 |  |
| 第 十 条 | 国家级奖励培养 工作 | 制定学校国家级奖励培育方案并实施 | 5月31日前 | 科技处 社科处 各学院 | 已完成。方案已经校长办公会审定并修改，并进入发文程序，遴选工作已启动。 |  |
| 第 十 二 条 | 创新创业教育 | 制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施 | 6月30日前 | 教务处 招生 就业处 校团委 各学院 | 部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已经赵校长审阅，正通过办公系统提交学校审定；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。 |  |
| 第 十 四 条 | 万方学院 转设过渡期工作 | 制定《万方科技学院转设过渡期工作方案》，并提交学校相关会议研究；制定万方学院焦作校区内设机构整合方案，并提交学校相关会议研究 | 6月30日前 | 校万方学院转设过渡期工作小组 | 部分完成。《过渡期工作方案》已经校党委常委会研究；《内设机构整合方案》已形成，待提交相关校领导审阅。 |  |
| 第 十 五 条 | 校办产业、后勤产业改制 | 完成校办产业、后勤产业清产核资工作 | 6月30日前 | 泰科公司 后勤处 财务处 审计处 相关学院 | 部分完成。校办产业、后勤产业清查资金核实工作已完成，清产核资工作报告、会计事务所报告拟于近期完成。 |  |
| 第 十 六 条 | 第二图书馆建设 | 完成4层框架施工工作 | 6月30日前 | 基建处 | 部分完成。已完成4层模板施工。 |  |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成降水和土方开挖工作 | 6月20日前 |  | 未完成。因7月中旬始，在建工程受省环保执法检查和市大气治理攻坚战影响，或施工现场停工整顿，或商品砼停产等影响进度。 |  |

（共15项，完成4项、基本完成3项、部分完成7项、未完成1项）