河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年3月31日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的工作任务共有13项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 处级机构与学院 设置调整 | 制定党政机关、直属机构与学院设置调整工作方案，科学核定干部职数 | 3月15日前 | 组织部 党 办 校 办 人事处 发规处 教务处 | 已完成。《工作方案》已印发，并组织实施。 |  |
|  | 处级领导班子换届和干部调整 | 制定处级领导班子换届和干部调整工作方案 | 3月9日前 | 组织部 校纪委 党 办 | 已完成。《工作方案》已印发实施。 |  |
|  |  | 启动处级领导班子换届和干部调整工作 | 3月10日前 |  | 已完成。已于3月9日启动该项工作。 |  |
|  | 校园民主政治 建设 | 扩大党委常委会议决策事项公开范围 | 3月15日前 | 党 办 | 已完成。在校园网及时公开党委常委会议研究的议题，扩大党委决策公开范围。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。已进行专项检查，并形成报告。 | 待处级干部调整后，根据新设、合并、撤销机构的处级领导情况进行再安排。 |
| 第 六 条 | 人才引进 | 在国内重要媒体发布学校人才招聘信息，加大人才招聘宣传力度 | 3月31日前 | 人事处 相关学院 | 已完成。在《中国教育在线》《中国高校人才网》等载体上发布招聘信息。 |  |
| 第 十 一 条 | 学位基本标准上报工作 | 组织研究生教育督导组专家完成学校各学位授权点学位基本标准审核工作 | 3月31日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。经学校研究生教育督导组、各学院修改完善后，确定了我校学位基本标准。 |  |
| 第 十 三 条 | 辅导员职业能力大赛 | 制定第五届全省高校辅导员职业能力大赛实施方案并组织实施 | 3月20日前 | 学生处 | 已完成。《方案》已制定并实施。 |  |
|  |  | 扎实做好第五届全省高校辅导员职业能力大赛筹备工作，确保各项赛事顺利进行 | 3月31日前 |  | 已完成。大赛已于3月23日至25日在学校成功举办。 |  |
| 第 十 五 条 | 经济责任审计 整改 | 依据经济责任审计整改要求，完成经济责任审计整改报告上报工作 | 3月31日前 | 财务处 审计处 监察处 | 已完成。起草了《报告》，并呈报省审计厅。 |  |
| 第 十 六 条 | 校园规划修编 工作 | 成立校园规划修编工作领导小组 | 3月31日前 | 基建处 校 办 基建处 | 未完成。 | 鉴于学校正在进行处级干部调整工作，经学校主要领导同意，待处级干部调整结束后成立小组。 |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成施工合同签订和临建搭设工作 | 3月31日前 |  | 部分完成。施工合同已于3月16日签订完毕，临建搭设正在进行中。 | 拟计划于清明节前完成。 |
|  | #26学生宿舍楼建设 | 完成施工图预算编制工作 | 3月31日前 |  | 已完成。施工图预算已完成，并预算1506万元。 |  |

（共13项，完成10项、部分完成1项、基本完成1项、未完成1项）