河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2020〕8号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2020年12月3日 |
| --- | --- | --- |

2020年重点工作进展情况

（11月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2020年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月30日的重点工作有8项，其中已完成5项、部分完成2项、未完成1项；10月31日通报尚未完成的重点工作有17项，其中已完成3项、基本完成3项、部分完成10项、未完成1项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有9项，其中已完成4项、基本完成1项、部分完成2项、未完成2项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

3．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 重点马克思主义学院建设 | 举办一届全国性学术会议，扩大学校马克思主义理论学科影响 | 11月 | 马克思 主义学院 社科处 | 未完成。受疫情等影响，今年未能举办全国性学术会议。 |  |
|  | 完善意识形态领域风险防范化解机制 | 开展马克思主义宗教观教育和宗教信仰排查 | 11月 | 宣传部 统战部 学工部 研工部 保卫部 各单位 | 已完成。统战部组织各学院书记、支部书记、辅导员进班级进课堂，为学生讲授党的宗教理论知识；为新聘教师、2020级新生发放《宗教政策法规明白卡》《高校民族宗教工作知识读本》，开展“宗教政策法规宣传月”活动，组织学生参加省大学生民族宗教理论知识竞赛，把宗教观教育引向深入。宣传部把习近平总书记关于宗教工作重要论述等内容纳入校理论学习中心组和教职工政治理论学习中，将“坚持马克思主义宗教观”“崇尚科学，反对邪教”等主题纳入宣讲团宣讲课单。统战部会同学工部、研工部、人事处、后勤集团等单位对全校师生宗教信仰进行摸排，并做好相关人员教育引导工作。保卫处开展“反邪教宣传周”，持续加强反邪教警示宣传教育。 |  |
| 第 四 条 | 人事制度完善 | 制订《河南理工大学2020年教师系列职称评审工作方案》 | 11月 | 人事处 | 部分完成。人事处起草了学校《2020年教师系列职称评审工作安排》初稿，待提交职称评聘工作领导小组会议研究。 |  |
| 第 六 条 | 创新创业教育 改革 | 发挥创新创业协会（联盟）平台作用，加强双创教育研究与交流 | 11月 | 招生就业处 教务处 | 已完成。学校于5月加入“中国高等教育学会创新创业教育分会”，积极宣传学校创新创业教育成果。截至目前，已陆续在向联盟推荐1篇优秀论文、2个优秀大学生创新创业案例，并有4篇工作简报被“全国高校创新创业实践联盟简报”收录。 |  |
| 第 十 三 条 | 推进共青团改革 加强团组织建设 | 严格落实团的代表大会制度，筹备召开第三次团代会和第五次学代会 | 11月 | 校团委 | 已完成。共青团河南理工大学第三次代表大会暨河南理工大学第五次学生代表大会和研究生代表大会于11月14日至15日召开，会议选举产生了共青团河南理工大学第三届委员会、学校第五届学生委员会、研究生委员会及主席团。新产生的共青团河南理工大学委员会召开了三届一次全会，选举了常委、书记、副书记。 |  |
|  | 就业工作 | 走访沿海城市人才中心，拓宽毕业生就业渠道 | 11月 | 招生就业处 | 已完成。在今年招聘会场次整体下降的情况下，招生就业处走访上海人才中心、昆山人才中心、温州市人社局、台州市人才中心等单位，积极拓宽就业渠道。截至目前，已有昆山人才招聘团、合肥新站招聘团、浙江台州人才招聘团、浙江绍兴宣讲团、合肥高新区招聘团来校宣讲招聘，参与企业100余家，提供岗位5000余个。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学 项目 | 及时跟进项目申报工作安排，准备好后续的材料报送、答辩等工作 | 11月 | 国教院 相关学院 | 已完成。《河南理工大学关于与美国德克萨斯健康科学大学合作举办护理学专业本科项目的请示》和其他项目申报材料已提交省教育厅审批。项目申请表、双方合作办学者法人资格证明、教学大纲、外方教学质量认证报告等后续材料也已准备完毕，待教育厅审批同意后推进相关事宜。 |  |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 完成音乐学院办公楼加固装修工程 | 11月 | 基建处 发规处 | 部分完成：基建处已完成音乐学院办公楼加固装修施工招标工作。但因公安局原车管所至今尚未搬迁，改造施工暂无法进行。 |  |

（共8项，其中已完成5项、部分完成2项、未完成1项）

附件2

10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 修订全面从严治党责任清单、二级单位党组织年度工作量化考核办法和党风廉政建设考核指标体系，进一步压实管党治党责任 |  |  | 7月 | 党 办 组织部 宣传部 纪委办 | 已完成。《关于印发<河南理工大学二级单位党组织年度工作量化考核指标体系（修订）>的通知》（豫理工党办〔2020〕3号）已印发执行，对二级单位党组织年度工作量化考核指标和党风廉政建设考核指标进行了修改完善。全面从严治党主体责任清单已经党委常委会审定。 |  |
|  | 安全稳定工作 | 完成南校区门禁系统建设并投入使用 |  |  | 8月 | 保卫处 | 部分完成。南校区门禁系统已投入使用，车辆、学生和教职工信息已采集完成；因滨河家属区未封闭管理，北二门和北三门门禁系统未投入使用。市公安局原车管所未完成搬迁，西二门也无法投入使用。 | 同上次督办 |
| 第 三 条 | 纪检监察体制 改革 | 选优配齐专职纪检监察干部，深入推进纪检监察干部专业化建设 |  |  | 8月 | 纪委办 组织部 | 基本完成。选拔副处级干部3名、科级及以下干部2人，并按要求完成向省纪委监委的报备工作，目前科级及以下干部校内调动手续正在办理中。印发《河南理工大学2020年纪检监察干部学习培训方案》，开展以“牢记初心使命，涵养斗争精神”为主题的纪检监察干部集中学习培训。编印专题学习资料，组织学校纪检监察干部通过多种方式进行学习，不断提高纪检监察干部的政治素质和业务能力。 | 同上次督办 |
| 第 五 条 | 规划编制工作 | 总结学校“十三五”规划、专项规划实施情况 |  |  | 10月 | 发规处 相关职能部门 | 部分完成。发规处组织召开了“十四五”规划编制推进会，布置了“十三五”规划总结等工作。目前，各学院和相关职能部门正在总结“十三五”规划实施情况。 | 同上次督办 |
|  |  | 总结学院“十三五”规划实施情况 |  |  | 10月 | 发规处 各学院 | 部分完成。目前，各学院和相关职能部门正在总结“十三五”规划实施情况。 | 同上次督办 |
| 第 六 条 | “新工科”和 “新文科”建设 | 开展校级“新工科”“新文科”教改专题立项工作 |  |  | 10月 | 教务处 各学院 | 部分完成。《河南省教育厅关于公布2020年河南省新工科研究与实践立项项目的通知》（教高〔2020〕138号），批准我校建设 “新工科”8项。校级“新文科”教改专题立项申报工作已作出安排，预计12月完成立项工作。 |  |
|  | 创新创业教育 改革 | 制定《创新创业导师奖励与管理办法》，做好创新创业导师增聘工作 |  |  | 9月 | 招生就业处 教务处 | 基本完成。招生就业处已起草《创新创业导师奖励与管理办法》初稿，目前正在征求相关部门意见建议。9月21日，在全校范围发布创新创业导师增聘公告，截至目前，已完成评审并增聘20名创新创业导师。 | 同上次督办 |
| 第 十 三 条 | 育人内涵和质量提升 | 召开学生教育工作大会，科学规划和部署新时代学生工作 |  |  | 10月 | 学工部（处） 研工部 | 已完成。，学生教育工作大会已于11月24日召开，大会从七个方面总结回顾了近年来我校学生工作，对今后一个时期的学生工作作出了安排部署。 |  |
| 第 十 五 条 | 征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所办公楼移交工作 |  |  | 6月 | 基建处 | 部分完成。学校已与焦作市相关领导就原车管所移交工作进行了沟通，基建处将继续加强与市公安局的协调工作。 | 同上次督办 |
|  | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 |  | 完成中华翰苑小区规划验收 | 9月 | 基建处 发规处 | 未完成。经学校与示范区沟通协调，示范区自然资源和规划局已初步计算出小区超规划、超容积率罚款及城市建设配套费等相关费用。目前，基建处正与骏利公司协商上述费用的支出问题。 |  |
|  |  | 完成新文科综合楼、游泳馆、校医院、综合实验实训平台的立项论证与报批工作 |  |  | 7月 | 基建处 发规处 | 部分完成。7月20日，基建处已完成文科实验楼、游泳馆、校医院等3个项目的方案设计单位和可行性研究报告编制单位的招标工作。3个项目设计方案已提交第12次校长办公会研究，待根据会议精神修改完善后，提交省教育厅。6月22日，教务处对综合实验实训平台项目建设方案进行了初步优化论证，待其确定建设方案后推进后续工作。 | 同上次督办 |
|  | 后勤综合改革 | 后勤财务管理 | 根据后勤综合改革方案，修订完善后勤财务管理制度，实行新的后勤经费拨付与财务运行管理机制 |  | 6月 | 后勤处（集团） 财务处 | 部分完成。后勤处（集团）已起草《后勤管理处（集团）财务管理办法》《后勤管理处（集团）财务审批制度》，并征求财务处意见建议，目前正在进一步修改完善。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 后勤综合改革 | 后勤财务管理 | 严格定岗核编，压缩管理层级，减少管理用工，强化质量监控 |  | 6月 | 后勤处（集团） 财务处 | 部分完成。后勤处（集团）已起草《后勤管理处（集团）人事管理办法》《后勤管理处（集团）定岗定编定员工作方案》，并已多次在部门内研讨修改。 | 同上次督办 |
|  |  | 后勤薪酬管理 | 修订完善后勤薪酬管理制度 |  | 6月 | 后勤处（集团） | 部分完成。后勤处（集团）已起草完成《后勤薪酬管理制度》初稿，待定岗定编工作完成后，对核定后的员工情况进行测算，对《管理制度》进一步修改完善。 | 同上次督办 |
|  |  | 会议服务管理 | 落实会议服务相关人、财、物统一管理，细化收费标准，提高服务质量和使用效益 |  | 5月 | 后勤处（集团）校 办 | 已完成。学校《公共会议室管理办法》《关于公布部分公共会议室收费办法的通知》已印发执行。资产交接、收支流程制定、二类会场预约系统开发等工作已完成。 |  |
|  | 智慧校园建设 | 制定完成学校各二级单位网络安全和信息化工作考核办法，确保校园网络安全，提升信息化管理水平 |  |  | 9月 | 信管中心 | 部分完成。《<河南理工大学党委网络安全工作责任制实施办法>和<河南理工大学二级党委（党总支）网络安全责任制考核评价办法>》（豫理工党文〔2020〕44号）已于9月5日印发执行。目前，信管中心已起草信息化考核办法初稿，待修改完善后提交学校研究。 | 同上次督办 |
|  | 智慧校园建设 | 完成校内信息化系统统一身份认证集成，推进“上网一个号”工程 |  |  | 10月 | 信管中心 | 基本完成。信管中心已完成学校统一身份认证平台的搭建、教职工使用工号、学生使用学号可登陆所有集成信息系统，并实现与企业微信的对接。新建立的集成系统融合了研究生、财务、后勤、资产、科研、上网认证、VPN、软件正版化客户端等近10项子系统。教务系统、OA、学工、图书系统、人事等其他相关子系统也在有序推进建设中。 | 同上次督办 |

（共17项，其中已完成3项、基本完成3项、部分完成10项、未完成1项）

附件3

按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 深入实施 “两化一创”强基引领行动计划，创建省级“样板党支部” | 按照上级统一部署 | 组织部 | 基本完成。根据省委高校工委《关于印发全省高校省级样板党支部评定方案的通知》精神，组织开展了校内推荐评选工作，经过评审，推荐安全学院瓦斯防治技术及装备研究所党支部等6个党支部，参评省级样板党支部，目前正在完善材料，迎接实地考查。 |  |
| 第 五 条 | 第五轮学科评估 | 及时掌握最新动态，组织相关学科和依托学院认真做好全国第五轮学科评估工作，确保上榜学科总数和B类以上学科数高于第四轮评估结果，安全科学与工程学科位居A类学科行列 | 根据上级 时间推进 | 发规处 相关学院 | 部分完成。发规处组织召开学科评估领导小组办公室工作会议，第一时间传达了第五轮学科评估相关文件精神，及时印发《关于开展第五轮学科评估迎评工作的通知》。目前各参评学科及相关单位已开始启动学科评估材料填报工作。 |  |
| 第 六 条 | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 高质量完成河南省“互联网+”大学生创新创业大赛承办工作，实现省级奖项新突破 | 根据省赛 时间安排 | 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 已完成。8月13日，2020年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛暨第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区选拔赛决赛在学校举行。学校共获奖58项，其中一等奖17项、二等奖20项、三等奖21项。同时学校荣获优秀组织奖，66位教师获评优秀指导教师。省赛获奖总数及一等奖数量均位居我省本科高校第二位。 |  |
| 第 六 条 | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 进一步提升项目质量，实现国家奖项新突破 | 根据省赛 时间安排 | 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 已完成。在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中，我校获国赛银奖1项、铜奖3项，获奖层次和奖牌数量均实现历史性突破。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业和一流本科课程建设 | 加快推进五类“金课”建设，获得6门以上国家级一流课程 | 按照上级 统一部署 | 教务处 各学院 | 未完成。《教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果的通知》已于11月24日发布，学校《采煤概论》入选线上一流课程，《混凝土材料学》《矿山抢险与救援》《矿井粉尘防治》等3门课程入选线下一流课程。 |  |
|  | 专业认证工作 | 组织做好车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程专业认证工作，确保通过 | 按照上级 统一部署 | 教务处 相关学院 | 未完成。车辆工程、测控技术与仪器和土木工程已接受全国工程教育专业认证专家组进校考查工作；根据教育部评估中心工作安排，其他3个专业认证工作推迟到明年进行。 |  |
|  |  | 组织做好工程教育专业认证申报工作，确保3个以上专业获准受理 |  |  | 部分完成。学校地质工程、水文与水资源工程、通信工程、环境工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程等6个专业已向教育部评估中心提交了工程教育专业认证申请。 |  |
| 第 八 条 | 学位点申报工作 | 组织学校研讨论证，确定申报重点学科，进一步整合资源，提升优化申报材料，并完成材料上报工作 | 按照上级 统一部署 | 研究生院 相关学院 | 已完成。10月30日，研究生院印发《关于提交新增学位点材料工作的通知》，并认真对各提交材料进行审查并提出修改意见。11月6日，研究生院将20个学位点（其中学术博士授权点5个，专业博士授权点2个，学术硕士授权点8个，专业硕士授权点5个）的申报材料上报至省学位办。 |  |
|  | 研究生教育质量工程 项目 | 不断创新教育教学方式，新增省级及以上研究生教育质量工程项目4项以上 |  |  | 已完成。学校共获批省研究生教育改革与质量提升工程项目11项，其中1个创新培养基地1个、优质课程2门、案例项目7个、河南省研究生教育改革与提升专门项目1项。 |  |

（共9项，其中已完成4项、基本完成1项、部分完成2项、未完成2项）