河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2020〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2020年4月4日 |
| --- | --- | --- |

2020年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2020年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的重点工作有4项，其中已完成3项、部分完成1项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有19项，其中已完成1项、部分完成1项、正在推进17项。具体情况见附件。

附件：1．3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 条 | 人才引进工作 | 发布学校2020年人才引进公告，加大宣传力度 | 3月 | 人事处 | 已完成。人事处在校园网“诚聘英才”栏目发布了学校2020年人才引进计划，并在中国教育在线、高校人才网、青塔网、博硕英才网等四大网络媒体上将2020年人才引进计划进行网络宣传和微信推送，截止目前学校已签约博士14人。 |  |
| 第 八 条 | 学位点申报工作 | 成立申报工作组，召开专题会议部署启动学位授权点申报工作 | 3月 | 研究生院 相关学院 | 已完成。研究生院组织召开学科与学位点专题工作会议，布置2020年新增学位授权审核申报工作；印发《关于启动2020年新增学位授权申报工作的通知》，成立学位点申报工作领导小组，相关学院已根据申报学科（类别）成立相关申报工作组。 |  |
|  |  | 确定申报学科（类别）责任人，分解工作任务，细化节点时间，按申报学科（类别）编制工作计划 |  |  | 已完成。全校已有20个学院确定了23个拟申报学科（类别），其中一级学科博士点8个，博士专业学位类别3个；一级学科硕士点9个，硕士专业学位类别3个。相关学院在《学院新增学位授权点申报汇总表》《新增学位授权点申报工作计划》中将工作任务细化、责任到人；各申报工作组基本确定学科方向、学术带头人和学术骨干，目前材料撰写和院内论证工作正在有序推进。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学项目 | 做好计算机科学与技术专业中外合作办学项目评估自评报告工作，完成现场评估系统平台上传工作 | 3月 | 国教院 计算机 学院 | 部分完成。国教院会同计算机学院制定《现场评估实施方案》，全面梳理中外合作办学协议、机构章程、培养方案等相关材料，并撰写完成计算机科学与技术专业中外合作办学项目自评报告。 |  |

（共4项，其中已完成3项、部分完成1项）

附件2

按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 成立学校新冠肺炎疫情防控工作指挥部，统筹推动学校疫情防控工作 | 疫情防控期间 | 党 办 校 办 | 已完成。学校第一时间印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》，成立疫情防控工作领导小组，统筹推动学校疫情防控工作。根据上级精神，将新冠肺炎疫情防控工作领导小组更名为新冠肺炎疫情防控工作指挥部，负责协调推进学校疫情防控工作。 |  |
|  |  | 牵头召开学校疫情防控工作会议，审核把关学校疫情防控相关制度文件，做好全校疫情防控协调工作 |  | 党 办 校 办 | 正在推进。疫情防控以来，防控办公室牵头召开学校疫情防控工作协调联动会议、疫情防控工作推进会议等11次会议，安排部署学校疫情防控工作；起草、审核、印发《关于统筹推进学校疫情防控和改革发展工作的通知》等文件40余份，切实发挥了以文辅政的作用。 |  |
|  |  | 做好在疫情防控一线发展党员及其教育管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 |  | 组织部 | 正在推进。组织部印发《关于在疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的通知》，号召各级党组织要勇于担当、切实发挥战斗堡垒作用；下拨专项资金29.24万元，充分发挥专项党费在疫情防控工作中传递组织温暖、解决实际困难、凝聚党心民心的重要作用。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好技术指导、医疗保障、网络直报等工作 | 疫情防控期间 | 校医院 | 正在推进。校医院积极与焦作市卫生健康部门、疾病预防控制机构、社区等单位沟通联系，坚持排查教职工信息，制定了应急预案，设立了隔离观察病房，实行24小时医务值班，开展预检分诊，为学校疫情防控工作提供了医疗保障。 |  |
|  |  | 做好校园及家属区管理、卫生消毒、宿舍和餐厅管理等工作 |  | 后勤处（集团） 保卫处 学生处 | 正在推进。后勤处制定疫情防控期间家属区、宿舍、餐厅等管理办法，按时做好保洁消毒，并严格落实家属区出入查验制度和隔离管控要求。保卫处对校园进出人员严格查验测温，实施24小时值班、巡查，确保南北校区封闭式管理落实落细。 |  |
|  |  | 做好学生信息排查、开学报到等学生管理工作 |  | 学生处 研工部 国教院 中专部 继续教育学院 保卫处 校团委 校医院 资产公司 信管中心 各学院 | 正在推进。学生处、研工部、中专部、继续教育学院建立摸排台账，制定印发《2020年春季学期学生返校前后学生管理工作方案》等10余个文件，为做好学生返校工作打下坚实基础。信管中心开发“学生每日健康上报系统”，助力做好学生小单元管理。国教院成立30个国际学生网格单元化管理小组，任务包干到人。保卫处做好出入管理、视频监控、特勤和校内交通保障等开学工作准备。资产公司建立小学和幼儿园“学校、教师、家长”三级联防及网格化管理机制，制定了幼儿就餐、晨午检测等29项制度，认真筹备复学各项准备工作。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好在职和离退休教职工信息排查及管理工作 | 疫情防控期间 | 人事处 离退处 国际处 校工会 信管中心校医院 | 正在推进。人事处、离退处和国际处制定疫情防控期间教职工、离退休人员、外籍教师网格化管理办法，依托信管中心开发了“教职工健康填报系统”“教职工外出/返校行程上报系统”，精准掌握教职工的健康、出行等状况。 |  |
|  |  | 做好教学、科研等工作 |  | 教务处 研究生院 科技处 社科处 设备处 图书馆 信管中心 工程训练中心 中专部 继续教育学院资产公司 | 正在推进。教务处、研究生院、中专部、继续教育学院、资产公司切实推进“互联网+教育”，制定春季学期教学工作安排，确保教学按计划正常有序开展。设备处制定《实验楼疫情防控网格化管理实施方案》，开展病原微生物统计工作。图书馆及时发布疫情防控期间资源访问方式，为做好教学科研工作提供服务保障。工程训练中心建立中心五级教学网格体系，层层压实工作责任。科技处有序推进国家自然科学基金纵向科研项目、省重点实验室、科技成果评价等相关工作。社科处认真组织开展省教育厅2019年度人文社会科学研究项目及成果奖申报等相关工作。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好学校疫情防控的宣传、教育、信息收集等工作 | 疫情防控期间 | 宣传部 学生处 信管中心校医院 | 正在推进。宣传部充分挖掘、深入报道学校在疫情防控斗争中涌现出的先进典型，截至目前在权威媒体发表相关报道280篇，推送公众号文章92篇，印发疫情工作简报23期，相关报道累计阅读量超440万。学生处通过辅导员宣讲、线上主题班会等多种方式，教育引导广大学生共抗疫情、奋进担当。信管中心按照防控要求依托“智慧理工”网上办事大厅平台和企业微信平台开发“每日健康上报”和“外出/返校行程上报”，为学校疫情防控提供数据支撑。校医院每天收集全校师生的信息，及时对信息整理、研判、上报。 |  |
|  |  | 做好学校物资、财力、设施等方面的疫情防控保障工作 |  | 国资处 财务处 后勤处（集团） 房管办 校医院 | 正在推进。国资处采取采购便利化措施，积极采购口罩、温度计、消毒灯、测温仪等防控物资，保障学校防疫物资需求。财务处针对防控物质采购的紧急任务，迅速完成资金配置与支付工作。后勤处全面排查南北校区51栋楼宇的水龙头等清洁设施，对出现问题设施及时维修更换，并在4个餐厅外新建6座洗手池。房管办、校医院、后勤处按照隔离工作方案要求做好隔离观察区的设立、维修改造等工作，全力保障疫情防控。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好学校疫情防控监督检查和执纪问责工作 | 疫情防控期间 | 纪委办 组织部 | 正在推进。学校成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作监督检查和执纪问责领导小组，统筹推进疫情防控监督检查和执纪问责工作。疫情防控工作开展以来，监督检查和执纪问责领导小组多次深入一线，督促有关部门和单位守责负责尽责，为打赢学校疫情防控战提供纪律保障。 |  |
| 第 六 条 | 教学项目和教学成果 | 做好省级以上教学项目申报工作，申报数量有突破且等级有提升 | 按照上级 统一部署 | 教务处 各学院 | 正在推进。教务处在教学例会上就做好省级及以上本科教学项目的择优申报工作作出安排部署，目前申报准备工作正在有序进行中。 |  |
|  |  | 做好省级教学成果奖申报工作，获奖项目数和等级有较大提升 |  |  | 部分完成。按照申报要求，教务处已完成各项申报组织工作，并按时提交评审材料，待上级部门公布评审结果。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业和一流本科课程建设 | 加强专业建设，获得10个以上国家级一流专业 |  |  | 正在推进。教务处已组织各教学学院对照一流专业建设标准，认真开展专业建设，并时刻关注上级申报通知，按要求准备申报材料。 |  |
|  |  | 加快推进五类“金课”建设，获得6门以上国家级一流课程 |  |  | 正在推进。教务处利用“爱课程”“蓝墨云”“虚拟仿真实验室”等网络平台开展线上教学，组织全校教师积极申报线上教学优秀课程，扎实推进“线上”金课和“虚拟仿真”金课建设。 |  |
| 第 七 条 | 专业认证工作 | 组织做好车辆工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程专业认证工作，确保通过 | 按照上级 统一部署 | 教务处 相关学院 | 正在推进。教务处协调相关学院按照教育部评估中心要求认真撰写自评报告，并要求根据各自专业认证安排，按照时间节点提交认证材料。 |  |
|  |  | 组织做好工程教育专业认证申报工作，确保3个以上专业获准受理 |  |  | 正在推进。教务处组织工程教育专业相关学院按照教育部评估中心要求，认真撰写自评报告，并要求根据各自专业认证安排，按照时间节点提交认证材料。 |  |
|  | 临床医学 本科专业申报 | 加强建设，提前谋划做好组织申报工作，确保获批临床医学本科专业 |  |  | 正在推进。教务处、医学院召开临床医学本科专业申报工作研讨会，就申报工作进行深入交流，对申报工作作出具体部署，目前相关准备工作正在有序进行中。 |  |
| 第 十 条 | 人文社会科学研究 | 切实提高项目论证质量，获批国家社科基金项目6项以上 | 按照上级 统一部署 | 社科处 | 正在推进。社科处开展了国家社科基金年度项目第二次校内论证修改和教育学单列学科项目申报工作，其他有关工作也在有序推进中。 |  |

（共19项，其中已完成1项、部分完成1项、正在推进17项）