河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2018〕2号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2018年5月1日 |
| --- | --- | --- |

2018年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有12项，已完成8项、基本完成4项；3月31日通报尚未完成的重点工作有3项，其中已完成1项，基本完成1项、部分完成1项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 条 | 修订目标考核办法 | 修订完善学院目标考核办法 |  | 4月 | 校 办 各考核工作组 | 基本完成。组织召开座谈会2次，目前正根据征集到的意见修订完善，待定稿后提交学校会议研究。 |  |
|  |  | 修订完善机关处级单位目标考核办法 |  | 4月 | 党 办 考核组成员单位 | 基本完成。根据各部门的意见，修订了考核办法，待会同学院目标考核办法一起提交学校会议研究讨论。 |  |
| 第 六 条 | “新工科”建设 研究与实践 | 制定学校“新工科建设研究与实践专题教改立项指南”，开展“新工科”建设专项教改项目立项工作 |  | 4月 | 教务处 各学院 | 已完成。印发了《关于开展新工科建设研究与实践项目申报工作的通知》，并已组织开展新工科建设研究与实践项目立项申报工作。 |  |
|  | 国家级教学成果奖申报 | 按上级要求组织遴选教学成果申报国家教学成果奖，按要求提交申报材料 |  | 4月 | 教务处 各学院 | 已完成。按照省教育厅工作部署，学校推荐教学成果申报国家教学成果奖6项，经校内评审，我校推荐3项教学成果参评教育部国家教学成果奖。 |  |
| 第 七 条 | 研究生培养方案 制（修）订 | 制定《研究生培养方案修订指导意见》并实施 |  | 4月 | 研究生院 | 已完成。《河南理工大学关于做好研究生培养方案修（制）订工作的通知》已于4月26日印发执行。 |  |
| 第 十 一 条 | 河南省大学科技园认定 | 积极动员前期入园企业实质性入园 |  | 4月 | 泰科公司 | 基本完成。已与相关企业进行了沟通和联系，待大学科技园入园扶持政策出台后，完成与新运营团队的对接工作。 |  |
| 第 十 四 条 | 校园文化建设 | 启动百年校庆相关史志文化图书修编工作 |  | 4月 | 党 办 档案馆 宣传部 出版中心 | 已完成。《河南理工大学校史修编工作方案》已结合相关部门意见，经校领导审签后，于4月26日印发执行。 |  |
|  | 在建工程 | #26学生宿舍楼 | 完成竣工验收，具备使用条件 | 4月 | 基建处 | 基本完成。宿舍楼消防验收、室内施工已完成，目前已具备入住条件，待现场竣工验收。 |  |
|  |  |  | 完成室外道路和停车场施工 |  |  | 已完成。室外道路和停车场施工于4月28日完成。 |  |
|  |  | 北校区篮排球场及网球场改造 | 完成竣工验收 | 4月 |  | 已完成。北校区篮排球场于4月28日完成竣工验收。 |  |
|  | 全国青少年足球联赛大学生校园组东北赛区比赛承办 工作 | 加快#26公寓楼改造，完善水、电等必备基础设施，采取应急措施配置房间家具，确保实现接待入住条件 |  | 4月 | 后勤处（集团） | 已完成。已完成室内卫生清理，静电玻璃纸粘贴，床和布草定制等工作，接待大厅施工，家具搬迁，光纤敷设以及人员培训正在有序推进，目前已具备入住条件。 |  |
|  |  | 制定学生观众组织工作方案，确保组织工作安全有序 |  | 4月 | 学生处 | 已完成。已制定学生观众组织工作方案，根据工作要求，设计完成6000余名学生就坐区域，并计划于5月5日上午9时进行预演并同时开展观众啦啦队的培训工作。 |  |

（共12项，其中已完成8项、基本完成4项。）

附件2

3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 五 条 | 本科教学工作审核评估整改 | 召开审核评估整改工作会议，根据整改方案的要求和任务分工，扎实推进整改工作 | 3月 | 教务处 教学质量监控中心 相关单位 | 已完成。3月份，由教务处、评建办牵头，组织召开审核评估整改落实措施会议2次，形成了整改方案具体落实措施。4月4日学校召开审核评估整改推进会，下发《关于定期报送审核评估整改工作进展情况的通知》，要求相关单位每月通报整改情况，进一步扎实推进评估整改工作。 |  |
| 第 十 一 条 | 河南省大学科技园认定 | 协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策 | 3月 | 泰科公司 | 基本完成。制定了大学科技园入园扶持政策，新区科技局已完成审核，现已转到新区法制办走审核流程，待新区领导会签后实施。 |  |
| 第 十 四 条 | 中华翰苑房产证 办理 | 完成人防、消防验收和规划验收资料的上报 | 3月 | 基建处 | 部分完成。消防工程已验收，人防工程现场已验收完成，待省人防办审核备案资料后发放人防工程合格证；规划验收资料已报主管部门审阅。 |  |

（共3项，其中已完成1项，基本完成1项、部分完成1项。）