河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2019〕8号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2019年12月16日 |
| --- | --- | --- |

2019年重点工作进展情况

（11月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月30日的重点工作有12项，其中其中已完成9项、基本完成1项、部分完成1项、未完成1项；10月31日通报尚未完成的重点工作有35项，其中已完成4项、基本完成10项、部分完成20项、未完成1项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | “机关服务提升年”活动 | 切实解决形式主义突出问题，为基层减负 | 11月 | 党 办 校 办 各党委、 党总支 校属各单位 | 基本完成。今年以来校领导深入基层调研，广泛征求各单位减负意见建议。截至目前，会议召开数量同比减少20%，可发可不发的文件坚决不发，计划外督查检查考核一律不再开展。党办校办也及时印发《关于进一步解决形式主义突出问题为基层减负的几项措施的通知》，指导各单位精简文风会风、严格督查检查、提高调研质量，切实为基层减负。 |  |
|  | 思想政治工作 | 构建思想政治理论课、综合素养课程、专业课程“三位一体”的研究生思想政治教育教学体系 | 11月 | 研工部 | 已完成。在研究生课程中开设政治类课程，选用国标教材，采用一课多师教学模式，发挥教师专业特长。在所有研究生必修的综合素质课和专业必修课中体现思政元素，构建完成“三位一体”的研究生思想政治教育教学体系。 |  |
| 第 五 条 | 完善教师发展机制 | 修订《河南理工大学教师考核评价办法》 | 11月 | 人事处 教师发展中心 | 已完成。教师岗位分类考核已纳入到教职工年度考核办法中，《教职工年度考核办法（修订）》已经校党委常委会议审定。 |  |
|  | 开展“学习时代楷模，成就出彩人生”师德主题教育活动 | 上下半年各组织1场师德师风建设专题报告会 | 11月 |  | 已完成。教师发展中心分别于6月、9月邀请郑州大学李金铠教授、能源学院李东印教授作了《高校教师的责任与使命，定位与担当》《高校师德师风建设的思考与体会》专题报告会。 |  |
| 第 七 条 | 推进新工科、新文科 建设研究与实践 | 依托学校承担的教育部首批“新工科”研究与实践项目和河南省重大教改项目，开展“新工科”研究与实践 | 11月 | 教务处 各学院 | 已完成。教务处会同相关单位积极开展“新工科”研究与实践，获批机器人工程、数据科学与大数据技术和机械电子工程三个“新工科”专业，优化专业结构布局。构建了智能制造、现代制造业经营管理等公共实践教学平台，获批57项教育部产学合作协同育人项目，承担的河南省重大教改项目顺利通过鉴定。 |  |
|  | 推进新工科、新文科 建设研究与实践 | 从加快理论体系创新，开展“新文科”研究与实践，推动教学内容、课程体系、方法手段、实践教学等改革，提升文科专业内涵建设质量 | 11月 |  | 部分完成。教务处拟于12月9日召开“新文科”建设研讨会，邀请知名专家莅校进行经验交流，推进我校“新文科”研究与实践工作。 |  |
| 第 九 条 | 研究生招生工作 | 鼓励和资助部分学院试点开展夏令营活动，选拔校内外优秀考生 | 11月 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。研究生院经过全校遴选，确定能源学院作为夏令营活动试点单位。组织专人赴山东科技大学、黑龙江科技大学等6所高校进行招生政策的解读和宣传，吸引优质生源参加我校夏令营活动，但因无人报名，该项活动未能成功举办。 | 该项工作今年不再督办 |
|  | 研究生招生工作 | 大力加强2020年研究生招生宣传，多途径、多形式开展线上、线下招生宣传活动，提升学校影响力，扩大研究生报名规模 | 11月 |  | 已完成。研究生院组织相关学院赴郑州、太原等6个城市参加线下招生宣传，积极开展移动互联线上招生宣传，在教育部研究生招生信息网和中国教育在线网站开辟招生访谈栏目，宣传我校研究生招生政策和我校优势特色。新增西安文理学院、安阳工学院2个研究生生源基地。2020年报考我校研究生人数为3924人，较去年报考人数同比增长30.24%。 |  |
| 第 九 条 | 学位点申报布局 工作 | 持续关注和跟踪相关建设目标进展情况并做好督导检查工作 | 11月 | 研究生院 相关学院 | 已完成。研究生院认真督促学位点建设工作，对标博士点申报条件，对相关博士点培育学科研究方向、师资队伍、培养条件、科学研究、学术交流、落实学科评议组意见等方面进行督导检查，积极筹备2020年博士点申请工作。 |  |
| 第 十 四 条 | 招生就业工作 | 组织召开学校招生就业与创新创业工作会议 | 11月 | 招生 就业处 | 未完成。招生就业处已向学校请示，申请不再召开2019年招生就业与创新创业工作会议，待学校研究批复。 |  |
|  |  | 实现就业信息精准推送和就业手续网上办理，为用人单位提供线上线下招聘服务，提高就业工作服务水平 | 11月 |  | 已完成。建成“云就业”管理服务平台，实现网上发布（查询）招聘单位信息，应聘人员预约招聘会、发布应聘简历、网上签约、办理就业手续，后台分析就业数据等功能。并接入9个国内相关公共就业服务平台，实现信息互联共享。 |  |
|  |  | 举办4场以上专业类专场双选会和第七届全国大中城市联合招聘高校毕业生巡回招聘会 | 11月 |  | 已完成。举办了第七届全国大中城市联合招聘高校毕业生焦作巡回招聘会，640家企业、2万余名毕业生参会，8000余人达成初步就业意向。同时举办了有色金属人才企业团招聘会、2019年理工类、文史类、综合类春季双选会、2019年校友企业专场双选会等，提供就业岗位近20000个。 |  |

（共12项，其中已完成9项、基本完成1项、部分完成1项、未完成1项）

附件2

10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 落实意识形态工作 责任制 | 完成民族宗教知识政策教育基地并投入使用 |  | 7月 | 统战部 学工部 研工部 | 部分完成。教育基地内部工程装修已基本完成，统战部结合习近平在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神，重新调整了民族宗教主题教育基地的布展内容、设计方案，并重新进行布展设计。目前，展厅设计已经完成，待提交校党委审定。 |  |
|  |  | 制定并实施学校共青团改革方案 |  | 7月 | 校团委 | 已完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》（校党文〔2019〕113号）已于11月20日印发执行。 |  |
| 第 三 条 | 处级班子换届 | 修订完善处级机构职责、学院党政领导岗位职责 |  | 9月 | 党 办 校 办 | 基本完成。处级机构职责、学院党政领导岗位职责已提交第20次党委常委会研究，党办、校办正在根据会议精神作进一步修改完善。 |  |
| 第 四 条 | 精神文明建设 | 制定创建全国文明校园先进学校申报迎评方案，细化目标任务，做好申报迎评各项准备工作，确保顺利入选创建全国文明校园先进学校 |  | 根据上级时间安排 | 宣传部 | 基本完成。宣传部印发学校《关于做好河南省高校文明校园（标兵）申报迎评工作的通知》，整理汇编档案材料32本，制作文明校园宣传片1部，画册1本。10月25日，焦作市省高校文明校园标兵测评组莅校，对学校文明校园创建工作进行考核测评，并拟推荐我校为河南省文明校园标兵，目前正在公示。下一步，待省文明办组织测评组进行实地考察，根据考察结果，省文明办下文统一表彰。 | 同上次督办 |
| 第 五 条 | 落实人才工作 会议精神 | 根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作 |  | 3月 | 人事处 | 基本完成。上级主管部门对学校岗位设置调整的申请已经批复。校内各级技术岗位竞聘上岗工作已完成。目前，人事处正在按照上级部门的要求做好专业技术各级岗位的清理、减员（退休、调离）工作，清减工作结束后将按程序上报竞岗结果。 |  |
|  | 落实人才工作 会议精神 | 组织签订岗位聘任合同，完成全员聘任工作 |  | 7月 | 人事处 | 基本完成。目前学校全体教职工岗位已全部确定，各单位聘任合同签订工作正在推进中。 |  |
| 第 六 条 | 优势特色学科建设 | 组织安全科学与工程、测绘科学与技术2个优势特色学科编制学科建设年度计划任务书并做好季报工作，做好终期验收并确保优秀 |  | 根据上级 时间安排 | 发规处 安全学院 测绘学院 | 部分完成。发规处组织安全学院、测绘学院编制了河南省优势特色学科2019年建设项目计划表、2019年建设项目计划专家论证报告、2019年第一、二、三季度报表，并已报省教育厅备案；结合学校实际，制订了2个优势特色学科的2019年度建设计划任务书和建设任务分解表。发规处及相关学院已配合完成河南省优势特色学科建设周期绩效评价项目实地调研工作。目前，正在积极准备河南省优势特色学科一期建设学科验收答辩工作。 |  |
| 第 七 条 | 召开学校本科教学 工作会议 | 组织召开学校本科教学工作会议 |  | 9月 | 教务处 | 已完成。学校本科教学工作会议已于11月19日顺利召开。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业点建设 | 以建设一流专业为目标，按照“择优扶强，强化特色”的原则，加强专业建设内涵，遴选15个校级一流专业点重点资助建设 |  | 7月 | 教务处 各学院 | 部分完成。学校已推荐20个本科专业申报2019年度国家级一流本科专业建设点、10个专业申报省级一流本科专业建设点。待评审结果公布后，按照“择优扶强，强化特色”原则，从中遴选15个专业进行配套资助。 | 同上次督办 |
|  | 实施“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0版 | 贯彻落实教育部“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0版，制定学校推进卓越工程师2.0等人才培养计划实施方案 |  | 根据省教育厅时间安排 |  | 部分完成。教务处已起草完成《关于推进学校卓越工程师人才培养计划实施方案》初稿，待校领导审定后发文实施。 |  |
|  | 专业评估工作 | 按照省教育厅工作安排，做好河南省普通高等学校本科专业评估工作，确保参评专业顺利通过 |  | 根据省教育厅时间安排 | 教务处 教学质量监控中心 | 部分完成。教务处按照省教育厅要求，组织完成我校参评专业评估数据填报工作，并上报了相关材料。 |  |
| 第 八 条 | 专业认证工作 | 组织开展本科专业认证，确保机械设计制造及其自动化、工程管理、安全工程、遥感科学与技术、矿物加工工程5个专业顺利通过全国工程教育专业认证 |  | 根据教育部时间 安排 | 教务处 | 基本完成。住房和城乡建设部下发了《关于河南理工大学工程管理专业评估结论的通知》（工管评〔2019〕第41号），公布我校工程管理专业通过评估。遥感科学与技术、安全工程、机械设计制造及其自动化专业先后接受教育部工程教育专业认证专家组莅校考查评估。根据教育部工程教育专业认证工作安排，我校矿物加工工程专业认证将于明年进行。 | 该项工作今年不再督办 |
| 第 八 条 | 专业认证工作 | 协调相关学院认真做好工程教育专业认证前期申报工作，确保3个以上专业获准受理 |  | 根据教育部时间安排 | 教务处 | 部分完成。目前，电气工程及其自动化、地质工程、环境工程、水文与水资源工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、通信工程、土木工程和测控技术及仪器等9个专业已向中国工程教育专业认证协会秘书处提交了自评报告，具体受理结果待教育部公布。 | 同上次督办 |
|  | 校级综合实验实训 平台建设 | 制定各中心实施方案并通过立项 论证 |  | 6月 | 教务处 相关部门 相关学院 | 基本完成。智能制造综合训练平台和现代制造业经营管理虚拟实验教学平台已通过立项论证，现已进入招标阶段；虚拟仿真实验平台已完成招标工作；其他校级综合实验实训平台建设列入下一年工作计划。 | 同上次督办 |
| 第 九 条 | 专业学位类别建设 | 制定《专业学位类别负责人管理办法》并实施，做好遴选与考核工作 |  | 6月 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。《河南理工大学专业学位类别负责人选聘及管理办法（试行）》已经第16次校长办公会议研究，待进一步修改完善后印发执行。 |  |
|  | 学位点合格评估 | 指导督促学院根据《自评报告》扎实做好实证材料整理工作，积极与相关部门联络沟通，做好迎接上级抽检准备工作，确保全部合格 |  | 根据上级 时间安排 | 研究生院 | 基本完成。我校被列为抽检的安全科学与工程一级博士点以及测试计量仪器与技术、流体机械及工程、地图学与地理信息系统3个二级学科硕士点已全部通过抽检，待正式文件下发。 | 同上次督办 |
| 第 十 二 条 | 科研平台建设 | 完成分析测试中心组建和大型设备搬迁工作 |  | 6月 | 实验室与设备管理处 | 部分完成。分析测试中心已组建，并任命了中心主任。目前，中心的改造已基本完成，定制的实验室橱、柜正在加工中。 |  |
| 第 十 二 条 | 科研平台建设 | 建立健全分析测试中心管理运行机制,实现大型仪器设备开放共享 |  | 10月 | 实验室建设与设备管理处 | 部分完成。《河南理工大学分析测试中心建设方案》（校实验〔2019〕1号）已于9月23日印发执行。目前已建成大型仪器设备开放共享系统并开始试运行，中心工作规程和大型仪器设备收费管理办法初稿已制定完成，正在征求相关部门意见。 |  |
| 第 十 三 条 | 太行发展研究院 建设 | 建立智库成果评价体系，制定智库人员职称评价办法 |  | 7月 | 社科处 太行发展研究院 | 部分完成。已起草《河南理工大学太行发展研究院智库成果认定办法》《河南理工大学太行发展研究院智库人员职称评价办法》初稿，并提交分管校领导审阅。 | 同上次督办 |
|  | 哈密豫新能源产业 研究院建设 | 推进供电工程、内部装修和办公家具购买工作，力争达到入驻条件 |  | 9月 | 资产经营 有限责任公司 | 基本完成。供电工程已投入使用，内部装修已竣工；预计12月底配备完成办公家具，达到入驻条件。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学项目专业评估 | 做好迎评及跟踪服务相关工作，确保项目评估顺利通过 |  | 根据上级 时间安排 | 国际处 国教院 土木学院 | 已完成。近日,教育部下发《关于通报2019年本科以上中外合作办学机构和项目评估结果及后续工作要求的通知》，我校与爱尔兰利莫瑞克大学合作举办的土木工程专业本科合作办学项目顺利通过教育部2019年中外合作办学评估。 |  |
|  | 中外合作办学项目 申报 | 完成1个中外合作办学项目申报工作，认真做好现场考察、答辩等工作 |  | 6月 | 国际处 国教院 发规处 相关学院 | 部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，待省教育厅作出批复。 | 同上次督办 |
| 第 十 四 条 | 中外国际合作办学机构申报工作 | 进一步加强与爱尔兰利莫瑞克大学的交流与沟通，商谈联合申办非独立法人中外合作办学机构事宜 |  | 10月 | 国际处 国教院 发规处 校 办 相关学院 | 部分完成。利莫瑞克大学国际处中国区负责人分别于3月、7月和9月来我校访问，两校就联合申办非独立法人中外合作办学机构的具体事宜展开积极的讨论，并就章程草案、合作协议的诸多内容初步达成共识。目前，发规处、国际处和国教院正拟定两校联合申报建设非独立法人中外合作办学机构的建议方案，制定落实措施。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 解决征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所土地移交工作 |  | 8月 | 基建处 | 基本完成。车管所院内办公4个单位已迁出3个，余下1单位已选定新址。目前正积极与市土地收购储备中心、市公安局等相关单位进行沟通和协调，争取早日完成全部遗留单位的搬迁工作。 | 同上次督办 |
|  | 校园总体规划修编 | 完成新河以南修编平面图，提交学校讨论 |  | 3月 | 基建处 发规处 | 部分完成。新河以南修编平面图已经第10次校长办公会会议审议，待进一步修改完善后，提交校党委常委会议审定。 | 同上次督办 |
|  | 基建工程 | 第二图书馆 | 完成室外广场及道路施工 | 8月 | 基建处 | 已完成。室外广场及道路已施工完成。 |  |
|  |  |  | 完成竣工验收 | 8月 |  | 基本完成。根据建设主管部门要求，需进行规划验收后再进行主体竣工验收，目前规划验收资料已提交，正等待建设主管部门审核并组织规划验收。 | 同上次督办 |
|  |  | #5学生食堂#2洗浴中心综合楼 | 完成竣工验收 | 6月 |  | 部分完成。电梯和部分配电箱待安装。目前，基建处正在做竣工验收相关准备。 |  |
|  |  | 10KV供电扩容改造 | 完成系统调试和竣工验收 | 4月 |  | 部分完成。已向有关部门提交工程备案材料，并督促施工单位联系后勤、供电主管部门办理有关手续，进行系统调试。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 | 加强与市相关部门协调沟通，解决超规划及超容积率等问题 | 5月 | 基建处 | 部分完成。基建处已向焦作市相关部门提交了规划验收材料。目前，超规划事宜已进入处理程序，待规划业务部门审核处理完结后，基建处将加快推进超容积率问题的解决。 |  |
|  |  |  | 推进完成房产证办理工作 | 10月 | 基建处 | 未完成。基建处已向市相关部门提交了规划验收材料，待规划验收通过后，将加快推进房产证办理工作。 | 同上次督办 |
|  | 后勤改革 | 依据学校后勤改革方案，制定后勤经费运行方案并提交学校研究 |  | 6月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待《后勤运行改革方案》提交校党委审定后一并印发执行。 | 同上次督办 |
|  |  | 按照后勤经费运行方案要求，确立新的后勤经费拨付与运行管理机制 |  | 7月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待《后勤运行改革方案》提交校党委审定后一并印发执行。届时按照新的运行管理机制实施。 | 同上次督办 |
|  | 智慧校园建设 | 完成新数据中心机房的建设调试和验收等工作 |  | 根据新图书馆大楼完工时间确定 | 信管中心 | 部分完成。目前，信管中心已完成机房的基础装修和新风系统、气体消防系统、微模块供配电系统等各类设备的安装工作，将于12月初申请项目验收。 |  |
|  | 校园总体规划修编 | 完成总体规划修编详细设计及报批工作 |  | 10月 | 基建处 发规处 | 部分完成。已按照第10次校长办公会议要求，修订完善新河以南修编平面图，待校党委常委会议审定后，再推进报批工作。。 |  |

（共35项，其中已完成4项、基本完成10项、部分完成20项、未完成1项）