河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2019〕5号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2019年9月2日 |
| --- | --- | --- |

2019年重点工作进展情况

（7月－8月应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为7月、8月的重点工作有21项，其中已完成7项、基本完成2项、部分完成10项、未完成2项；6月30日通报尚未完成的重点工作有28项，其中已完成7项、基本完成4项、部分完成16项、未完成1项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．7月－8月前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

7月－8月应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 落实意识形态工作 责任制 | 完成民族宗教知识政策教育基地并投入使用 |  | 7月 | 统战部 学工部 研工部 | 部分完成。教育基地内部工程装修已基本完成，目前正多方搜集素材，推进内部陈列布展工作。 |  |
|  |  | 制定并实施学校共青团改革方案 |  | 7月 | 校团委 | 部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已撰写完成，目前正在征求意见，待进一步完善后提交常委会研究。 |  |
|  | 强化监督执纪问责，推进全面从严治党向纵深发展 | 修订完善党风廉政建设检查考核指标体系 |  | 7月 | 党 办 纪委办 | 已完成。修订了学校《二级单位党组织年度工作量化考核实施办法（修订）》中党风廉政建设检查考核指标体系，将研究部署党风廉政建设工作、修订和签订责任书的情况纳入考核体系，并注重检查责任书内容的针对性和可操作性。同时，将践行“四种形态”特别是“第一种形态”以及推进以案促改制度化常态化等内容纳入考核体系，明确年终对党风廉政建设检查考核情况进行排名通报，进一步压实党风廉政建设责任。 |  |
| 第 三 条 | 处级班子换届 | 严格干部选拔任用工作程序，统筹做好处级班子换届工作，进一步优化处级干部队伍结构 |  | 7月 | 组织部 | 已完成。换届工作从4月8日开始到6月19日结束，目前已完成全部工作任务。本次换届后，学校中层干部总数为249人，比换届前减少15人。与换届前相比较，中层干部队伍平均年龄下降了2.5岁，具有硕士研究生以上学历的比例上升了5个百分点。 |  |
|  |  | 认真执行《干部选拔任用工作监督暂行办法》，把好廉洁意见回复关，做好处级班子换届调整工作机制、工作流程、重点环节的监督工作 |  | 7月 | 纪委办 | 已完成。在换届期间，印发了《关于进一步严肃换届纪律的通知》，从严从实加强换届风气监督。加强干部选拔工作的程序、机构岗位设置以及干部提名推荐、考察、公示、选举等重要环节的监督检查，派出专人对换届纪律开展明察暗访。对收到的6件5人次相关问题线索，并组织精干力量，认真调查核实，严把干部选拔任用廉洁关。同时做好廉洁意见回复，坚持干部任前必审、评先评优必审、资格任命必审，严防干部“带病提拔、带病上岗、带病受奖、带病任职”。 |  |
|  | 发现培养选拔优秀年轻干部 | 贯彻落实2019～2022年全省干部教育培训规划，举办1期校处级干部暑期培训班 |  | 8月 | 组织部 | 已完成。8月19日至23日，学校举办了2019年校处级领导干部深化推动“双一流”建设专题培训班，校部分党政领导和120名中层干部参加培训。 |  |
| 第 四 条 | 思想政治工作 | 开展学生思想政治工作试点工作，总结推广试点经验 |  | 7月 | 学工部 | 已完成。7月8日，学工部召开“做好深入细致的思想政治工作”专项工作推进会，能源学院、测绘学院、应急学院三个试点学院就工作开展情况做专题汇报。 |  |
| 第 五 条 | 落实人才工作 会议精神 | 组织签订岗位聘任合同，完成全员聘任工作 |  | 7月 | 人事处 | 未完成。已完成全校报岗汇总工作，并将遇到问题提交学校研究讨论。待学校研究确定最终岗位聘任结果后，签订聘任合同，预计10月底完成全员聘任工作。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业点建设 | 以建设一流专业为目标，按照“择优扶强，强化特色”的原则，加强专业建设内涵，遴选15个校级一流专业点重点资助建设 |  | 7月 | 教务处 各学院 | 部分完成。学校已推荐20个本科专业申报2019年度国家级一流本科专业建设点、10个专业申报省级一流本科专业建设点。待评审结果公布后，按照“择优扶强，强化特色”原则，从中遴选15个专业进行配套资助。 |  |
|  | 精品课程建设 | 根据人才培养目标，着力建设一批融知识传授、能力培养、素质教育于一体的现代教育精品优质课程，遴选10门校级优质课程重点资助建设 |  | 7月 | 教务处 各学院 | 已完成。教务处印发《关于组织申报2019年校级精品在线开放课程暨推荐申报省级精品在线开放课程的通知》，组织各学院积极申报。目前已推荐6门课程申报省级精品在线开放课程，并确定12门校级优质课程进行校内立项资助。 |  |
| 第 十 三 条 | 太行发展研究院 建设 | 建立智库成果评价体系，制定智库人员职称评价办法 |  | 7月 | 社科处 太行发展研究院 | 部分完成。已起草《河南理工大学太行发展研究院智库成果认定办法》《河南理工大学太行发展研究院智库人员职称评价办法》初稿，并提交分管校领导审阅。 |  |
| 第 十 五 条 | 解决征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所土地移交工作 |  | 8月 | 基建处 | 基本完成。车管所院内办公4个单位已迁出3个，余下1单位已选定新址。目前正积极与市土地收购储备中心、市公安局等相关单位进行沟通和协调，争取早日完成全部遗留单位的搬迁工作。 |  |
|  | 基建工程 | 第二图书馆 | 完成装饰及安装施工 | 7月 |  | 已完成。完成装饰及安装施工。 |  |
|  |  |  | 完成室外广场及道路施工 | 8月 |  | 部分完成。已完成土方基层施工，东广场花岗岩板已铺装2/3，预计10月10日完工。 |  |
|  |  |  | 完成竣工验收 | 8月 |  | 部分完成。第二图书馆大楼主体工程已具备验收条件，将于近期组织开展验收。 |  |
|  |  | #3教学楼南文化广场建设 | 完成文化广场建设工作 | 8月 |  | 部分完成。目前文化广场的南广场已开始面层铺装、北广场正在基层施工，预计9月底完工。 |  |
|  | 后勤改革 | 按照后勤经费运行方案要求，确立新的后勤经费拨付与运行管理机制 |  | 7月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。后勤处正在会同财务处根据会议意见，进一步修改完善《后勤财务管理运行方案》。待方案确定后，按照新的运行管理机制实施。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨双一流建设研讨会 | 制定校史馆改造工作方案并组织实施 |  | 7月 | 档案馆 宣传部 后勤处 （集团） | 部分完成。校史馆升级改造设计方案已确定，目前正在进行设计细化工作及工程预算审计和招标，预计9月初进场施工。 |  |
|  |  | 制定理事会和校友会换届工作方案并组织实施，完成换届工作 |  |  | 校友办 | 部分完成。两会换届方案已提交校庆办。 |  |
|  |  | 编印《河南理工大学校友通讯录》 |  |  |  | 部分完成。经请示校领导，不再印刷纸质版通讯录。校友信息化系统已于7月上线，校友与社会合作办公室正积极引导广大校友注册信息。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学历史文化概览》 |  | 8月 | 党 办 | 基本完成。《河南理工大学历史文化概览》修订工作已结束，正在配合出版社进行最后校对工作，预计9月上旬交付印刷。 |  |

（共21项，其中已完成7项、基本完成2项、部分完成10项、未完成2项）

附件2

6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 五 条 | 落实人才工作 会议精神 | 根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作 |  | 3月 | 人事处 | 基本完成。人事处已于8月初向教育厅提交了我校岗位设置变更方案，待上级批复后，结合学校岗位聘任情况，进行报备。 |  |
| 第 六 条 | 优势特色学科建设 | 组织安全科学与工程、测绘科学与技术2个优势特色学科编制学科建设年度计划任务书并做好季报工作，做好终期验收并确保优秀 |  | 根据上级 时间安排 | 发规处 安全学院 测绘学院 | 部分完成。发规处已将省优势特色学科2019年建设项目计划表、2019年建设项目计划专家论证报告和2019年第一季度报表报送省教育厅备案。目前，上级主管部门尚未启动终期验收工作。 | 同上次督办 |
| 第 七 条 | 一流专业点建设 | 力争获批5个以上省级、国家级一流专业建设点，引领支撑高水平本科教育 |  | 根据上级 时间安排 | 教务处 各学院 | 部分完成。教务处已推荐安全工程等20个本科专业申报2019年度国家级、省级一流本科专业建设点，相关材料已提交省教育厅。 | 同上次督办 |
|  |  | 力争获批5门以上省级、国家级精品优质课程，积极推动优质课程资源开放共享 |  | 根据上级 时间安排 |  | 部分完成。按照省教育厅有关文件精神，学校先后推荐了9门课程申报国家级精品在线开放课程、6门课程申报省级精品在线开放课程，目前正在评审过程中。 |  |
| 第 八 条 | 专业认证工作 | 组织开展本科专业认证，确保机械设计制造及其自动化、工程管理、安全工程、遥感科学与技术、矿物加工工程5个专业顺利通过全国工程教育专业认证 |  | 根据教育部时间 安排 | 教务处 | 部分完成。住房和城乡建设部下发了《关于河南理工大学工程管理专业评估结论的通知》（工管评〔2019〕第41号），公布我校工程管理专业通过评估。遥感科学与技术、安全工程专业先后接受教育部工程教育专业认证专家组莅校考查评估。 | 同上次督办 |
| 第 八 条 | 校级综合实验实训 平台建设 | 制定各中心实施方案并通过立项 论证 |  | 6月 | 教务处 相关部门 相关学院 | 部分完成。4个校级综合实验实训平台均已草拟了实施方案初稿，待进一步论证后定稿。 | 同上次督办 |
|  | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 高质量完成河南省“互联网+”大学生创新创业大赛承办工作，实现省级奖项新突破 |  | 根据省赛 时间安排 | 创新创业学院 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 已完成。我校已圆满完成河南省“互联网+”大学生创新创业大赛工作会暨青年红色筑梦之旅启动仪式、大赛夏令营开营仪式、大赛网络集中评审工作、大赛决赛和国赛集训活动。本次大赛我校共有46个团队（含红旅项目）获奖，其中一等奖12项、二等奖13项、三等奖21项，获奖数位居全省第二，实现了省级奖项重大突破。 |  |
| 第 九 条 | 学位点申报布局 工作 | 制定博士专业学位点和2020年学位点申报整体布局方案并实施 |  | 6月 | 研究生院 相关学院 | 已完成。研究生院已制定学位点申报整体布局方案，下一步将会同相关部门深入学院专题调研相关问题，加快推进博士点培育学科建设工作。 |  |
|  | 专业学位类别建设 | 制定《专业学位类别负责人管理办法》并实施，做好遴选与考核工作 |  | 6月 |  | 部分完成。已完成《专业学位类别负责人管理办法》初稿撰写工作，目前正向相关部门征求意见、并提交分管校领导审阅。 |  |
|  | 学位点合格评估 | 指导督促学院根据《自评报告》扎实做好实证材料整理工作，积极与相关部门联络沟通，做好迎接上级抽检准备工作，确保全部合格 |  | 根据上级 时间安排 | 研究生院 | 基本完成。我校被列为抽检的安全科学与工程一级博士点以及测试计量仪器与技术、流体机械及工程、地图学与地理信息系统3个二级学科硕士点已全部通过抽检，待正式文件下发。 |  |
| 第 九 条 | 研究生教育质量工程项目建设 | 扎实做好申报推荐工作，新增省级及以上研究生教育质量项目4项以上 |  | 根据上级 时间安排 | 研究生院 | 部分完成。研究生院于8月完成省级质量工程项目的校内遴选、公示工作，并向省教育厅推荐4项质量工程项目，待评审结果公布。 |  |
| 第 十 一 条 | 人文社会科学研究 | 获得省部级社会科学优秀成果奖8项以上 |  | 根据上级 时间安排 | 社科处 | 已完成。社科处已完成省社会科学优秀成果奖和第八届高等学校科学优秀成果奖（人文社会科学）申报工作，根据公示获奖名单，我校获得省部级社会科学优秀成果奖11项。 |  |
| 第 十 二 条 | 科研平台建设 | 强化科研平台内涵建设，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破 |  | 根据上级 时间安排 | 科技处 | 基本完成。“煤炭安全生产与洁净高效利用”省部共建协同创新中心认定工作已评审结束，待公布评审结果。 |  |
|  |  | 完成分析测试中心组建和大型设备搬迁工作 |  | 6月 | 实验室与设备管理处 | 部分完成。分析测试中心已组建，并任命了中心主任。预计近期将完成室内设计改造的预算审计，之后将进行工程招标和实验室橱柜项目的招标工作。 |  |
|  | 人文社会科学重点研究基地建设 | 加强各级各类社科重点研究基地内涵建设，新增1个省高校人文社会科学重点研究基地 |  | 根据上级 时间安排 | 社科处 | 已完成。社科处已完成6个校内社科重点研究基地2019年建设计划任务书的签订工作。我校河南省太极文化外译研究中心和河南省首批中华优秀传统文化传承基地（正在公示），获批人文社会科学重点研究基地。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学项目专业评估 | 做好迎评及跟踪服务相关工作，确保项目评估顺利通过 |  | 根据上级 时间安排 | 国际处 国教院 土木学院 | 部分完成。5月13日，按照省教育厅要求，由副校长赵俊伟带队，国教院、土木学院相关人员参加了项目现场评估会。会上，学校向专家组作了评估汇报，并进行现场答辩，评估结果尚未公布。国教院等单位将持续跟踪评估进程。 | 同上次督办 |
|  | 中外合作办学项目 申报 | 完成1个中外合作办学项目申报工作，认真做好现场考察、答辩等工作 |  | 6月 | 国际处 国教院 发规处 相关学院 | 部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，待省教育厅作出批复。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 校园总体规划修编 | 完成新河以南修编平面图，提交学校讨论 |  | 3月 | 基建处 发规处 | 部分完成。新河以南修编平面图已经第10次校长办公会会议审议，待进一步修改完善后，提交校党委常委会议审定。 | 同上次督办 |
|  | 基建工程 | 第二图书馆 | 完成室外管网施工 | 5月10日前 | 基建处 | 已完成。第二图书馆室外管网施工已完成。 |  |
|  |  | #5学生食堂#2洗浴中心综合楼 | 完成竣工验收 | 6月 |  | 未完成。目前正在推进主楼窗户和防火门的安装工作，并督促施工方尽快进场安装电梯、配电箱等。 |  |
|  |  | 10KV供电扩容改造 | 完成剩余土建及电缆敷设施工 | 3月 |  | 已完成。所有土建及电缆敷设施工已全部完成。 |  |
|  |  |  | 完成系统调试和竣工验收 | 4月 |  | 部分完成。已向有关部门提交工程备案材料，并督促施工单位联系后勤、供电主管部门办理有关手续，进行系统调试。 |  |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 | 加强与市相关部门协调沟通，解决超规划及超容积率等问题 | 5月 | 基建处 | 部分完成。学校向焦作市政府提交了《关于解决中华新天地翰苑住宅小区有关问题的请示》，小区已纳入焦作市问题楼盘名单，于8月焦作市印发《焦作市中心城区问题楼盘化解处置暂行办法》，目前基建处正在与相关部门积极对接，推动解决问题。 |  |
|  | 后勤改革 | 依据学校后勤改革方案，制定后勤经费运行方案并提交学校研究 |  | 6月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。学校《后勤财务管理运行方案》已经第8次校长办公会审议，后勤处正在会同财务处根据会议意见，进一步修改完善《方案》。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨双一流建设研讨会 | 制定校庆庆典活动实施方案并实施 |  | 3月 | 校 办 | 部分完成。已制定初步实施方案，目前正根据校庆筹备工作推进会提出的意见建议进一步修改完善。 | 同上次督办 |
|  |  | 制定校庆宣传方案，适时发布校庆公告，开通110周年校庆专用网站 |  | 3月 | 宣传部 | 已完成。《宣传方案》已经学校研究通过，并有序推进实施。校庆公告（第一号）已在《光明日报》等媒体刊发；校庆公告（第二号）撰写工作已完成，将择机发布。校庆专题网站已投入运行。 |  |
|  |  | 组织拍摄学校110周年宣传片，编印中英文画册 |  | 5月 | 宣传部 国际处 | 基本完成。110周年校庆宣传片拍摄制作已完成，并经学校主要领导审定。宣传部初步完成了画册的设计工作，待校领导审阅后印刷。 |  |
|  |  | 编印《河南理工大学史（2009—2019）》 |  | 6月 | 档案馆 校史 编写组 | 基本完成。已完成校史出版前的一次校对、二次校对以及相关准备工作，目前正在进行三次校对，预计9月初完成三校并交付印刷。 |  |

（共28项，其中已完成7项、基本完成4项、部分完成16项、未完成1项）