河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2020〕5号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2020年9月7日 |
| --- | --- | --- |

2020年重点工作进展情况

（8月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2020年重点工作任务分解》的安排，时间节点为8月31日的重点工作有19项，其中已完成15项、基本完成1项、部分完成3项；6月30日通报尚未完成的重点工作有8项，其中已完成2项、部分完成5项、未完成1项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件1

8月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 修订全面从严治党责任清单、二级单位党组织年度工作量化考核办法和党风廉政建设考核指标体系，进一步压实管党治党责任 | 7月 | 党 办 组织部 宣传部 纪委办 | 部分完成。《关于印发<河南理工大学二级单位党组织年度工作量化考核指标体系（修订）>的通知》（豫理工党办〔2020〕3号）已印发执行，对二级单位党组织年度工作量化考核指标和党风廉政建设考核指标进行了修改完善。全面从严治党责任清单已形成初稿，待上级文件印发后，进行修改完善。 |  |
|  |  | 组织开展党风党纪主题教育月 | 7月 | 纪委办 党 办 | 已完成。纪委办会同党办制定下发《2020年党风党纪教育月活动方案》和考核指标体系，在全校党员干部中开展了以“落实疫情防控政治责任，增强‘两个维护’的政治自觉”为主题的党风党纪教育月活动。 |  |
|  |  | 积极对接省委巡视办，按照要求持续做好省委巡视后续相关工作 | 7月 | 党 办 | 已完成。针对去年未整改到位的4个问题，党办坚持压实整改责任、定期跟踪督办、从严整改销号，确保整改工作落地见效。6月30日向省委巡视办报送了《中共河南理工大学委员会贯彻落实省委巡视反馈意见整改进展情况报告》，及时汇报4个问题整改完成情况，保证巡视反馈问题整改“见底清零”。 |  |
| 第 二 条 | 完善意识形态领域风险防范化解机制 | 探索对团员青年个人微博、微信（群）和QQ（群）等自媒体的管理和引导办法，严格执行三审发稿制 | 7月 | 校团委 宣传部 | 已完成。校团委印发《“争做理工好网民”倡议书》《微信等网络平台使用“十条戒律”》《舆情监测处置办法》，利用舆情监测系统，会同宣传部对青年员青年个人微博、微信（群）和QQ（群）等自媒体内容监督管控，并定期通报网络舆情监测情况；面向全校招募网络评论员、网络义务监督员，组建网络文明志愿者队伍，积极宣传互联网法律法规；对全校社团所属新媒体账号定期排查，及时通报校内新媒体平台影响力排名，确保相关自媒体安全可控。 |  |
|  | 安全稳定工作 | 完成南校区门禁系统建设并投入使用 | 8月 | 保卫处 | 部分完成。南校区门禁设施已全部安装完成，其中校园门禁系统调试基本完成，正在录入学生和教师个人信息；滨河花园北二门、北三门和西二门等3个门禁系统尚未投入使用。 |  |
| 第 三 条 | 纪检监察体制 改革 | 选优配齐专职纪检监察干部，深入推进纪检监察干部专业化建设 | 8月 | 纪委办 组织部 | 基本完成。选拔副处级干部3名、科级及以下干部2人，并按要求完成向省纪委监委的报备工作，目前科级及以下干部校内调动手续正在办理中。印发《河南理工大学2020年纪检监察干部学习培训方案》，开展以“牢记初心使命，涵养斗争精神”为主题的纪检监察干部集中学习培训。编印专题学习资料，组织学校纪检监察干部通过多种学习方式，不断提高纪检监察干部的政治素质和业务能力. |  |
| 第 三 条 | 纪检监察体制 改革 | 明确校纪委（专员办）内设机构职责分工 | 8月 | 纪委办 | 已完成。《中共河南理工大学委员会关于设立和调整部分处级机构的通知》（豫理工党文〔2020〕25号）已于6月10日印发，明确了（监察专员办公室）综合室、第一、二、三纪检监察室职责。 |  |
| 第 三 条 | 处级领导干部 队伍建设 | 制定实施《2020～2023年河南理工大学干部教育培训规划》，分层次、分类别、分阶段组织开展干部教育培训，健全完善干部培训体系 | 7月 | 组织部 | 已完成。《中共河南理工大学委员会关于印<2020—2023年河南理工大学干部教育培训规划>的通知》已于7月20日印发执行。 |  |
|  |  | 举办校处级干部暑期培训班 | 8月 | 组织部 | 已完成。根据当前疫情防控工作要求，经学校党委研究，今年不再组织校处级干部暑期集中外出培训。组织部立足实际情况，采取“线上”“线下”相结合的方式，利用“河南干部网络学院”“河南理工大学教师在线学习中心”等平台，积极开展领导干部网络培训，与此同时，为全体校处级干部配发《习近平谈治国理政（第三卷）》《民法典》、金一南形势政策讲座等学习资料，引导领导干部开展自学，力争实现疫情防控与教育培训“两不误”。 |  |
|  | 脱贫攻坚 | 做好全省脱贫攻坚综合考核迎检工作，巩固拓展结对帮扶工作成果 | 按照上级统一部署 | 组织部 | 已完成。学校2019年 “校地结对帮扶”精准扶贫行动工作与定点扶贫工作成效考核等次均为 “好”。下一步组织部将认真落实脱贫攻坚工作成效考核反馈意见整改方案，扎实推进消费扶贫行动实施方案，统筹学校各方资源，发挥人才智力优势，强化扶贫工作指导，全力推进博爱县南朱营村的定点扶贫和淅川县的结对帮扶工作。 |  |
| 第 三 条 | 脱贫攻坚 | 制定《家庭经济困难学生精准认定办法》，做好困难学生资助工作 | 7月 | 学生处 研究生院 | 已完成。学生处制订《家庭经济困难学生精准认定办法（试行）》（豫理工党学〔2020〕10号），进一步健全学生资助制度体系；印发《关于做2020-2021学年度家庭经济困难学生认定工作的通知》《关于开展建档立卡贫困家庭学生资助政策落实情况走访宣讲活动的通知》，认真做好困难学生资助的各项前期准备工作。 |  |
| 第 六 条 | 校级公共实验 实训平台建设 | 完成智能开采与装备、地下工程实验中心、智能制造综合训练平台（二期）和经济与管理公共教学中心（二期）公共教学平台方案论证工作 | 7月 | 教务处 工程训练中心 相关学院 | 已完成。教务处配合基建处完成了智能开采与装备、地下工程实验中心、智能制造综合训练平台（二期）论证；完成经济与管理公共教学中心（二期）公共教学平台论证，目前方案根据会议意见进行修改完善。 |  |
|  | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 举行学校“互联网+”大学生创新创业大赛，遴选拟参加省赛优秀项目 | 7月 | 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 已完成。教务处等单位组织开展了我校第六届“互联网+”创新创业大赛，全校共报名2113项，各学院初选推荐310个项目参加校赛评审，最终评选出校赛一等奖10项，二等奖50项，三等奖100项，并选送67项作品参加省赛。 |  |
|  |  | 高质量完成河南省“互联网+”大学生创新创业大赛承办工作，实现省级奖项新突破 | 根据省赛 时间安排 |  | 已完成。8月13日-14日， 2020年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区决赛在学校举行。学校选送的67个项目参加。8月25日教育厅公示奖项初评结果，学校获一等奖17项，二等奖20项，三等奖21项，获奖总数位居全省第2名。目前学校有6个项目进入国赛集训营，接受一对一深度辅导。 |  |
| 第 十 一 条 | 科研平台建设 | 强化科研平台内涵建设，落实学校科研平台建设与运行管理办法，健全完善平台建设和运行体制机制 | 7月 | 科技处 社科处 | 已完成。科技处、社科处认真贯彻落实《自然科学类科研平台建设与运行管理办法》《人文社会科学类科研平台建设与运行管理办法》，加强了科研平台内涵建设，激发科研内生动力，保障各级各类科研平台有序发展。同时印发《煤炭安全生产与清洁高效利用省部共建协同创新中心建设方案》（豫理工科〔2020〕4号），保障中心建设和运行的顺利开展。 |  |
|  | 分析测试中心 建设 | 完成仪器设备的搬迁、安装和调试等工作 | 7月 | 实验 设备处 | 已完成。分析测试中心于暑期组织完成了5台大型通用仪器设备的搬迁工作，截至目前所有仪器设备的搬迁、安装和调试工作已全部完成。 |  |
| 第 十 四 条 | 海外平台建设 | 密切关注国家政策导向，加强与上级部门、海外友好合作高校的联络，商讨海外平台的建立模式和机制 | 7月 | 国际处 相关学院 | 已完成。国际处与教育部中外语言交流合作中心、中国国际中文教育基金会、河南省教育厅对外合作交流处定期沟通联系，了解最新国家国际中文教育和文化政策导向，根据上级政策变化，改变原来申办孔子学院（孔子课堂）的思路，筹备申请语言和文化教育中心等项目；持续与马来西亚拉曼大学、加拿大湖首大学、所罗门群岛国立大学、土耳其埃杰维特大学等高校联系，推进合作建立语言和文化教育中心；组织对我省8所高校的境外分校项目开展调研，并遴选出国外意向合作高校，结合学校学科优势和办学特点，形成初步思路，筹备申报境外办学项目。 |  |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 完成新文科综合楼、游泳馆、校医院、综合实验实训平台的立项论证与报批工作 | 7月 | 基建处 发规处 | 部分完成。7月20日，基建处已完成文科实验楼、游泳馆、校医院方案设计单位和可行性研究报告编制单位招标工作，待方案设计和可行性研究报告编制（立项论证）完成确定后报上级主管部门审批。经学校研究决定，综合实验实训平台项目由教务处负责项目方案论证工作。6月22日，教务处对该项目建设方案进行了初步优化论证，待其确定建设方案后推进后续工作。 |  |
|  | 智慧校园建设 | 调研制定“智慧学工”建设方案，探索建设“数字迎新”系统，完善毕业生离校服务系统，分步推进“智慧学工”信息平台建设 | 8月 | 学生处 信管中心 | 已完成。学生处会同信管中心调研制定了“智慧学工”建设方案，启动智慧学工一期建设，包含学生基础信息及迎新系统， 9月1日迎新系统正式上线运行。信管中心按照疫情防控工作要求，整合相关部门数据，创新性完成疫情期间学生电子离校的相关服务工作。 |  |

（共19项，其中已完成15项、基本完成1项、部分完成3项）

附件2

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 第 四 条 | 人事制度完善 | 修订《河南理工大学青年杰出教师直接评聘高级专业技术职务办法》 |  | 6月 | 人事处 | 未完成。上级有关部门正在针对《关于深化高校教师职称制度改革的指导意见》征求各高校意见建议。待上级部门印发正式文件后，人事处将按照最新上级精神，修订《河南理工大学青年杰出教师直接评聘高级专业技术职务办法》。 | 同上次督办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 十 三 条 | 就业工作 | 分类做好毕业生求职创业补贴工作，做好特岗教师报名和资格审查等基层就业工作 |  | 6月 | 招生 就业处 | 已完成。招就处从2014名申请者中遴选符合条件的1810人，认真做好各项申报工作，最终获批补助362万元。我校特岗教师报名从7月27日开始，8月2日结束，共计652人报名；审核通过633人，其余19人因非河南理工大学毕业生而审核未通过。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学 项目 | 加紧与国外高校进行磋商中外合作办学项目合作举办事宜，积极与上级部门沟通，努力推进中外合作办学项目申报工作 |  | 6月 | 国教院 相关学院 | 已完成。国教院与加拿大西三一大学就合作举办“社会体育指导与管理”专业中外合作办学本科教育项目事宜，已达成初步共识，并完成课程对接，正商定签订中外合作办学项目协议相关事宜。拟于9月底完成申报材料，提交省教育厅。 |  |
| 第 十 五 条 | 征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所办公楼移交工作 |  | 6月 | 基建处 | 部分完成。经多次协商，现焦作市公安局已向焦作市机关事务管理局提交了搬迁新址的请示，正等待批复。为加快推进搬迁工作，基建处已起草《河南理工大学关于提请加快焦作市公安局原车管所院内余下单位搬迁的函》，待校领导审定后递交焦作市政府。 |  |
| 第 十 五 条 | 后勤综合改革 | 后勤财务管理 | 根据后勤综合改革方案，修订完善后勤财务管理制度，实行新的后勤经费拨付与财务运行管理机制 | 6月 | 后勤处（集团） 财务处 | 部分完成。学校会议精神明确要求将后勤财务纳入学校财务运行体系，全面实施后勤收支两条线的管理。目前后勤集团正在按照《河南理工大学后勤综合改革实施方案》有关要求，起草财务管理办法及财务审批制度。 |  |
|  |  |  | 严格定岗核编，压缩管理层级，减少管理用工，强化质量监控 | 6月 |  | 部分完成。后勤处（集团）已起草《后勤管理处（集团）人事管理办法》，对岗位总量和人员编制进行了严格核定，明确了岗位聘任与考核相关规定；《后勤管理处（集团）定岗定编定员工作方案》初稿已起草完成，明确了定岗定编工作组织领导、原则和工作程序等，相关制度待提交学校研究后印发实施。 |  |
|  |  | 后勤薪酬管理 | 修订完善后勤薪酬管理制度 | 6月 | 后勤处（集团） | 部分完成。后勤处（集团）已起草完成《后勤薪酬管理制度》初稿，待定岗定编工作完成后，对核定后的员工情况进行测算，对《管理制度》进行进一步修改完善。 |  |
|  |  | 会议服务管理 | 落实会议服务相关人、财、物统一管理，细化收费标准，提高服务质量和使用效益 | 5月 | 后勤处（集团）校 办 | 部分完成。后勤处（集团）会同校办已起草完成《河南理工大学公共会议室管理办法》，待提请校领导审阅。资产交接、人才队伍建设、收费标准制定等后续相关工作将在《河南理工大学公共会议室管理办法》正式印发后逐步推进。 |  |

（共8项，其中已完成2项、部分完成5项、未完成1项）