河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年4月10日 |
| --- | --- | --- |

2015年上半年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的工作任务共有31项。具体情况见附件。

附件：4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 加强和改进 宣传思想工作 | 坚持实施学院党委中心组与全校教职工政治理论学习与考核月通报制度 | 每月30日 | 张国臣 | 宣传部 | 已完成。组织对各单位党委中心组理论学习情况进行了实地检查，同时会同机关党委对机关各部门教职工政治理论学习情况进行了实地检查，对检查情况整理汇总后，在全校范围内进行了通报。 |
|  | 安全稳定工作 | 落实《安全稳定工作例会制度》，定期召开安全稳定工作例会 | 3月31日前 | 周志远 | 保卫部 | 已完成。已于3月27日召开安全稳定工作例会，经会议研究，决定每两周召开一次会议。 |
|  |  | 建立安全信息月报制度并抓好落实 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。《制度》已经分管校领导审阅，目前提交学校主要领导审阅。 |
|  | 课堂教学管理 | 制定《课堂教学督导工作方案》并实施 | 4月10日前 | 景国勋 | 教务处 | 已完成。已制定《第二学期课堂教学督导工作方案》，并已开始实施。 |
| 第二条 | 群众路线教育实践活动“回头看” | 建立校级领导班子和领导干部巩固教育实践活动成果“2015年整改台账” | 3月20日前 | 张国臣 | 组织部 党办 校办 校纪委 | 已完成。学校领导班子和成员2015年整改台账已于3月18日以党委正式文件呈报省委活动办。 |
|  |  | 通过校园网向师生公开整改台账，主动接受师生监督 | 3月20日前 |  |  | 已完成。学校领导班子和领导干部的整改台帐已于3月19日在校园网教育实践活动专题网站公示。 |
| 第二条 | 群众路线教育实践活动“回头看” | 督促校级领导班子和领导干部整改台账落实 | 按台账规定时间节点推进 | 张国臣 | 组织部 党办 校办 校纪委 | 正按时间节点推进。根据校领导的分工情况，将校级领导班子和领导干部的整改台帐进行分解，明确完成时限和责任单位，并分发到各相关处级单位，现已经开始按照时间节点进行督促整改。 |
|  |  | 制定下发处级领导班子和领导干部建立整改台账的通知 | 3月25日前 |  |  | 已完成。《通知》已于3月24日通过办公自动化发至各党委、党总支、直属党支部，校属各单位、附属医院和各督导组。 |
|  |  | 指导督促各处级单位领导班子和领导干部建立整改台账，并在本单位网页上进行公示 | 4月5日前 |  |  | 基本完成。除极个别涉及班子调整单位外，其他处级领导班子和领导干部的整改台账均已交至教育实践活动办公室，并在本单位网站进行公示。 |
|  | 处级领导班子换届和干部调整 | 做好处级领导干部个别补充调整工作 | 4月10日前 |  | 组织部 | 已完成。同级交流人员均已到岗，提拔的处级干部任职文件已印发。 |
|  | 机关作风建设 | 开展机关上下班纪律专项检查 | 4月10日前 | 卫中玲 | 机关党委 人事处 | 已完成。3月31日开展了专项检查，并在全校范围通报检查情况，其中明德楼有4名职工迟到，力行楼有5名职工迟到。 |
| 第五条 | 督察督办 | 建立领导批示重要事项落实情况报告制度 | 3月31日前 | 王少安 邹友峰 | 党办 校办 | 已完成。 |
| 第六条 | 综合改革调研 论证工作 | 成立综合改革调研论证工作领导小组 | 3月31日前 | 景国勋 | 教务处 人事处 发规处 研究生处 学生处 | 部分完成。初稿已完成，待4月15日-17日调研结束后再最终确定小组成员名单。 |
|  | 规划编制工作 | 成立学校规划编制工作领导小组，制定学校《“十三五”事业发展规划编制工作方案》并实施 | 4月10日前 | 赵俊伟 | 发规处 | 基本完成。《河南理工大学“十三五”事业发展规划编制工作方案》已经校党委第一百零八次常委（扩大）审议通过，待修改完善后实施。 |
|  | 中西部高校基础能力建设工程 | 编制2015年中西部高校基础能力建设工程年度执行计划 | 4月10日前 |  |  | 已完成。已编制完成《河南理工大学2015年度中西部高校基础能力建设工程年度执行计划》。 |
| 第七条 | 人才引进 | 在国内重要媒体发布学校人才招聘信息，加大人才招聘宣传力度 | 3月31日前 | 张 锟 | 人事处 | 已完成。已在中国教育在线、中国研究生人才网、中国高校人才网等知名招聘网站和部分985、211高校网页发布招聘信息，加大人才招聘宣传力度。 |
|  | “太行学者”遴选工作 | 启动第二批“太行学者”遴选工作 | 3月31日前 |  |  | 已完成。已于3月18日印发《关于做好第二批“太行学者”申报工作的通知》。 |
| 第七条 | 全员聘任 | 启动全员聘任工作 | 3月31日前 | 张 锟 | 人事处 | 基本完成。全员聘任工作方案已经校党委一百零八次常委（扩大）会议研究通过，待修改完善后实施。 |
|  | 非事业编制人员聘用工作 | 启动校本部非事业编制人员聘用工作 | 3月31日前 |  |  | 已完成。聘用方案已经第199次校长办公会研究通过，现正在组织实施。 |
| 第十一条 | 学位授权点合格评估 | 制定学位授权点合格评估迎评工作方案 | 3月31日前 | 周 英 | 研究生处 相关学院 | 已完成。已印发《河南理工大学学位授权点合格评估工作方案》（校研〔2015〕6号）。 |
|  | MBA专项评估 | 制定MBA专项评估工作方案 | 3月31日前 |  | 研究生处 经管学院 | 已完成。已印发《河南理工大学工商管理硕士（MBA）专业学位授权点专项评估工作方案》（校研〔2015〕3号）。 |
| 第十三条 | 国际交流与合作 | 完成尼泊尔特里布文大学孔子学院申报材料准备 工作 | 3月31日前 | 景国勋 | 国教院 文法学院 | 已完成。已完成申报材料（中英文）准备工作，正积极向我国驻尼泊尔大使馆汇报情况。 |
| 第十四条 | 审计工作 | 制定《后勤集团专项审计工作方案》并实施 | 4月10日前 | 周 英 | 审计处 | 已完成。已制定《后勤集团专项审计工作方案》，并开始实施。 |
| 第十五条 | 综合实验楼建设 | 完成勘察和设计招标工作 | 3月31日前 | 张 锟 | 基建处 | 已完成。已于3月25日完成勘察和设计招标工作。 |
| 第十六条 | 鹤壁工程技术 学院筹建工作 | 成立鹤壁工程技术学院筹建工作领导小组 | 4月10日前 | 景国勋 | 教务处、校办、招办、鹤壁工程技术学院 | 部分完成。《关于成立鹤壁工程技术学院筹备工作领导小组的通知》已提交景校长审阅。 |
| 第十八条 | 核定后勤切块 经费 | 完成第三轮后勤切块经费决算工作 | 4月10日前 | 翟传森 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。决算相关材料正在准备中。 |
|  | 节水节电工作 | 完成梅园#1、#2学生公寓楼供水管网改造工作 | 3月31日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 已完成。已于3月1日前完成改造工作。 |
|  | 65岁以下女教职工专项疾病筛查工作 | 制定65岁以下女教职工专项疾病筛查工作实施方案 | 3月31日前 | 翟传森 杨建堂 | 校医院 校工会 女工委 | 已完成。 |
|  |  | 根据实施方案要求，开展宣传动员并做好专项疾病筛查各项准备工作 | 4月10日前 |  |  | 已完成。已完成专项疾病筛查的宣传准备工作，并于4月8日开始检查，已完成机械、材料学院的筛查工作。 |
| 第十九条 | 深化教学改革 | 制定工商管理专业创新班人才培养方案并实施 | 4月10日前 | 邹友峰 孟钟剑 | 万方学院 | 已完成。已制定工商管理专业财务管理方向、人力资源管理方向创新人才培养方案，并按方案开始实施。 |
|  | 办学转型工作 | 成立学院转型发展工作领导小组 | 3月31日前 |  |  | 已完成。已印发《河南理工大学万方科技学院关于成立转型发展工作领导小组的通知》。 |

（共31项，完成23项、基本完成3项、部分完成3项、正在推进1项、未完成1项）