河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕16号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年10月22日 |
| --- | --- | --- |

2014年全年重点工作进展情况

（10月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2014年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为10月20日的下半年重点工作有15个子项、上半年重点工作有6个子项；10月10日通报尚未完成的下半年重点工作有7个子项、上半年重点工作有8个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：

附件：1．10月20日应完成的下半年重点工作进展情况统计表

2．10月10日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

3．10月20日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

4．10月10日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

10月20日应完成的下半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 教育实践活动 | 全面梳理学校涉及“四风”问题相关规章制度，做好废、改、立工作 | 10月20日前 | 张国臣 | 组织部 党 办 校 办 | 正在推进中。各单位已对相关制度进行了全面梳理，并制定制度建设计划台账，学校七个督导组均按计划台账进行督促指导、逐件销号。 |
| 第四条 | 深化改革 | 启动重大改革规划与方案论证工作 | 10月15日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 正在推进中。有关学校全面深化改革领导小组已报学校主要领导。 |
| 第七条 | 焦作卫生医药学校、焦作市第二人民医院实质性融合 | 开通焦作卫生医药学校校区和焦作市第二人民医院办公自动化系统 | 10月20日前 | 邹友峰 | 综合管理工作小组 | 已完成。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校教学管理方案》，提交校长办公会议研究 | 10月20日前 | 景国勋 | 教学与学生工作小组 教务处 人事处 学生处 | 未完成。已组织起草方案，正在修改完善中。 |
|  |  | 制定《河南理工大学医学类专业课主讲教师资格认定暂行办法》并实施 |  |  |  | 未完成。医学院正在组织起草。 |
|  |  | 制定《焦作卫生医药学校学生管理方案》，提交校长办公会议研究 |  |  |  | 未完成。已组织起草方案，正在修改完善中。 |
|  |  | 完成焦作市第二人民医院、第六人民医院法人证书变更登记工作 | 10月20日前 | 张 锟 | 二医院 六医院 人事处 | 未完成。二医院、六医院已按照上级主管部门要求整理法人证书变更相关材料，待人事处赴上级部门办理变更登记手续。 |
| 第十三条 | 1#桥梁 | 完成图纸审查、预算及政府采购审批手续 | 10月20日前 | 张 锟 | 基建处 | 未完成。因新建图书馆定位发生变化，正在对#1桥进行重新定位和设计。 |
|  |  | 完成桥梁工程政府采购计划报批及报建招标工作 | 10月15日前 |  |  | 未完成。因新建图书馆定位发生变化，正在对#1桥进行重新定位和设计。 |
| 第十四条 | 物业管理工作 | 修订完善《滨河花园、中华翰苑小区生活和休闲设施建设方案》，优化教职工生活环境 | 10月20日前 | 卫中玲 | 后勤集团 校工会 | 未完成。已起草方案初稿，正在修订完善。 |
|  |  | 加强滨河花园房屋出租清理整顿工作，全面实施出租申报备案制度，坚决查处利用出租房屋进行邪教活动及其他经营活动的行为 | 10月15日前 |  | 后勤处 后勤集团 保卫处 | 基本完成。已完成房屋出租摸排调查，《关于摸排住宅房出租（借）情况的报告》已经卫校长审阅，并报邹校长审批。 |
|  | 人才住房工作 | 制定《青年教师公寓管理暂行办法》并实施 | 10月15日前 |  | 后勤处 | 基本完成。《河南理工大学周转房管理暂行办法》已按邹校长批示，交校法律顾问审核。 |
|  | 平安校园建设 | 制定《校园交通秩序管理办法》并实施 | 10月15日前 |  | 保卫处 | 已完成。制定了《校园交通秩序管理办法》，加强门卫管理，控制闲杂人员、车辆进入校园，高峰时段进行交通疏导，设立护学岗，加大巡逻力度，对乱停车辆进行整治。 |
| 第十五条 | 公用房屋调整 | 制定《处科级领导干部办公室调整改造方案》 | 10月20日前 |  | 后勤处 | 基本完成。方案已经学校主要领导审阅，待党委常委会研究审定。 |
| 第十六条 | 创新人才培养 | 制定《创新人才培养模式改革方案》并实施 | 10月20日前 | 张国臣 | 万方科技 学院 | 基本完成。方案已形成,待提交学院党政联席会审定后实施。 |

（共15项，完成2项、基本完成4项，正在推进中2项、未完成7项）

附件2：

10月10日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四条 | 深化改革 | 成立学校全面深化改革领导小组 | 9月25日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 基本完成。领导小组和重大改革任务初稿已提交学校主要领导审阅。 |
| 第十三条 | 学生食堂、 洗浴中心 | 完成论证工作 | 9月20日前 | 张 锟 | 后勤处 | 已完成。 |
| 第十三条 | 医学院大楼 | 完成论证、选址工作 | 9月30日前 |  | 教务处 医学院 基建处 | 基本完成。《医学大楼建设方案》经张校长、景校长审阅后，已提交邹校长审核。 |
|  | 学生公寓楼 | 完成方案论证工作 | 9月25日前 |  | 后勤处 | 已完成。 |
|  | 基础实验 室楼 | 完成立项审批工作 | 9月30日前 |  | 基建处 | 基本完成。9月初已将立项文件送省发改委，正积极沟通等待批复。 |
| 第十四条 | 物业管理 工作 | 制定《中华翰苑小区物业管理办法（试行）》并实施，提高中华翰苑小区物业管理质量和水平 | 10月10日前 | 卫中玲 | 后勤集团 校工会 | 部分完成。《中华翰苑小区物业管理方案（试行）》修订稿已再次送至校工会征求意见和建议。 |
| 第十五条 | 党风廉政 | 完善人才引进选聘考评办法，建立学院人才引进初评推荐和学校终评选聘机制 | 9月30日前 | 张国臣 张 锟 | 人事处 监察处 | 部分完成。《河南理工大学人才引进程序暂行规定》修订稿已提交张校长审阅。 |

（共7项，完成2项，基本完成3项、部分完成2项）

附件3：

10月20日应完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 完成平台分类认定工作 | 10月15日前 | 发规处 | 基本完成。上半年认定报告已经校领导审阅并提交组织部。组织部牵头已起草相关材料，正在审核有关数据，待提交邹校长审阅。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 | 完成平台分类认定工作 | 10月15日前 | 社科处 | 基本完成。上半年认定报告已经校领导审阅并提交组织部。组织部牵头已起草相关材料，正在审核有关数据，待提交邹校长审阅。 |
|  | 本科专业建设 管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 10月15日前 | 教务处 各学院 | 已完成。文件已印发并实施。 |
|  |  | 制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施 | 10月15日前 |  | 已完成。已根据《2014-2016年特色专业提升行动计划》制定2014年度计划并组织实施。 |
| 第八条 | 本科人才培养 | 修订《河南理工大学大学生学科竞赛管理与奖励办法》并实施，确保获得省部级及以上学科竞赛获奖200项以上 | 10月15日前 | 教务处 校团委 学生处 | 部分完成。修订后的方案已提交景校长审阅。 |
| 第十六条 | 教职工医保 工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 10月20日前 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案（讨论稿）》已经第187次校长办公会审议并原则通过，待教代会审议通过后再提交校党委常委会议审定。 |

（共6项，完成2项、基本完成3项、部分完成1项）

附件4：

10月10日通报尚未完成的上半年重点工作情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 完善师德长效机制 | 健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件 | 9月30日前 | 教务处 人事处 科技处 研究生处 社科处 校工会 校 办 | 基本完成。校办正按照校领导批示对三个制度初稿进行整合。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 9月30日前 | 教务处 | 基本完成。已根据党委常委会议意见进行修改完善，待学校审定发文。 |
|  | 信息化云平台 建设 | 整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行 | 9月30日前 | 现教中心 | 部分完成。计算平台和云数据中心平台，可提供24T云存储服务。信息门户、身份认证、数据交换和集成、校情展示开发已完成，正处于调试中。 |
| 第十三条 | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区北侧大门建设 | 9月30日前 | 基建处 | 部分完成。门岗及道路已施工完成；正在进行门禁系统的采购工作。 |
| 第十六条 | 附属小学工作 | 实施改善方案， 完善小学办学条件 | 10月10日前 | 校 办 附属小学 | 部分完成。根据邹校长要求，拟安排对小学卫生间改造及室内外粉刷，预计11月完工，现已协调教学楼暂用；返聘两名老教师，新进一名英语教师，招聘一名临时用工教师，增强师资力量；操场改造工程因征地原因未能动工。 |
|  |  | 完成附属小学教学楼加固工程 | 10月10日前 | 基建处 | 基本完成。教学楼主体加固工程已完成，防水等零星工程正在进行中。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成名人广场项目建设 | 9月30日前 | 宣传部 | 基本完成。4个名人雕塑铜像已经制作完成并运抵学校。厂商提供的基座使用石材，经过实地检查和甄别，与我校确定的样品确实不一致，无法使用。目前，正通过后勤集团、厂家等重新购买基座使用石材。 |
|  | 主流微博平台 建设 | 健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平 | 9月30日前 | 宣传部 校团委 | 基本完成。《新媒体管理办法（试行）》已经学校主要领导审核同意，将于近日印发实施。 |

（共8项，基本完成5项、部分完成3项）