河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕10号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年7月15日 |
| --- | --- | --- |

2015年上半年重点工作进展情况

（7月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为7月10日的重点工作有9项，6月30日通报尚未完成的重点工作有27项。具体情况见附件。

附件：1．7月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

7月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 基层党组织建设 | 强化校、院两级每月对党支部组织生活的抽（检）查通报工作，促进党支部组织生活的规范化、常态化 | 7月10日前 | 张国臣 | 组织部 | 已完成。本学期对全校党支部组织生活抽查8次，且每月底对抽查情况进行通报，并督促各二级党委（党总支）对本单位党支部组织生活进行检查。 |
| 第九条 | 本科教学审核评估工作 | 依据方案开展自评工作 | 7月10日前 | 景国勋 | 教务处 相关部门 各学院 | 已完成。组织相关职能部门和各学院依据方案开展自评工作，并形成了《河南理工大学审核评估2015年自评报告》。 |
|  | “太行名师”发展计划 | 将第二批“太行名师”候选人名单提交“太行名师”遴选工作领导小组评议 | 7月10日前 |  | 教务处 | 已完成。经7月7日 “太行名师”遴选工作领导小组评议，初步确定了第二批“太行名师”候选人名单。 |
| 第十一条 | 专业学位研究生专业实践教学 改革 | 完成专业实践教学改革工作，不断提高实践教学质量 | 7月10日前 | 周 英 | 研究生处 相关学院 | 已完成。资助专业学位研究生案例库课程11项；期中教学检查将专业实训工作列为重点检查内容；资助“测绘工程专业实践示范基地”等5个专业实践基地建设。 |
| 第十三条 | 中外合作办学项目建设 | 引进外方优质教育资源，聘请3—4名项目合作方高校教授来校授课 | 7月10日前 | 景国勋 | 国教院 | 已完成。先后聘请来自美国北卡农工州立大学的刘丽萍、爱尔兰利莫瑞克大学的Martin.J.Hayes等8位教师来校授课。 |
|  |  | 选派3—4名专业能力强、英语水平良好的教师赴合作方高校进修，提高合作项目教学质量 | 7月10日前 |  | 国教院 相关学院 | 已完成。共选派许焱平等5位教师赴美国北卡农工州立大学和爱尔兰利莫瑞克大学进修。 |
|  |  | 选拔成绩优良且外语水平合格的项目学生赴合作方高校就读 | 7月10日前 |  |  | 已完成。共有8名学生被推荐至美国北卡农工州立大学就读，3名学生被推荐至爱尔兰利莫瑞克大学就读。 |
| 第十四条 | 财务管理工作 | 探索校、院、系（教研室）三级财务管理体制和运行机制改革，理顺校、院、系（教研室）三级财务责权，进一步激发办学活力 | 7月10日前 | 赵俊伟 | 财务处 各学院 | 已完成。进一步完善了财务全面预算系统；学院预算编制中设立系（教研室）一级经费项目，内涵建设等经费下达至系（教研室），由相应项目负责人审批，进一步理顺了校、院、系（教研室）三级财务责权。 |
| 第十六条 | 附属医院建设 | 将规划草案提交学校相关会议审定 | 7月10日前 | 翟传森 | 附属医院 发规处 | 未完成。规划草案已制定，待提交学校审定。 |

（共9项，完成8项、未完成1项）

附件2：

6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 基层党组织建设 | 制定基层党委（党总支、直属党支部）书记抓党建工作年度述职评议办法 | 5月31日前 | 张国臣 | 组织部 | 已完成。《述职评议办法》已印发实施。 |
| 第四条 | “依法治教年”活动 | 修订印发学校、学院《工作规程》并实施 | 6月30日前 | 邹友峰 杨小林 | 党 办 校 办 | 部分完成。学校、学院《工作规程》正在根据征求到的意见进一步修改完善。 |
|  |  | 修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责 | 5月31日前 |  |  | 基本完成。二级单位职责已经学校主要领导同意，待提交会议研究；学院处级岗位职责正在根据相关单位的意见修改完善。 |
| 第六条 | 综合改革调研论证工作 | 编制学校以教育教学改革为核心的综合改革实施意见（草案），并提交学校相关会议研究后实施 | 6月10日前 | 景国勋 | 教务处 人事处 发规处 研究生处学生处 | 基本完成。《河南理工大学关于全面深化教育教学改革的若干意见（草案）》已提交杨校长审阅。 |
|  | 规划编制工作 | 完成学校《“十三五”人才队伍建设规划（草案）》等各专项规划编制工作 | 6月30日前 | 赵俊伟 | 各专项规划编制 单位 | 已完成。各专项规划编制工作已完成，并已提交至学校规划编制办公室。 |
|  | 省部共建工作 | 向省教育厅、国家安监总局汇报，建立健全省局共建工作机制 | 5月31日前 |  | 发规处 校 办 | 部分完成。3月底参加国家安监总局省部共建院校研讨会；4月底组织完成省局共建工作重点内容上报工作，并组织专家参与安监总局组织的煤矿安全生产专项督导巡视工作。 |
| 第七条 | “太行学者” 遴选工作 | 将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定 | 5月20日前 | 张 锟 | 人事处 | 基本完成。候选人名单已经申请审核完毕，待新一届校学术委员会正式成立后评选。 |
|  |  | 完成“太行学者”聘任协议签署工作 | 6月20日前 |  |  | 未完成。待新一届校学术委员会评选后确定候选人后进行。 |
| 第八条 | 科研平台申报与管理 | 完成第四批校级人文社会科学重点研究基地遴选工作 | 6月30日前 | 周 英 | 社科处 | 未完成。申报材料审查工作已结束，待校学术委员会评选。 |
|  |  | 确保“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”2个河南省高校人文社会科学重点研究基地通过上级部门综合考评 | 按上级要求的时间节点推进 |  |  | 已完成。省教育厅已下发《关于公布2014年度河南省高校人文社会科学重点研究基地考评结果的通知》，“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”2个河南省高校人文社会科学重点研究基地通过考评，并获资助。 |
| 第十条 | 科研评价改革 工作 | 深化科技评价改革，健全完善导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法并实施 | 6月30日前 |  | 科技处 社科处 | 已完成。按照科技厅工作安排，直接参与编写矿山能源类评价标准，针对机械类、动力电气类、计算机通信类、矿山能源类科技成果制定了科技成果鉴定评价指标体系和评价标准，并已上报至科技厅。 |
| 第十三条 | 中外合作办学商科项目申报工作 | 加快与加拿大湖首大学合作办学洽谈进度，力争商科项目上半年有实质性进展 | 6月30日前 | 景国勋 | 国教院 经管学院 | 部分完成。已与加拿大湖首大学驻中国办事处进行接洽，目前正在进行课程对接事宜的讨论。 |
|  | 中外合作办学项目建设 | 制定并实施《中外合作办学项目出国学生管理办法》 | 5月31日前 |  | 国教院 | 部分完成。《河南理工大学中外合作办学项目学生出国留学管理办法》已按景校长批示征求相关单位意见，待提交学校审定。 |
| 第十四条 | 校办产业规范 | 力争实现1-3家校属科技企业股份制改造 | 6月30日前 | 孟钟剑 | 泰科公司 财务处 科技处 审计处 | 未完成。按照第203次校长办公会“先剥离、后改制”的要求，现正对相关科技企业开展资产评估和审计，待结束后推进；经校长办公会研究，该项工作顺延至10月底前完成。 |
| 第十五条 | 第二图书馆项目建设 | 完成预算编制工作 | 4月30日前 | 张 锟 | 基建处 | 基本完成。已初步确定预算编制，并经邹书记审阅，待学校会议审定。 |
|  | #5学生食堂和#2洗浴中心综合楼建设 | 完成方案和施工图纸设计工作 | 6月15日前 |  | 基建处 后勤处 后勤集团 | 部分完成。方案设计已经学校审核，施工图设计正在进行中。 |
|  | #26和#27学生公寓楼建设 | 完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作 | 4月20日前 |  | 基建处 后勤处 | 已完成。《关于烟囱及锅炉房相关附着物拆除相关事宜的请示》已经杨校长批示，并于7月3日经竞争性谈判确定了施工单位。 |
| 第十六条 | 附属医院建设 | 制定《附属医院建设发展规划（草案）》 | 6月30日前 | 翟传森 | 附属医院 发规处 | 部分完成。规划草案已经翟校长审阅，并提交发规处。 |
|  |  | 完成学校第一附属医院新大楼招标工作并开工建设 | 4月30日前 |  | 第一附属医院 基建处 | 基本完成。已通过公开招标确定施工单位，监理招标公示已结束，正协调进场开工建设。 |
| 第十七条 | 征地工作 | 完成南门西侧迁坟工作 | 6月30日前 |  | 征地办 | 未完成。南李万村已和部分关联户沟通，待进一步洽谈协商后召开村民大会讨论；宁郭公墓主要道路和围墙正在快速推进，市公共资源交易中心已介入工程招标；6月30日，召开迁坟工作例会，相关工作正有序推进。 |
|  |  | 解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题 | 5月31日前 |  |  | 部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；《河南理工大学关于加快解决征地遗留问题的请示》已报市政府协调办理未交付使用土地的移交手续，同原希望学校取得沟通联系，并做好原希望学校高压供电系统迁移与安装工程的验收准备工作；校园东南角围墙施工正在进行中。 |
| 第十八条 | 供电扩容工程 | 制定供电扩容工程工作方案并实施 | 5月31日前 | 翟传森 | 后勤处 后勤集团 基建处 | 已完成。5月6日经与相关单位讨论确定了供电扩容方案，并经学校研究后提交市公司。 |
|  | 节能监督平台 建设 | 制定节能监督平台建设方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。方案已提交翟校长审阅。 |
|  | 核定后勤切块 经费 | 完成第三轮后勤切块经费决算工作 | 4月10日前 |  | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。初步决算工作已完成，待提交学校审定。 |
|  |  | 制定《2015-2018年后勤经费切块方案（征求意见稿）》并提交学校相关会议审定 | 5月20日前 |  |  | 未完成。方案正在征求相关单位意见中。 |
|  |  | 出台并实施《2015-2018年后勤经费切块方案》 | 6月20日前 |  |  | 未完成。方案正在征求相关单位意见中。 |
|  | 绿化管（养）护 工作 | 制定《校园绿化区域喷灌设施建设方案》并实施 | 5月31日前 |  | 后勤集团 | 已完成。《关于绿化区域2015年喷灌铺设和改造方案》已经学校第206次校长办公会审议通过，并由相关单位按规定履行项目采购程序。 |

（共27项，已完成7项、基本完成5项、部分完成9项、未完成6项）