河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕6号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年5月20日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有6项，5月10日通报尚未完成的重点工作有 4项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 巩固深化“三严三实”专题教育成果 | 梳理处级领导班子和领导干部“三严三实”专题教育整改台账未完成整改事项 | 处级5月20日前 | 组织部 | 已完成。处级领导班子“三严三实”专题教育整改事项621项、完成620项、未完成1项；处级领导干部整改事项1858项、完成1857项、未完成1项。 |  |
|  | 健全党建工作 责任机制 | 制定二级单位党委（党总支）抓党建责任清单，明确党委书记第一责任人和班子成员“一岗双责”的责任 | 5月15日前 | 组织部 党 办 宣传部 校纪委 | 基本完成。责任清单已制订，并经学校主要领导审阅，待校党委常委会议研究确定。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 组织完成学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划草案起草工作 | 5月15日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 部分完成。已完成学校“十三五”事业发展规划、各专项规划起草工作，各学院规划编制工作正在推进中。 |  |
| 第 八 条 | 公共基础课改革 | 制（修）订《高等数学等4门公共基础课教学工作的意见》和《进一步加强思想政治理论课教学工作的意见》等文件并实施 | 5月20日前 | 教务处 相关学院 | 部分完成。《意见》初稿已形成，并提交分管校领导审阅。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 社科处 | 未完成。该项工作经学校同意，完成时间调整至6月15日前完成。 |  |
| 第 十 一 条 | 学位基本标准上报工作 | 根据研究生教育督导组专家审核意见进一步完善各学位授权点学位基本标准 | 5月20日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。根据督导组专家审核意见，对学位基本标准进行了修订完善。 |  |

（共6项，完成2项、基本完成1项、部分完成2项、未完成1项）

附件2

5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。后勤处（后勤集团）已对部分处、科级干部办公用房进行了检查，目前仍在进行中。在此基础上，校纪委组织相关人员进行了抽查，待进一步督促落实。 |  |
| 第 六 条 | 青年教师出国 研修 | 制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施 | 4月30日前 | 国际处 人事处 | 部分完成。已制订初稿。 | 因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。 |
| 第 八 条 | 本科教学预评估工作 | 组织赴省内外高校调研本科教学审核评估工作并撰写调研报告 | 5月10日前 | 教务处 各学院 | 已完成。已于11日-13日赴长春工业大学、郑州大学、河南大学调研，并撰写了调研报告。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 完善学校科研平台负责人选任管理办法并实施 | 4月20日前 | 科技处 社科处 | 基本完成。《办法》已经2016年第6次校长办公会研究，待修改完善后发文实施。 |  |

（共4项，已完成1项、基本完成2项、部分完成1项）