河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕4号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年5月4日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有7项，其中已完成2项、部分完成4项、未完成1项。4月20日通报尚未完成的重点工作有2项，部分完成2项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 全面从严治党与依法治校自查自纠工作 | 梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节 |  | 4月30日前 | 党 办 校 办 | 部分完成。已起草《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》初稿，待进一步修改完善。 |  |
|  | 基层党组织建设 | 制定学生党建工作标准实施细则 |  | 4月30日前 | 组织部 学工部 研工部 | 部分完成。《细则》已形成，并经分管校领导审阅，目前根据分管校领导指示，正在征求相关单位意见。 |  |
|  | 安全稳定工作 | 组织各单位与校领导签订《治安综合治理目标责任书》和《消防安全责任书》 |  | 4月30日前 | 保卫部（处） | 已完成。组织各单位签订了《治安综合治理目标责任书》和《消防安全责任书》。 |  |
| 第 十 一 条 | 深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经 济社会发展能力 | 成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作 |  | 4月15日前 | 科技处 校 办 | 部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，已提交校领导审阅。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | #26学生宿舍楼 | 完成砌体砌筑及主体验收 工作 | 4月30日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  | 主要改造维修 工程 | 北校区运动场改造 | 完成施工图设计工作 | 4月30日前 |  | 部分完成。施工图设计初稿已完成，但由于原来地面裂缝太多，为确保后期改造质量，正在进行地面处理的技术论证。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度 | 完成省教育厅、人社厅、编办的审批工作 |  | 4月30日前 | 人事处 | 未完成。由于省人社厅未与省教育厅进行有效沟通，目前全省高校参保审批工作暂时无法推进。 | 今后不再通报进展情况，待上级主管部门启动该项审批工作后再行通报。 |

（共7项，完成2项、部分完成4项、未完成1项）

附件2

4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》已形成，并已提交校领导审阅，待学校相关会议研究。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。 |  |

（共2项，部分完成2项）