河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕5号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年5月22日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有1项，已完成1项。4月30日通报尚未完成的重点工作有6项，其中已完成2项、基本完成1项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 十 三 条 | 深化招生制度改革，优化生源结构与质量 | 科学选定高考招生改革试点省份招生专业（类）选考科目，制定相关的学生综合素质评价使用办法 | 按试点省份时间节点 推进 | 招就处 | 已完成。2017年高考招生改革试点省市为上海市和浙江省，按照上海市教育考试院和浙江省教育考试院要求，招就处制定了学生综合素质评价办法，并通过招生章程对考生公布。 |  |

（共1项，完成1项）

附件2

4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 全面从严治党与依法治校自查自纠工作 | 梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节 | 4月30日前 | 党 办 校 办 | 基本完成。已起草《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》，并提交学校主要领导审阅。 |  |
|  | 基层党组织建设 | 制定学生党建工作标准实施细则 | 4月30日前 | 组织部 学工部 研工部 | 已完成。《细则》已经校党委常委会议研究通过。 |  |
| 第 十 一 条 | 深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经 济社会发展能力 | 成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作 | 4月15日前 | 科技处 校 办 | 部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，并提交校领导审阅。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅，待学校相关会议研究。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。 |  |
| 第 十 七 条 | 主要改造维修 工程 | 北校区运动场改造施工图设计工作 | 4月30日前 | 基建处 | 已完成。改造施工图已编制。 |  |

（共6项，已完成2项、基本完成1项、部分完成3项）