河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕8号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年6月12日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（6月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日通报尚未完成的重点工作有6项。具体情况见附件。

附件：5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件

5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 处级机构与学院 设置调整 | 制（修）订新成立和调整处级机构职责 | 5月31日前 | 党 办 校 办 | 部分完成。组织各单位修订完善了本单位职责，待进一步修订完善后提交学校会议研究。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。后勤处于5月13日-16日对各单位处、科级办公用房整改情况进行集中检查，校纪委于5月19日、24日进行了定向抽查，并将检查情况提交了校长办公会研究，待校党委常委会议审定。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 提交学校“十三五”事业发展规划、各专项规划和学院规划草案分别提交学校、学院校教代会审议 | 5月31日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 已完成。学校“十三五”事业发展规划已提交校教代会审议；各专项规划已制定草案，待学校“十三五”事业发展规划审定后再行修改完善；各学院规划已提交院教代会审议。 |  |
| 第 六 条 | 青年教师出国 研修 | 制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施 | 4月30日前 | 国际处 人事处 | 部分完成。已制订初稿。 | 因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。 |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 完善学校科研平台负责人选任管理办法并实施 | 4月20日前 | 科技处 社科处 | 已完成。《办法》于6月12日印发实施。 |  |
| 第 十 条 | 国家级奖励培养 工作 | 制定学校国家级奖励培育方案并实施 | 5月31日前 | 科技处 社科处 各学院 | 部分完成。方案已经周校长审阅，正通过办公系统提交学校审定。 |  |

（共6项，已完成2项、基本完成1项、部分完成3项）