河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕8号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年6月23日 |
| --- | --- | --- |

2015年上半年重点工作进展情况

（6月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月20日的重点工作有6项，6月10日通报尚未完成的重点工作有17项。具体情况见附件。

附件：1．6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第七条 | “太行学者”遴选工作 | 完成“太行学者”聘任协议签署工作 | 6月20日前 | 张 锟 | 人事处 | 未完成。候选人名单已经申请审核完毕，待校学术委员会换届后进行评选。 |
| 第十五条 | 东北部水系#1桥建设 | 完成桥梁工程墩台、基础施工工作 | 6月20日前 |  | 基建处 | 已完成。 |
|  | #5学生食堂和#2洗浴中心综合楼建设 | 完成方案和施工图纸设计工作 | 6月15日前 |  | 基建处 后勤处 后勤集团 | 部分完成。方案设计已经学校审核，施工图设计正在进行中。 |
| 第十八条 | 核定后勤切块 经费 | 出台并实施《2015-2018年后勤经费切块方案》 | 6月20日前 | 翟传森 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。根据学校安排，该项工作与第三轮后勤切块经费决算同步进行（6月30日前） |
|  | 平安校园建设 | 完成学生宿舍门禁系统安装工作并投入使用 | 6月20日前 |  | 后勤集团 | 基本完成。学生宿舍门禁系统安装工作已完成，现正在采集学生基础信息数据，计划于6月25日开始试运行。 |
| 第十九条 | 深化教学改革 | 加强对已立项院级重点课程管理与考核，充分发挥其对教学质量提升的示范带动作用 | 6月20日前 | 杨小林 孟钟剑 | 万方学院 | 已完成。6月15日前已对立项院级重点课程进行阶段性检查，并提交《中期检查表》提交至学院备案。 |

（共6项，完成2项、基本完成1项、部分完成1项、未完成2项）

附件2：

6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 基层党组织建设 | 制定基层党委（党总支、直属党支部）书记抓党建工作年度述职评议办法 | 5月31日前 | 张国臣 | 组织部 | 基本完成。《述职评议办法》已起草完毕，并已呈请主管校领导审阅同意，待提交邹书记审阅。 |
| 第四条 | “依法治教年”活动 | 修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责 | 5月31日前 | 邹友峰 杨小林 | 党办 校办 | 基本完成。二级单位职责待提交会议研究，学院处级岗位职责正在征求意见中。 |
| 第六条 | 综合改革调研论证工作 | 编制学校以教育教学改革为核心的综合改革实施意见（草案），并提交学校相关会议研究后实施 | 6月10日前 | 景国勋 | 教务处 人事处 发规处 研究生处学生处 | 基本完成。《河南理工大学关于全面深化教育教学改革的若干意见（草案）》已提交杨校长审阅。 |
|  | 省部共建工作 | 向省教育厅、国家安监总局汇报，建立健全省局共建工作机制 | 5月31日前 | 赵俊伟 | 发规处 校办 | 部分完成。3月底参加国家安监总局省部共建院校研讨会；4月底组织完成省局共建工作重点内容上报工作，并组织专家参与安监总局组织的煤矿安全生产专项督导巡视工作。 |
| 第七条 | “太行学者” 遴选工作 | 将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定 | 5月20日前 | 张 锟 | 人事处 | 未完成。候选人名单已经申请审核完毕，待校学术委员会换届后进行评选。 |
| 第九条 | 编制本科教学年度质量报告 | 编制《本科教学年度质量报告》并按省教育厅要求进行发布 | 5月31日前 | 景国勋 | 教务处 | 已完成。《2014年度本科教学质量报告》已经杨校长审定，待省教育厅通知提交并发布。 |
| 第十条 | 学术委员会建设 | 加强校、院两级学术委员会组织与制度建设 | 5月31日前 | 周 英 | 科技处 社科处 各学院 | 部分完成。已制定《河南理工大学学术委员会章程》（校字〔2014〕7号），学院学术委员会章程已修制订完成并已提交校学术委员会办公室；学院学术委员会换届已完成；校学术委员会委员初步人选已推荐至领导小组秘书组，正进行资格审查。 |
| 第十三条 | 中外合作办学项目建设 | 制定并实施《中外合作办学项目出国学生管理办法》 | 5月31日前 | 景国勋 | 国教院 | 未完成。《河南理工大学中外合作办学项目学生出国留学管理办法》已制定初稿，待提交学校研究审定。 |
|  | 本科招生工作 | 制定《招生宣传管理办法》，在国内重要媒体发布学校招生信息 | 5月31日前 |  | 招 办 | 基本完成。《招生宣传工作暂行办法》已经杨校长审批；已在《中国青年报》（6月9日）、《中国教育报》（6月10日）、《河南日报》（6月10日）刊发招生信息；剩余招生信息在月底填报志愿时刊发。 |
| 第十五条 | 第二图书馆项目建设 | 完成预算编制工作 | 4月30日前 | 张 锟 | 基建处 | 未完成。已与预算编制单位核对完毕，待报学校审定。 |
|  | 医学院大楼建设 | 完成可研报告、节能评估报告编制与评审工作 | 5月31日前 |  | 基建处 医学院 | 部分完成。经学校批示，该项工作暂缓进行，今后不再通报。 |
|  | #26和#27学生公寓楼建设 | 完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作 | 4月20日前 |  | 基建处 后勤处 | 部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经学校批示，由后勤处牵头并已启动工作，相关单位正在进行设备、房屋等报废工作；《关于烟囱及锅炉房相关附着物拆除相关事宜的请示》已经翟校长审阅，正准备召集有资质的爆破公司重新进行谈判。 |
| 第十六条 | 附属医院建设 | 完成学校第一附属医院新大楼招标工作并开工建设 | 4月30日前 | 翟传森 | 第一附属医院 基建处 | 部分完成。已通过公开招标确定施工单位，监理招标公示已结束，预计6月底前进场开工建设。 |
| 第十七条 | 征地工作 | 解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题 | 5月31日前 |  | 征地办 | 部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；已起草《河南理工大学关于加快解决征地遗留问题的请示》，待报市政府协调办理未交付使用土地的移交手续。 |
| 第十八条 | 供电扩容工程 | 制定供电扩容工程工作方案并实施 | 5月31日前 | 翟传森 | 后勤处 后勤集团 基建处 | 基本完成。供电扩容方案已经供电公司讨论通过，待正式批复后进行实施。 |
|  | 节能监督平台 建设 | 制定节能监督平台建设方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 未完成。已制定方案初稿，待提交学校审定。 |
|  | 绿化管（养）护 工作 | 制定《校园绿化区域喷灌设施建设方案》并实施 | 5月31日前 |  | 后勤集团 | 基本完成。《关于绿化区域2015年喷灌铺设和改造方案》已经杨校长、翟校长审阅，已经后勤处审核，现已送至审计处审核。 |

（共17项，已完成1项、基本完成6项、部分完成6项、未完成4项）