河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕12号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年11月16日 |
| --- | --- | --- |

2015年全年重点工作进展情况

（11月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2015年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为11月10日的上半年重点工作有1个子项；10月31日通报尚未完成的下半年重点工作有8个子项、上半年重点工作有30个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：

附件：1．10月31日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

2．11月10日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

3．10月31日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

10月31日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 强化党风廉政建设 “两个责任” | 调整学校党风廉政建设和反腐败工作领导小组，完善领导小组办公室职责 | 10月31日前 | 党 办 校纪委 | 部分完成。领导小组、办公室职责修订稿已形成，并提交分管校领导审阅。 |  |
|  |  | 制定《党风廉政建设和反腐败工作领导小组办公室工作规则》 |  |  | 部分完成。规则修订稿已形成，并提交分管校领导审阅。 |  |
|  | 严守政治纪律严明政治规矩专项治理 | 督促各单位开展自查自纠，完成各级领导干部承诺书报备工作 | 9月18日前 | 校纪委 党 办 | 已完成。党办对各责任单位进行了专项督办，并印发实施《检查方案》。 |  |
|  |  | 对专项治理开展情况进行集中检查 | 10月31日前 | 校纪委 监察处 | 未完成。按照《方案》要求，于12月份组织检查。 |  |
| 第二条 | 内部管理体制 与运行机制 改革 | 组织赴国内高水平大学调研并撰写调研报告 | 10月20日前 | 党 办 校 办 组织部 人事处 教务处 发规处 科技处 社科处 学生处 研究生处 财务处 国际处 | 已完成。经学校主要领导同意，调研报告已形成。 |  |
| 第五条 | 市校合作 | 协同焦作市做好成立焦作市博士、专家协会相关筹备工作 | 9月30日前 | 组织部 人事处 科技处 | 未完成。已经市委领导同意，11月份拟筹备成立焦作博士专家协会。 | 该项工作拟于11月30日前完成。 |
| 第九条 | 财务管理工作 | 根据会计信息质量监督检查和经济责任审计意见，制定整改方案 | 10月31日前 | 财务处 审计处 | 部分完成。整改方案已经赵校长审阅，待提交省审计厅审核。 | 因上级整改反馈下发较晚，导致该项工作延后。 |
|  | 校办产业 规范化工作 | 制定后勤自办法人公司改制方案 | 10月31日前 | 后勤集团财务处 审计处 后勤处 | 部分完成。《后勤集团公司关于自办法人公司改制的请示》已经杨校长审阅，《河南理工大学关于成立后勤自办法人公司改制工作领导小组的通知》已印发，11月10日改制领导小组已召开会议对改制工作进行了安排部署，并建立每周五下午召开工作协调会机制。 | 因改制工作领导小组工作方案进行新的安排部署，致使该项工作延后。 |

（共8项，完成2项、部分完成4项、未完成2项）

附件2：

11月10日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十五条 | #26学生公寓楼 建设 | 完成施工单位及监理单位招标工作 | 11月5日前 | 基建处 | 未完成。待规划手续、图纸审查及施工图预算工作结束后进行。 |  |

（共1项，未完成1项）

附件3：

10月31日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四条 | “依法治教年”活动 | 组织开展《河南理工大学章程》、《学术委员会章程》及《学院工作规程》培训活动 | 7月20日前 | 党 办 校 办 | 未完成。待《工作规程》、各单位职责印发实施后，组织培训活动。 |  |
|  |  | 修订印发学校、学院《工作规程》并实施 | 6月30日前 |  | 基本完成。经学校主要领导批示，重新征求了校领导意见，正修改完善。 | 拟于近期定稿并提交会议审定。 |
|  |  | 修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责 | 5月31日前 |  | 基本完成。根据学校主要批示，准备再次征求意见。 |  |
| 第五条 | 经济活动内控 | 健全完善学校采购招标管理办法及仪器设备、基建工程、图书教材、后勤项目等采购招标的配套制度，规范学校招投标行为。 | 7月30日前 | 校 办 国资处 基建处 教务处 图书馆 后勤处 后勤集团 | 部分完成。上半年已通过校行政督办组织相关单位提交材料，并进行了汇总；下半年根据学校要求，已催办相关单位提交经济活动立项管理制度、采购招标管理制度，并经赵校长审阅。 |  |
| 第六条 | 规划编制工作 | 完成学校《“十三五”事业发展规划（草案）》编制工作，并提交学校规划编制工作领导小组研究 | 10月31日前 | 发规处 | 部分完成。《“十三五”事业发展规划（草案）》初稿已制定，正根据校内研讨、中国矿大等调研情况修改完善，主要规划指标体系已提交学校审定。 |  |
| 第七条 | “太行学者” 遴选工作 | 将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定 | 5月20日前 | 人事处 | 基本完成。正按照校领导的意见，修改完善评选方案，待定稿后提交校学术委员会评审。 |  |
|  |  | 完成“太行学者”聘任协议签署工作 | 6月20日前 |  | 部分完成。待校学术委员会评选、公示后，举行聘任仪式。 |  |
|  | 全员聘任 | 将全员聘任情况提交学校相关会议审定并实施 | 7月31日前 |  | 部分完成。《河南理工大学2015全员聘任工作方案》已提交张校长审阅。 | 因该项工作与人事分配制度改革同步进行，致使工作延后。 |
| 第十三条 | 中外合作办学商科项目申报工作 | 加快与加拿大湖首大学合作办学洽谈进度，力争商科项目上半年有实质性进展 | 6月30日前 | 国教院 经管学院 | 未完成。正在积极与湖首大学驻中国办事处沟通推进。 | 因湖首大学国际处领导调整，致使项目谈判暂时搁置。 |
|  |  | 与加拿大湖首大学签订合作办学协议，完成中外合作办学申报材料准备工作，并上报省教育厅 | 8月31日前 |  |  |  |
|  |  | 力争与加拿大湖首大学中外合作办学商科项目通过省教育厅初审 | 10月31日前 |  |  |  |
|  | 学生就业创业 工作 | 制定并实施《学生创新创业教育改革实施意见》 | 10月31日前 | 就业中心 教务处 学生处 研工部 | 未完成。已制定大学生创业的体制运作框架，待上级文件印发后修改完善，再提交学校审阅。 | 省教育厅正在对学生创新创业教育改革实施方案征求意见，待正式定稿后推进。 |
|  | 中华翰苑小区 验收工作 | 做好中华翰苑小区竣工楼宇及其基础设施验收、移交工作 | 8月31日前 | 后勤处 基建处 | 未完成。小区电梯验收已通过，正在推进消防验收。 |  |
| 第十三条 | 校办产业规范 | 力争实现1-3家校属科技企业股份制改造 | 6月30日前 | 泰科公司 财务处 科技处 审计处 | 未完成。按照第203次校长办公会“先剥离、后改制”的要求，现正对相关科技企业开展资产评估和审计，待结束后推进。 |  |
|  | 豫新能源产业研究院有限责任公司园区建设 | 完成招标控制价编制和施工单位（含监理招标）招标工作 | 9月15日前 | 泰科公司 | 部分完成。招标控制价编制和施工单位招标工作本已初步完成，已完成围墙招标。 | 因援疆指挥部要求重新修改规划，致使工作延后。 |
|  |  | 完成园区建设“两证一书”和规划许可证等证照办理工作 | 10月10日前 |  | 部分完成。规划许可证本已初步完成，正在修改完善中，待规划确定后办理施工许可证。 |  |
| 第十五条 | #5学生食堂和#2洗浴中心综合楼建设 | 完成文物勘探、地震安全性评价及图纸、人防、抗震、技术、防雷等审查工作和预算编制工作 | 7月31日前 | 基建处 | 部分完成。文物勘探、地震安全性评价及图纸、人防、抗震、技术、防雷等审查工作已完成；施工图预算初稿已拟定，正与预算编制单位核对工程量。 |  |
|  |  | 完成规划手续办理工作 | 10月20日前 |  | 未完成。正在积极推进中。 | 因学校总体规划调整暂未得到焦作市审批，致使该项工作延后。 |
|  | #26学生公寓楼 建设 | 完成规划手续、图纸审查及施工图预算工作 | 10月20日前 |  | 部分完成。已初步完成图纸审查及施工图预算。 | 待学校对26#学生公寓建设方案最终确定后推进。 |
| 第十七条 | 征地工作 | 完成南门西侧迁坟工作 | 6月30日前 | 征地办 | 部分完成。已初步清点坟头数量，完成相关费用概算，并报学校审定；已预付部分直接补偿款，间接补偿费正在积极协商谈判中；迁入地宁郭公墓正在开展场地平整及道路整修工作。 | 该项工作谈判协商推进难度大，下一步将加大沟通力度，积极推进迁坟工作的进行。 |
|  |  | 解决北李万村停车场用地征地遗留问题 | 7月31日前 |  | 部分完成。北李万停车场用地所涉2户承租人，其中1户补偿款已全部支付，房屋已移交学校；另1户征地补偿问题，已多次与李万办事处、停车场租赁方协商补偿问题，但总体补偿费用尚未商定。 | 该项工作谈判协商推进难度大，将加强与相关单位、人员沟通，尽快协商确定另外1个租赁户的总体补偿费用，报学校审定。 |
|  |  | 解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题 | 5月31日前 |  | 部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；同原希望学校取得沟通联系，督促办理土地过户手续；已将芦堡村土地补偿款转入文苑办事处财政所，工程补偿正与芦堡村直接协商办理。 |  |
| 第十八条 | 供电扩容工程 | 完成供电扩容工程施工单位招标等工作并监督工程施工 | 8月31日前 | 基建处 | 部分完成。供电扩容施工图招标已完成，待施工图设计完成后推进。 | 供电扩容工程协调校外相关部门难度较大。 |
|  | 节能监督平台 建设 | 制定节能监督平台建设方案并实施 | 4月30日前 | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。节能监督平台建设方案已经翟校长审阅，正按照批示与相关单位结合对方案进行修改完善，待结束后提交学校审定。 |  |
|  |  | 完成节能监督平台建设并投入使用 | 8月31日前 |  | 未完成。待节能监督平台建设方案学校批准后实施。 |  |
|  | 核定后勤切块 经费 | 完成第三轮后勤切块经费决算工作 | 4月10日前 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。已完成了经费决算初稿，并同相关部门进行了讨论研究，待提交学校审批。 | 第三轮切块经费决算涉及事项较多，工作量较大。 |
|  |  | 制定《2015-2018年后勤经费切块方案（征求意见稿）》并提交学校相关会议审定 | 5月20日前 |  | 部分完成。在第三轮后勤服务切块经费决算初稿的基础上，经过数据搜集及核对，第四轮经费核定初稿已完成，并经翟校长审阅，已提交杨校长审核。 |  |
|  |  | 出台并实施《2015-2018年后勤经费切块方案》 | 6月20日前 |  | 未完成。待学校审定《方案》后印发实施。 |  |
| 第十八条 | 自主发展产业 工作 | 进一步规范自主发展产业，确保自主发展产业（项目）依法合规经营 | 7月31日前 | 后勤集团 | 部分完成。《后勤集团公司关于自办法人公司改制的请示》已经杨校长审阅，《河南理工大学关于成立后勤自办法人公司改制工作领导小组的通知》已印发，11月10日改制领导小组已召开会议对改制工作进行了安排部署，并建立每周五下午召开工作协调会机制。 |  |
|  | 家属区管理 | 进一步完善滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设，提高物业管理水平，不断改善教职工生活环境 | 7月31日前 | 后勤集团 基建处 | 基本完成。《关于滨河花园小区增设机动车停车位和充电棚的请示》已经校长办公会审议，机动车停车位暂不增设，待家属院北侧道路修好后，再对机动车停车位做整体规划；11月9日组织业主委员会等单位召开家属区充电设施建设方案讨论会，相关意见待提交学校审核；关于中华翰苑小区基础设施维修改造工作已经校长办公会研究部署，相关部门正在按照分工推进落实。 | 因对《滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案》进行反复论证和完善，致使该项工作延后。 |

（共30项，基本完成4项、部分完成15项、未完成11项）