河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕1号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年4月6日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的工作任务共有21项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 严肃党内政治 生活 | 组织基层党支部认真制定党内组织生活计划，把“两学一做”纳入“三会一课”等基本制度 | 3月20日前 | 组织部 | 已完成。各党支部制定了本学期党支部工作计划、“三会一课”与党日活动计划，并报组织部备案。组织部对党支部组织生活开展情况抽查了2次。 |  |
| 第 三 条 | 全国文明单位 创建 | 成立创建全国文明单位组织机构，制定工作方案，启动迎评工作 | 3月20日前 | 宣传部 | 已完成。制定印发学校《迎评工作方案》，成立迎评工作领导小组，设立“迎评办”办公地点，组织专人办公，并开展了系列活动。 |  |
| 第 四 条 | 基层党组织建设 | 对二级党组织2016年度党建工作重点项目完成情况进行检查，组织制定2017年度党建重点项目 | 3月31日前 | 组织部 | 已完成。组织了专门考核检查，且完成效果较好，并组织各党委（党总支）申报2017年度党建工作重点项目，共确定53项重点项目。 |  |
| 第 六 条 | 坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力 | 修订《学院目标考核办法》 | 3月31日前 | 校 办 发规处 | 基本完成。新修订的《办法》已经第4次校长办公会研究审议后进行了修改，待提交校党委常委会议审定。 |  |
|  |  | 修订《机关处级单位目标考核办法》 | 3月31日前 | 组织部 党 办 |  |  |
| 第 八 条 | 完善实践教学条件与管理体系，新增1个国家级虚拟仿真实验教学中心 | 制定并落实2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划，进一步加强实验条件建设 | 3月30日前 | 教务处 | 部分完成。原申报的2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划为4000万元，与学校下达的2017年经费执行计划中“教学设备购置与维护专项经费3300万元”相比，变动较大，已重新制定投入计划，待分管校领导审核后提交校长办公会审定。 |  |
|  | 国防生教育与招生工作 | 完善国防生培养工作体系 | 3月31日前 | 后备军官学院 | 已完成。对《国防生培养工作体系》进行了修订，并经分管校领导同意，目前正在实施。 |  |
| 第 九 条 | 省级优势特色学科、重点学科建设 | 组织安全科学与工程、测绘科学与技术学科认真填报《河南省优势特色学科建设工程一期建设学科2017年建设项目计划表》，做好校内专家论证评审工作，按时报送上级主管部门 | 3月15日前 | 发规处 安全学院 测绘学院 | 已完成。组织安全、测绘学科对照省优势特色学科建设任务要求填报了2017年项目计划表，并召开校内专家评审会，形成了专家论证报告，并报送省教育厅和财政厅备案。 |  |
| 第 十 五 条 | 深化国际化办学内涵建设 | 成立中外合作办学评估工作领导小组，制订《中外合作办学项目迎评工作方案》 | 3月5日前 | 国教院 土木学院 | 已完成。召开专门会议，成立了中外合作办学评估工作领导小组，制订了迎评工作方案，并经分管校领导同意，目前正在实施。 |  |
| 第 十 六 条 | 加强学校国有资产管理，扎实开展资产清查核实 工作 | 清理核实全校资产 | 3月25日前 | 财务处 国资处 审计处 | 已完成。完成了校属各单位资产核实情况汇总；邀请华聚会计师事务所对资产核实工作进行指导并出具相关报告；拟定了《河南理工大学关于申报资产清查核实事项的请示》，根据上级主管单位工作安排将于4月中旬上报资产核实数据。 |  |
|  | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》草稿已形成，并提交分管校领导审阅。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待校领导审阅批示后上报。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | 完成国家重点实验室大楼主体验收 | 2月28日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 完成国家重点实验室大楼室内装修招标 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 完成综合实验楼主体验收 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  | 主要改造维修 工程 | 完成东南区运动场改造场地基层工作 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 完成东区运动场改造施工及监理招标工作 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 完成地下模拟巷道施工图设计工作 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 完成北校区运动场改造设计招标工作 | 3月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度 | 完成全校在编职工基本数据录入 | 3月31日前 | 人事处 | 已完成。 |  |
|  |  | 调整中华翰苑小区工作领导小组，加快推进中华翰苑小区历史遗留问题的解决进程 | 3月31日前 | 基建处 后勤处（集团） 征地办 | 未完成。中华翰苑小区工作领导小组于3月10日召开了第7次工作会议，研究了相关工作。 | 经请示分管校领导，工作领导小组不再调整，仍沿用原小组架构。该项工作今后不再通报。 |

（共21项，完成15项、部分完成3项、基本完成2项、未完成1项）