河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕10号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年7月4日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（6月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有24项，6月20日通报尚未完成的重点工作有8 项。具体情况见附件。

附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | “两学一做” 学习教育 | 按照方案组织全校党员开展“两学一做”学习教育 | 按照省委统一部署 | 组织部 党 办 宣传部 | 正在推进中。按照《方案》要求，有序推进“两学一做”学习教育。 |  |
| 第 三 条 | 全面从严治党监督检查问责机制示范点建设 | 召开全面从严治党监督检查问责机制示范点建设座谈交流会，总结推广基层党组织试点经验 | 6月30日前 | 党办 校纪委 各二级 党组织 | 已完成。各责任单位起草了示范点建设总结，并形成了经验交流材料，通过学校《工作动态》推广到各基层党组织。 |  |
| 第 四 条 | 省部共建工作 | 向省教育厅、国家安监总局实时汇报，健全完善省局共建工作机制 | 6月30日前 | 发规处 校 办 | 已完成。报送了省部共建“十三五”工作计划、2015年省部共建工作执行情况；完成《安全生产人才“十三五”规划》意见征求工作。 |  |
| 第 五 条 | 治理体系建设 | 将学校综合改革方案、人事分配制度改革方案和学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法提交学校相关会议研究 | 6月30日前 | 校 办 人事处 发规处 组织部 党 办 校工会 | 已完成。学校综合改革方案、人事分配制度改革方案已提交校党委常委会审定；学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法已印发执行。 |  |
| 第 六 条 | 职称评审改革 工作 | 完善学校《专业技术职务评审（推荐）办法》，并提交学校相关会议研究后实施 | 6月30日前 | 人事处 教务处 科技处 社科处 研究生处 校学术委员会秘书处 | 未完成。已起草初稿，待修改完善后提交学校审定。 |  |
| 第 八 条 | 本科教学年度 质量 | 完成《本科教学年度质量报告》编制工作 | 6月30日前 | 教务处 相关职能 部门 | 已完成。已完成报告编制工作，并经赵校长审阅，待省教育厅通知后对外发布。 |  |
|  | 本科专业人才培养方案制（修）订 | 根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作 | 6月30日前 | 教务处 各学院 | 未完成。已对各学院提交初稿提出修改意见，并返回各学院修改完善。 |  |
| 第 十 条 | 科研评价改革工作 | 深化科技评价改革，健全完善导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法并实施 | 6月30日前 | 科技处 社科处 | 未完成。正在积极推进中。 |  |
| 第 十 一 条 | 研究生招生工作 | 做好研究生招生录取工作，力争研究生招生规模较2015年有新增长 | 6月30日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。共招收各类研究生1044名，较去年招生规模增加17名。 |  |
|  |  | 完善研究生招生选拔机制，继续开展博士研究生申请审核制招生试点工作 | 6月30日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。已开展博士研究生“申请-考核”招生工作，最终确定录取2名博士研究生。 |  |
|  | 学位点建设 | 根据上级有关文件精神，结合调研情况，认真梳理、分析学校现有学位授权点办学情况 | 6月30日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。结合全国第四轮学科评估开展情况和赴大连理工大学等8所高校的调研情况，制定了《学位授权点现状分析报告书》。 |  |
|  | 学位基本标准上报工作 | 将各学位授权点学位基本标准提交校学位评定委员会审定，并完成各学位授权点学位基本标准上报工作 | 6月30日前 | 研究生处 各学院 | 基本完成。经6月21日校学位评定委员会研究，正根据会议精神对学位基本标准进行完善，待完成后上报。 |  |
| 第 十 一 条 | 研究生创新能力培养 | 加强研究生学风建设，开展研究生科学道德与学风建设系列活动 | 6月30日前 | 研究生处 各学院 | 已完成。开展了第八届研究生学术论坛评选活动，举办了研究生科学道德与学风建设宣讲报告会等，进一步加强了研究生学风建设。 |  |
| 第 十 二 条 | 创新创业教育 | 制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施 | 6月30日前 | 教务处 招生 就业处 校团委 各学院 | 部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已经赵校长审阅，正通过办公系统提交学校审定；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。 |  |
|  | 众创空间建设 | 组织举办创业典型报告会和一期学生创业园创业团队推介会 | 6月30日前 | 招生 就业处 | 已完成。已于5月27日举办大学生自主创业典型报告会；5月27日至28日举办第二届大学生创业团队（项目）推介展示会。 |  |
|  |  | 制（修）订学校《学生创业园管理办法》等制度，规范创业园管理 | 6月30日前 | 招生 就业处 工程训练 中心 | 已完成。《河南理工大学学生创业园管理办法（试行）》《河南理工大学学生创业园入园创业团队（项目）评审暂行办法（试行）》已印发执行。 |  |
|  | 就业服务工作 | 建立就业工作微信公众平台订阅号并开通使用 | 6月30日前 | 招生 就业处 各学院 | 已完成。已于5月31日注册，公众号为hpujyzx，并投入使用。 |  |
| 第 十 四 条 | 万方学院 转设过渡期工作 | 制定《万方科技学院转设过渡期工作方案》，并提交学校相关会议研究；制定万方学院焦作校区内设机构整合方案，并提交学校相关会议研究 | 6月30日前 | 校万方学院转设过渡期工作小组 | 部分完成。《过渡期工作方案》已经校党委常委会研究；《内设机构整合方案》已形成，待提交相关校领导审阅。 |  |
| 第 十 五 条 | 后勤综合改革 | 制定学校《后勤综合改革方案》并提交学校相关会议研究 | 6月30日前 | 后勤处 | 已完成。《后勤综合改革方案》已经校党委常委会审定，待进一步修改完善后实施。 |  |
|  | 校办产业、后勤产业改制 | 完成校办产业、后勤产业清产核资工作 | 6月30日前 | 泰科公司 后勤处 财务处 审计处 相关学院 | 部分完成。校办产业、后勤产业清查资金核实工作已完成，清产核资工作报告、会计事务所报告拟于近期完成。 |  |
| 第 十 六 条 | 国家重点实验室大楼建设 | 完成主体框架建设 | 6月30日前 | 基建处 | 基本完成。正在进行顶层框架施工。 |  |
|  | 第二图书馆建设 | 完成4层框架施工工作 | 6月30日前 |  | 部分完成。正在进行第3层框架施工。 |  |
|  | 综合实验楼建设 | 完成基础施工工作 | 6月30日前 |  | 已完成。 |  |
|  | #26学生宿舍楼建设 | 完成相关手续办理工作并开工建设 | 6月30日前 |  | 未完成。正在积极推进中。 | 因施工许可证暂未得到审批，导致工作延后。 |

（共24项，完成13项、基本完成2项、部分完成4项、正在推进中1项、未完成4项）

附件2

6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 处级机构与学院 设置调整 | 制（修）订新成立和调整处级机构职责 | 5月31日前 | 党 办 校 办 | 已完成。《职责》已经校党委常委会审定。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 基本完成。《整改情况》已经校党委常委会审定，待进一步整改落实。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 根据教代会意见，组织修改完善学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划 | 6月20日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 基本完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定，待进一步修改完善；各专项规划、学院规划待学校规划定稿后，再修改完善。 |  |
| 第 六 条 | 青年教师出国 研修 | 制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施 | 4月30日前 | 国际处 人事处 | 部分完成。已制订初稿。 | 因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。 |
| 第 六 条 | 教职工聘任与 考核 | 根据教代会意见，修改完善学校岗位聘任与考核办法提交学校相关会议研究 | 6月20日前 | 人事处 教务处 科技处 社科处 研究生处 校工会 | 已完成。《聘任与考核办法》已提校党委常委会研究。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 社科处 | 未完成。正在积极推进中。 | 因《河南理工大学科研平台负责人选任管理办法（修订）》于6月12日印发，相应工作延后，拟于本学期完成。 |
| 第 十 条 | 国家级奖励培养 工作 | 制定学校国家级奖励培育方案并实施 | 5月31日前 | 科技处 社科处 各学院 | 基本完成。方案已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。 |  |
| 第 十 六 条 | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成降水和土方开挖工作 | 6月20日前 | 基建处 | 未完成。正在积极推进中。 | 因施工许可证暂未得到审批，导致工作延后。 |

（共8项，完成2项、基本完成3项、部分完成1项、未完成2项）