河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2015〕14号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2015年12月5日 |
| --- | --- | --- |

2015年全年重点工作进展情况

（11月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2015年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为11月30日的下半年重点工作有17个子项、上半年重点工作有6个子项；11月20日通报尚未完成的下半年重点工作有6个子项、上半年重点工作有29个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：

附件：1．11月30日应完成的下半年重点工作进展情况统计表

2．11月20日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

3．11月30日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

4．11月20日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

11月30日应完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 思想政治 理论课建设 | 制定学校《思想政治理论课建设体系创新计划》 | 11月30日前 | 宣传部 教务处 马克思主义学院 | 部分完成。初稿已形成，正根据学校主要领导意见进一步完善。 |  |
|  | 群团工作 | 建立健全教职工意见建议收集、处理、反馈机制，进一步发挥校工会、女工委联系服务群众的作用 | 11月30日前 | 校工会 女工委 | 已完成。建立校工会领导班子成员联系分工会制度，明确了工作任务和方式。 |  |
| 第四条 | 安全稳定工作 | 发放《大学生宗教知识手册》，组织开展反邪教专题教育 | 11月30日前 | 学工部 研工部 各学院 | 已完成。印发《手册》9238册，开展了“反邪教宣传周”活动。 |  |
| 第五条 | 市校合作 | 论证成立焦作市磁悬浮电梯产业研究院并开展相关工作 | 11月30日前 | 科技处 电气学院 泰科公司 | 未完成。获批“直线电机与现代驱动”河南省创新型科技团队；参加第十七届中国国际高新技术成果交易会，与一家电梯企业接洽；加快磁悬浮电梯产品研发与工业试验。 | 目前焦作市相关部门暂未启动磁悬浮电梯产业研究院的论证建设工作。 |
|  |  | 根据对接方案组织相关学院与焦作市相关局委对接，切实开展焦作市十大产业智库筹备与建设工作 | 11月30日前 | 科技处 社科处 教务处 发规处 研究生处 泰科公司 相关学院 | 已完成。已完成十大产业智库建设工作，并与焦作市科技局、焦作市生产力促进中心进行了对接。 |  |
| 第六条 | 人才培养模式改革 | 出台《河南理工大学关于制（修）订2016年版本科专业人才培养方案的指导意见》 | 11月30日前 | 教务处 各学院 | 部分完成。初稿已提交赵校长审阅。 |  |
|  | 大学生创业园建设 | 与焦作市产业技术开发区签订建设大学生创业园协议 | 11月30日前 | 就业中心 校团委 | 已完成。11月20日已与焦作市产业技术开发区签订在腾云电子商务产业园建设学校学生创业园的协议。 |  |
|  | 创新创业教育 | 加强创客空间软硬件平台建设，成立创客导师团队，探索创客教育运行机制 | 11月30日前 | 就业中心 校团委 工程训练中心 教务处 财务处 泰科公司 | 已完成。已设立创意吧、工作坊等4个创客活动室共计180余平米，成立了10人导师创客团队，探索建立了创客空间项目部、策划部、培训部等运行机构，开展了创客培训、项目立项、竞赛比赛等活动。 |  |
| 第七条 | 全国第四轮学科评估工作 | 扎实做好全国第四轮学科点迎评工作 | 11月30日前 | 发规处 科技处 社科处 研究生处 相关学院 | 已完成。已组织各参评学科开展自评，并已提交整改情况报告。 |  |
| 第八条 | 产学研联合培养基地建设 | 制定《河南理工大学研究生产学研联合培养基地建设方案》并实施 | 11月30日前 | 研究生处 相关学院 | 已完成。已制定《河南理工大学研究生产学研联合培养基地建设方案》，对现有培养基地建设运行开展进一步指导。 |  |
| 第八条 | 研究生培养 模式改革 | 探索构建学术学位、专业学位研究生培养质量保障体系 | 11月30日前 | 研究生处 相关学院 | 已完成。已开展分类遴选指导教师、修（制）订培养方案、课程建设等工作，进一步完善了研究生培养质量保障体系。 |  |
|  |  | 探索形成加强博士研究生培养管理的新思路、新举措，不断提升博士研究生培养质量 | 11月30日前 |  | 基本完成。《河南理工大学关于加强博士研究生培养质量的若干规定》已经杨校长审阅，待提交校长办公会审议。 |  |
|  | 研究生导师 队伍建设 | 组织开展研究生“我心目中的好导师”问卷调查、分析、总结与反馈工作 | 11月30日前 | 研究生处 | 已完成。组织2013级即将毕业研究生开展“我心目中的好导师”问卷调查，并形成分析报告，对相关学院进行了反馈。 |  |
| 第九条 | 财务管理工作 | 科学编制学校2016—2018年财政规划 | 11月30日前 | 财务处 | 已完成。已在财政综合管理信息系统中填报，并上报省财政厅。 |  |
| 第十条 | 西区运动场 改造 | 完成改造工作 | 11月30日前 | 基建处 后勤处 | 部分完成。照明灯具施工完毕，基层处理已完成。 |  |
|  | 北校区、西校区办学资源统筹利用工作 | 制定《河南理工大学北校区和西校区办学资源的整合与利用规划建议方案》 | 11月30日前 | 发规处 基建处 校 办 国资处 万方学院 | 部分完成。《河南理工大学北校区和西校区办学资源的整合与利用规划建议方案》已经赵校长审阅，待提交学校主要领导审阅。 |  |
| 第十条 | 万方科技学院转设工作 | 制定《河南理工大学万方科技学院转设过渡期工作方案》 | 11月30日前 | 校 办 组织部 人事处 财务处 学生处 国资处 后勤处 | 未完成。待转设工作领导小组成立后推进。 |  |

（共17项，完成10项、部分完成4项、基本完成1项、未完成2项）

附件2：

11月20日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 强化党风廉政建设 “两个责任” | 调整学校党风廉政建设和反腐败工作领导小组，完善领导小组办公室职责 | 10月31日前 | 党 办 校纪委 | 已完成。领导小组、办公室职责已经2015年第25次党委常委会议审定。 |  |
|  |  | 制定《党风廉政建设和反腐败工作领导小组办公室工作规则》 |  |  | 已完成。规则已经2015年第25次党委常委会议审定。 |  |
|  | 严守政治纪律严明政治规矩专项治理 | 对专项治理开展情况进行集中检查 | 10月31日前 | 校纪委 监察处 | 未完成。按照《方案》要求，拟于近期组织检查。 |  |
| 第五条 | 市校合作 | 协同焦作市做好成立焦作市博士、专家协会相关筹备工作 | 9月30日前 | 组织部 人事处 科技处 | 未完成。焦作市博士专家协会章程、机构组成以及会长、副会长、秘书长人选已按照焦作市市委组织部批准的《关于组建焦作博士专家协会的实施方案》初步确定，并报焦作市人才办审定，后续工作按照焦作市人才办安排进行。 |  |
| 第九条 | 财务管理工作 | 根据会计信息质量监督检查和经济责任审计意见，制定整改方案 | 10月31日前 | 财务处 审计处 | 部分完成。整改方案已经赵校长审阅，并已提交省审计厅审核。 |  |
|  | 校办产业 规范化工作 | 制定后勤自办法人公司改制方案 | 10月31日前 | 后勤集团财务处 审计处 后勤处 | 部分完成。《后勤集团公司关于自办法人公司改制的请示》已经杨校长审阅，《河南理工大学关于成立后勤自办法人公司改制工作领导小组的通知》已印发，并建立每周五下午召开工作协调会机制，现已召开三次工作协调会。 |  |

（共6项，完成2项、部分完成2项、未完成2项）

附件3：

11月30日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 | 基层党组织 建设 | 组织召开党员发展和教育管理经验交流会 | 11月30日前 | 组织部 | 已完成。11月29日，召开2015年度党组织书记抓党建工作述职评议暨基层党建工作交流会，对基层党组织建设、发展党员和党员教育管理工作进行了经验交流。 |  |
| 第九条 | “太行名师”发展计划 | 将“太行名师”遴选工作领导小组评议情况提交学校相关会议审定 | 11月30日前 | 教务处 | 部分完成。《关于提交校学术委员会评选第二批太行名师的报告》已修改完善，并再次提交赵校长审阅，待提交校学术委员会评选。 |  |
| 第十三条 | 中外合作办学项目建设 | 做好托福、雅思2个英语教改班教学工作，提高项目学生英语水平和交流能力，鼓励学生积极参加托福、雅思考试 | 11月30日前 | 国教院 相关学院 | 已完成。共征集有意向出国学习的项目学生64人组成托福、雅思英语教改班，召集承担教学的外语学院教师开展教学研讨工作，以按照托福、雅思等国际认证的英语考试来检验学习效果；目前已有多名学生参加托福、雅思考试，其中4人已达到国外院校要求的语言成绩标准。 |  |
| 第十四条 | 公派留学 | 做好国家留学基金委面上项目、“青年骨干教师出国研修项目”和河南省地方合作项目申报工作，确保公派出国留学、研修人数居河南高校前列 | 11月30日前 | 国际处 | 已完成。共获批国家留学基金委面上项目8项、“青年骨干教师出国研修项目”8项、河南省地方合作项目14项，均居河南高校前列。 |  |
|  | 财务管理工作 | 科学编制2016年部门预算 | 11月30日前 | 财务处 | 已完成。已在财政综合管理信息系统中填报，并上报省财政厅。 |  |
| 第十八条 | 65岁以下女教职工专项疾病筛查工作 | 完成65岁以下女教职工专项疾病筛查工作，并为筛查出问题的教职工制定相应的治疗及预防措施 | 11月30日前 | 校医院 计生办 | 已完成。共完成1142人次筛查，针对相关情况，于12月4日开展关爱女性健康讲座。 |  |

（共6项，完成5项、部分完成1项）

附件4：

11月20日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四条 | “依法治教年”活动 | 组织开展《河南理工大学章程》、《学术委员会章程》及《学院工作规程》培训活动 | 7月20日前 | 党 办 校 办 | 未完成。待《工作规程》、各单位职责印发实施后，组织培训活动。 |  |
|  |  | 修订印发学校、学院《工作规程》并实施 | 6月30日前 |  | 已完成。《工作规程》已经2015年第25次党委常委会议审定。 |  |
|  |  | 修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责 | 5月31日前 |  | 基本完成。根据学校主要批示，正再次征求意见。 |  |
| 第五条 | 经济活动内控 | 健全完善学校采购招标管理办法及仪器设备、基建工程、图书教材、后勤项目等采购招标的配套制度，规范学校招投标行为。 | 7月30日前 | 校 办 国资处 基建处 教务处 图书馆 后勤处 后勤集团 | 基本完成。上半年已通过校行政督办组织相关单位提交材料，并进行了汇总；下半年根据学校要求，催办相关单位制定经济活动立项管理制度、采购招标管理制度，已经第25次党委常委会议研究，待进一步修改完善。 |  |
| 第六条 | 规划编制工作 | 完成学校《“十三五”事业发展规划（草案）》编制工作，并提交学校规划编制工作领导小组研究 | 10月31日前 | 发规处 | 部分完成。《规划（草案）》初稿已制定，正根据校内研讨、中国矿大等调研情况修改完善；根据学校要求，主要规划指标体系正在征求相关单位意见。 |  |
| 第七条 | “太行学者” 遴选工作 | 将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定 | 5月20日前 | 人事处 | 基本完成。评选方案已按照校领导的意见修改完善，待提交学校审定。 |  |
|  |  | 完成“太行学者”聘任协议签署工作 | 6月20日前 |  | 部分完成。待校学术委员会评选、公示后，举行聘任仪式。 |  |
|  | 全员聘任 | 将全员聘任情况提交学校相关会议审定并实施 | 7月31日前 |  | 部分完成。《河南理工大学2015全员聘任工作方案》已提交张校长审阅。 | 因该项工作与人事分配制度改革同步进行，致使工作延后。 |
| 第十三条 | 中外合作办学商科项目申报工作 | 加快与加拿大湖首大学合作办学洽谈进度，力争商科项目上半年有实质性进展 | 6月30日前 | 国教院 经管学院 | 未完成。正在积极与湖首大学驻中国办事处沟通推进。 | 因湖首大学国际处领导调整，致使项目谈判暂时搁置。 |
|  |  | 与加拿大湖首大学签订合作办学协议，完成中外合作办学申报材料准备工作，并上报省教育厅 | 8月31日前 |  |  |  |
|  |  | 力争与加拿大湖首大学中外合作办学商科项目通过省教育厅初审 | 10月31日前 |  |  |  |
|  | 学生就业创业 工作 | 制定并实施《学生创新创业教育改革实施意见》 | 10月31日前 | 就业中心 教务处 学生处 研工部 | 未完成。已制定大学生创业的体制运作框架，待上级文件印发后修改完善，再提交学校审阅。 | 省教育厅正在对学生创新创业教育改革实施方案征求意见，待正式定稿后推进。 |
|  | 中华翰苑小区 验收工作 | 做好中华翰苑小区竣工楼宇及其基础设施验收、移交工作 | 8月31日前 | 后勤处 基建处 | 未完成。小区电梯验收已通过，正在推进消防验收。 |  |
| 第十三条 | 校办产业规范 | 力争实现1-3家校属科技企业股份制改造 | 6月30日前 | 泰科公司 财务处 科技处 审计处 | 未完成。按照第203次校长办公会“先剥离、后改制”的要求，现正对相关科技企业开展资产评估和审计，待结束后推进。 |  |
|  | 豫新能源产业研究院有限责任公司园区建设 | 完成招标控制价编制和施工单位（含监理招标）招标工作 | 9月15日前 | 泰科公司 | 部分完成。规划许可证本已初步完成，正在修改完善中，待规划确定后办理施工许可证。 | 因援疆指挥部要求重新修改规划，致使工作延后。 |
|  |  | 完成园区建设“两证一书”和规划许可证等证照办理工作 | 10月10日前 |  |  |  |
| 第十五条 | 第二图书馆项目建设 | 完成土方开挖工程 | 11月20日前 | 基建处 | 部分完成。土方开挖已开始，同时进行基础降水工作。 |  |
|  | #5学生食堂和#2洗浴中心综合楼建设 | 完成规划手续办理工作 | 10月20日前 |  | 未完成。正在积极推进中。 | 因学校总体规划调整暂未得到焦作市审批，致使该项工作延后。 |
| 第十七条 | 征地工作 | 完成南门西侧迁坟工作 | 6月30日前 | 征地办 | 部分完成。已与南李万村9位村民代表签署协议，拟于近期开始迁坟；北李万村现已迁出坟头7个。 | 将继续加大沟通力度，推进迁坟工作的进行。 |
| 第十七条 | 征地工作 | 解决北李万村停车场用地征地遗留问题 | 7月31日前 | 征地办 | 部分完成。北李万停车场用地所涉2户承租人，其中1户补偿款已全部支付，房屋已移交学校；另1户征地补偿问题，已多次与李万办事处、停车场租赁方协商补偿问题，但总体补偿费用尚未商定。 | 该项工作谈判协商推进难度大，将加强与相关单位、人员沟通，尽快协商确定另外1个租赁户的总体补偿费用，报学校审定。 |
|  |  | 解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题 | 5月31日前 |  | 部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；同原希望学校取得沟通联系，督促办理土地过户手续；已将芦堡村土地补偿款转入文苑办事处财政所，工程补偿正与芦堡村直接协商办理。 |  |
| 第十八条 | 供电扩容工程 | 完成供电扩容工程施工单位招标等工作并监督工程施工 | 8月31日前 | 基建处 | 部分完成。供电扩容施工图招标已完成，待施工图设计完成后推进。 | 第206次校长办公会对该项工作进行重新安排，正积极推进中。 |
|  | 节能监督平台 建设 | 制定节能监督平台建设方案并实施 | 4月30日前 | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。经多次论证，已初步确定节能监督平台建设方案，已提交翟校长审阅。 |  |
| 第十八条 | 节能监督平台 建设 | 完成节能监督平台建设并投入使用 | 8月31日前 | 后勤处 后勤集团 | 未完成。待节能监督平台建设方案学校批准后实施。 |  |
|  | 核定后勤切块 经费 | 完成第三轮后勤切块经费决算工作 | 4月10日前 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 未完成。已完成了经费决算初稿，并同相关部门进行了讨论研究，待提交学校审批。 | 第三轮切块经费决算涉及事项较多，工作量较大。 |
|  |  | 制定《2015-2018年后勤经费切块方案（征求意见稿）》并提交学校相关会议审定 | 5月20日前 |  | 基本完成。第四轮后勤经费切块方案已经第212次校长办公会研究，已按相关意见修改并经杨校长审阅，待提交党委会审定。 |  |
|  |  | 出台并实施《2015-2018年后勤经费切块方案》 | 6月20日前 |  | 未完成。待学校审定《方案》后印发实施。 |  |
|  | 自主发展产业 工作 | 进一步规范自主发展产业，确保自主发展产业（项目）依法合规经营 | 7月31日前 | 后勤集团 | 部分完成。《后勤集团公司关于自办法人公司改制的请示》已经杨校长审阅，《河南理工大学关于成立后勤自办法人公司改制工作领导小组的通知》已印发，并建立每周五下午召开工作协调会机制，现已召开三次工作协调会。 |  |
| 第十八条 | 家属区管理 | 进一步完善滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设，提高物业管理水平，不断改善教职工生活环境 | 7月31日前 | 后勤集团 基建处 | 基本完成。《关于滨河花园小区增设机动车停车位和充电棚的请示》已经校长办公会审议，机动车停车位暂不增设，待家属院北侧道路修好后，再对机动车停车位做整体规划；《关于南北校区分批建设充电车棚（桩）的请示》已经杨校长审阅，省政府采购办已同意自行采购招标，正由相关部门组织招标；11月24日对市内部分小区充电车棚建设情况进行了实地考察；关于中华翰苑小区基础设施维修改造工作已经校长办公会研究部署，相关部门正在按照分工推进落实。 | 因对《滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案》进行反复论证和完善，致使该项工作延后。 |

（共29项，完成1项、基本完成5项、部分完成12项、未完成11项）