河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2020〕2号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2020年5月7日 |
| --- | --- | --- |

2020年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2020年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有8项，其中已完成5项、部分完成2项，未完成1项；3月31日通报尚未完成的重点工作有1项，其中已完成1项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有10项，其中已完成1项、正在推进9项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

3．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 安全稳定工作 | 组织各单位签订《综合治理目标责任书》和《消防安全目标责任书》 |  | 4月 | 保卫处 | 已完成。保卫处已同32个党委（党总支）、场馆中心签订《综合治理目标责任书》，同时完成与全校66个二级单位《消防安全目标责任书》的签订工作。 |  |
| 第 四 条 | 柔性人才引进 管理与考核 | 修订学校柔性引进人才合同模板，规范柔性引进人才引进法律文本 |  | 4月 | 人事处 | 已完成。在系统总结以往存在的各类风险、结合当前实际的基础上，人事处会同法律办对柔性引进人才合同的内容、格式和法律规范等进行了全面修订。目前，新版柔性引进人才合同模板已投入使用。 |  |
| 第 六 条 | “新工科”和 “新文科”建设 | 做好学校承担的教育部首批“新工科”研究与实践项目结题验收和第二批“新工科”研究项目申报工作 |  | 4月 | 教务处 各学院 | 已完成。教务处已按上级要求提交了首批 “新工科”研究与实践课题结题材料并组织完成第二批“新工科”项目申报工作，遴选了8个项目参加教育厅评审。根据教育厅2020年度河南省新工科研究与实践项目立项公示结果，我校共有8个项目获省级立项，其中《基于行业转型发展的工程实践基地建设与运行机制研究》项目由省教育厅推荐参加教育部评选。 |  |
|  | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 召开学校“互联网+”大学生创新创业大赛启动会，做好宣介活动，孵化学生创新创业项目，开展项目申报工作 |  | 4月 | 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 未完成。教育部尚未启动本年度“互联网+”大学生创新创业大赛。教务处、招生就业处等相关单位拟根据教育部下发大赛正式通知后，再开展校内相关工作。 |  |
| 第 十 三 条 | 就业工作 | 及时向学生和招聘单位发布学校就业工作安排，利用云就业平台、中国煤炭教育赋能云平台安排2场以上网络招聘会 |  | 4月 | 招生 就业处 | 已完成。招生就业处在疫情防控工作初期及时发布《致用人单位的一封信》《致2020届毕业生的一封信》，告知学校本年度就业工作安排。截至目前，4月2日-30日举办能源专场网上招聘会，4月7日、4月12日-30日举办多场网上双选会，累计参加活动企业484个，为毕业生提供就业岗位10000余个，有效缓解疫情对就业工作带来的不利影响。 |  |
| 第 十 五 条 | 校园总体规划 | 完成南校区总体规划平面图设计的修改完善，提交学校研究 |  | 4月 | 基建处 发规处 | 已完成。南校区总体规划已提交2020年第3次校长办公会会议研究，待根据会议精神进一步完善后报送上级主管部门。 |  |
|  | 后勤综合改革 | 综合改革方案 | 制定后勤综合改革方案，并提交学校审定 | 4月 | 后勤处 （集团） | 部分完成。后勤处（集团）已草拟完成《后勤综合改革方案》，并提交学校主要领导审阅。4月29日召开后勤综合改革座谈会征求相关单位意见建议，目前正根据领导批示和相关单位意见建议对《方案》作进一步修改完善。 |  |
|  |  | 会议服务管理 | 制定会议服务管理改革方案 | 4月 | 后勤处 （集团） 校办 | 部分完成。后勤处（集团）已会同校办起草了《会议服务管理改革方案》，并提交学校主要领导审阅，目前正根据领导批示精神对《方案》作进一步修改完善。 |  |

（共8项，其中已完成5项、部分完成2项、未完成1项）

附件2

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 第 十 四 条 | 中外合作办学项目 | 做好计算机科学与技术专业中外合作办学项目评估自评报告工作，完成现场评估系统平台上传工作 | 3月 | 国教院 计算机 学院 | 已完成。今年我校计算机科学与技术专业中外合作办学项目未在教育部国际司抽查范围，不再需要参加现场评估，经校领导批示，改为在学校内部开展自评工作。现国教院会同计算机学院制定了《现场评估实施方案》，全面梳理了中外合作办学协议、机构章程、培养方案等相关材料，并撰写完成了计算机科学与技术专业中外合作办学项目自评报告。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（共1项，其中已完成1项）

附件3

按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 牵头召开学校疫情防控工作会议，审核把关学校疫情防控相关制度文件，做好全校疫情防控协调工作 | 疫情防控期间 | 党 办 校 办 | 正在推进。根据疫情防控工作形势发展，学校连续召开疫情防控和安全管理工作会议、2020年春季返校复学工作会议、北校区学生返校复学工作推进会议、开学生返校期间门岗管理工作部署会；印发《关于成立三个校区疫情防控工作领导小组的通知》《关于全体教职工做好开学前准备工作的通知》等文件10余份，持续抓好常态化形势下的防控工作。 |  |
|  |  | 做好在疫情防控一线发展党员及其教育管理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 |  | 组织部 | 正在推进。组织部根据上级关于在疫情防控一线发展党员的要求和学校实际，确定推荐一附院援鄂医疗队的郝龙辉、郭亚茹、云佳敏、周娜娜四名同志在武汉抗疫一线火线入党，并安排4位同志参加学校2020年第一期发展对象网络培训班，加强党的基本理论和基本知识学习。组织全校党员踊跃捐款支持疫情防控工作，累计捐款51.5万多元，积极开展党员志愿服务活动，累计参与600多人次。 |  |
|  |  | 做好技术指导、医疗保障、网络直报等工作 |  | 校医院 | 正在推进。校医院按照“三个基本”和“九个到位”要求，全面排查技术指导、医疗保障、网络直报等方面的漏洞和不足，撰写了排查报告，制定了返校复学工作方案。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好校园及家属区管理、卫生消毒、宿舍和餐厅管理等工作 | 疫情防控期间 | 后勤处（集团） 保卫处 学生处 | 正在推进。后勤处（集团）、保卫处按照“三个基本”和“九个到位”要求，全面排查各个领域的漏洞和不足，进一步完善个各项措施，制定了学生返校复学工作方案，为学生返校复课做好准备。 |  |
|  |  | 做好学生信息排查、开学报到等学生管理工作 |  | 学生处 研工部 国教院 中专部 继续教育学院 保卫处 校团委 校医院 资产公司 信管中心 各学院 | 正在推进。学生处等相关单位认真落实小单元管理机制，做好每日学生信息排查工作。按照上级要求，全面梳理工作流程，及时堵塞工作漏洞，紧急排查来自部分重点地区学生情况。起草了学生返校复课相关工作方案，待进一步修改完善。 |  |
|  |  | 做好在职和离退休教职工信息排查及管理工作 |  | 人事处 离退处 国际处 校工会 信管中心校医院 | 正在推进。人事处相关单位依托“教职工健康填报系统”“教职工外出/返校行程上报系统”，精准掌握教职工的健康、出行等状况。按照上级要求，紧急排查来自部分重点地区教职工情况，并及时上报。印发《关于全体教职工做好开学前准备工作的通知》《关于调整教职工离焦审批办法的通知》，制定了返校复学工作方案，扎实做好各项准备工作。 |  |
| 第 一 条 | 扎实做好新冠肺炎 疫情防控工作 | 做好学校疫情防控的宣传、教育、信息收集等工作 | 疫情防控期间 | 宣传部 学生处 信管中心校医院 | 正在推进。宣传部在《光明日报》、学习强国平台等权威媒体刊发了《河南理工大学：化“危”为“机” 育时代新人》等60余篇高质量稿件，上报省教育厅疫情防控信息4条，编发学校疫情防控简报4期，推送疫情防控外宣微信4期，在校园网发布疫情防控相关新闻51篇，推送疫情防控信息80余篇，设计制作南北校区返校复学宣传展板20余块。省教育厅《新冠肺炎疫情防控工作简报》（第79期）、省教育厅新闻网对学校疫情防控工作进行专题报道。邀请一附院援鄂医疗队成员同校党委理论学习中心组进行座谈交流。制定《“把灾难当教材与祖国共成长”主题教育活动方案》，共同做好这场生命教育、信念教育、科学教育与道德教育。 |  |
|  |  | 做好学校疫情防控监督检查和执纪问责工作 |  | 纪委办 组织部 | 正在推进。纪委办制定了《监督检查和执纪问责工作专班2020年春季返校复学前后监督检查工作方案》并认真实施。紧盯返校复学准备、教职工返校报到和教职工外出审批备案等工作，2次深入学校疫情防控一线开展督查。召开纪委全会对疫情防控监督检查和执纪问责工作进行再动员、再要求、再部署，持续巩固疫情防控工作成果。 |  |
| 第 六 条 | 教学项目和教学成果 | 做好省级教学成果奖申报工作，获奖项目数和等级有较大提升 | 按照上级 统一部署 | 教务处 各学院 | 已完成。教务处推荐21个项目参评省级教学成果奖，根据河南省教育厅办公室关于2019年度河南省高等教育教学成果奖获奖项目进行公示的通知，学校共获省级教学成果奖17项，其中特等奖2项、一等奖5项、二等奖10项，获奖数量位列全省高校第3，较上届省级教学成果奖项目数和等级（总获奖14项，其中特等奖1项、一等奖9项、二等奖4项）均有较大突破。 |  |
| 第 七 条 | 临床医学 本科专业申报 | 加强建设，提前谋划做好组织申报工作，确保获批临床医学本科专业 |  | 教务处 相关学院 | 正在推进。教务处、医学院召开临床医学本科专业申报工作研讨会，就申报工作进行深入交流，目前已撰写完成申报材料并上报省卫健委。 |  |

（共10项，其中已完成1项、正在推进9项）