河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕15号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年11月4日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（10月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为10月31日的重点工作有15项，其中已完成9项、基本完成2项、部分完成3项、正在推进1项。10月20日通报尚未完成的重点工作有19项，其中完成4项、基本完成5项、部分完成10项。具体情况见附件。

附件：1．10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 统战工作 | 开展民族与宗教政策法规系列宣传活动，普及民族宗教政策法规和民族宗教知识，促进校园和谐稳定。 | 10月31日前 | 统战部 宣传部 学工部 保卫部 | 已完成。开展了反邪教宣传周活动，制作了宣传展板，举办了统战委员、学生辅导员和部分学生干部民族宗教政策培训班，宣讲民族宗教政策。 |  |
| 第 四 条 | 本科教学年度 质量 | 按省教育厅要求发布学校《本科教学年度质量报告》 | 10月31日前 | 教务处 相关职能 部门 | 已完成。2015年度本科教学年度质量报告已撰写完毕，并经主管校领导审阅。 |  |
|  | 本科教学综合 改革 | 制定《河南理工大学本科教学综合改革实施办法》并实施 | 10月30日前 | 教务处 各学院 | 部分完成。《河南理工大学本科教学综合改革实施办法》初稿已形成，目前正在征求意见。 |  |
| 第 五 条 | 学科建设 | 修订《河南理工大学重点学科带头人选任管理办法》 | 10月31日前 | 发规处 | 基本完成。已经校长办公会审议通过，待修改完善后印发实施。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学重点学科建设管理办法》 | 10月31日前 |  | 基本完成。已经校长办公会审议通过，待修改完善后印发实施。 |  |
| 第 十 条 | 大学科技园建设 | 完成园区东西两条主干道及主管网建设 | 10月31日前 | 泰科公司 | 正在推进。 | 因受周平陵村民阻扰未能进地施工，下一步积极联系办事处与村委会，解决村民阻工问题。 |
|  |  | 制定学校《科技成果转移转化管理办法》并实施 | 10月31日前 |  | 部分完成。已起草《科技成果转移转化管理办法》初稿，与下半年科技处牵头修订的《河南理工大学科技成果转化管理办法》合并一起。 | 因学校《科技成果转化管理办法》完成时间为12月31日，该项工作到12月31日再通报。 |
| 第 十 一 条 | 研究生教育创新培养基地建设 | 扎实做好“矿业工程”省级研究生教育创新培养基地迎检工作，力争取得优异成绩 | 按上级要求的时间节点推进 | 研究生处 能源学院 | 已完成。省教育厅评估专家组在我校研究生教育创新基地（焦煤集团赵固二矿）召开了矿业工程学科河南省研究生教育创新培养基地终期评估会。专家组肯定了我校在研究生创新培养实践基地建设方面取得的成绩，顺利通过省教育厅评估专家组检查。 |  |
| 第 十 二 条 | 就业服务工作 | 研发“同学派”手机APP并上线运行，为毕业生推送精准就业信息和就业政策 | 10月30日前 | 招生 就业处 各学院 | 已完成。结合工作实际，与信息科技公司“同学派”接洽，开发就业信息推送平台，学生通过手机能及时获得招聘信息，拓宽了信息渠道。 |  |
| 第 十 三 条 | 学生发展教育 | 系统设计一年级学生入学教育内容并实施 | 10月31日前 | 学生处 各学院 | 已完成。制定下发《关于开展2016级新生入学教育的通知》，并对各学院新生入学教育工作进行了中期检查和最终检查评比。 |  |
| 第 十 四 条 | 生命安全教育 与日常管理 | 完善特殊群体学生排查、跟踪与辅导工作机制 | 10月31日前 | 学工部 研工部 保卫部 各学院 | 已完成。下发了《关于加强特殊群体学生心理健康教育工作的通知》，制定了学校《特殊群体学生教育管理办法》，对2016级新生及部分大二学生进行了心理测评。 |  |
|  |  | 开展“防范和抵制邪教及校园传教宣传周”活动 | 10月31日前 | 保卫处 各学院 | 已完成。下发了宣传周活动通知，开展了宣传启动仪式、专题教育、图片展览等活动。 |  |
|  | 安全稳定隐患 排查化解 | 学习借鉴兄弟院校先进经验，健全学校地图地质资料和军工科研项目管理体制 | 10月31日前 | 科技处 党 办 | 已完成。组织赴东华理工大学、南昌航空大学调研，并结合其经验，制定了管理制度。 |  |
| 第 十 六 条 | 综合实验楼建设 | 完成主体框架施工工作 | 10月31日前 | 基建处 | 已完成。主体框架施工已于10月12日完成。 |  |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成主体框架施工工作 | 10月31日前 |  | 部分完成。目前已完成桩基960根（共1039根）施工工作，下一步将督促施工单位增加施工人员，保障材料供应，加快进度。 | 因近期雨水较多，桩基施工无法进行，并受前期施工许可证办理困难，影响开工进程。 |

（共15项，已完成9项、基本完成2项、部分完成3项、正在推进1项）

附件2

10月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 统战工作 | 制定加强基层党组织统战工作的意见，指导基层统战工作开展，构建“大统战”工作格局 | 9月30日前 | 统战部 | 基本完成。《意见》已经校党委常委会议审定，待征求相关单位意见后修改完善。 |  |
|  | 内部治理体系 完善 | 制定学校全面从严治党与办学治校薄弱环节自查方案，组织学校各单位对照省内高校专项巡视反馈意见，梳理查找问题，加紧整改提高 | 9月30日前 | 党 办 校 办 学校 各单位 | 已完成。《方案》已印发，目前各责任单位正在组织实施。 |  |
| 第 三 条 | 深化“三转”和廉政风险重要关口监督 | 集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实 | 3月31日前 | 校纪委 | 已完成。按照学校相关规定，全体处、科级干部办公用房已全部整改到位。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施 | 7月31日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 基本完成。总体规划已发文；各专项规划和学院规划通过召开工作推进会、组织专家评议、征集意见和建议等环节，按照意见和建议完成了修改工作。 |  |
| 第 六 条 | 教职工聘任 与考核 | 完成学校全员聘任工作 | 7月20日前 | 人事处 | 部分完成。人事分配制度改革方案已发文，各单位教职工岗位申报工作及全校岗位申报汇总已完成，待学校研究通过后报上级主管部分审批。 |  |
| 第 八 条 | 本科专业人才培养方案制（修）订 | 根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作 | 6月30日前 | 教务处 各学院 | 已完成。《2016版本科专业人才培养方案》已印制。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 | 基本完成。科研平台负责人遴选结果已下文，待签订目标责任书。 |  |
| 第 十 条 | 大学科技园建设 | 完成园区#9、#10楼竣工验收并投入使用 | 9月30日前 | 泰科公司 | 部分完成。已完成墙面粉刷、电梯井改造，目前正进行外墙保温、玻璃幕墙及内部隔断建设。 | 因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。 |
| 第 十 二 条 | 创新创业教育 | 制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施 | 6月30日前 | 教务处 招生 就业处 校团委 各学院 | 部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已正式下发；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。 |  |
| 第 十 三 条 | 全员育人工作 | 筹备召开学校2016年学生工作会议 | 9月30日前 | 学生处 | 部分完成。经学校主要领导同意，推迟召开，今后不再通报。 |  |
| 第 十 四 条 | 万方学院 转设过渡期工作 | 根据整合方案，做好万方学院焦作校区部分人员分流工作 | 9月10日前 | 校万方学院转设过渡期工作小组 | 基本完成。根据学校关于万方学院焦作校区部分人员分流工作方案，目前已经有38人分流至校本部各单位，尚有个别人员待接收。 |  |
| 第 十 五 条 | 校办产业、后勤产业改制 | 完成校办产业、后勤产业清产核资工作 | 6月30日前 | 泰科公司 后勤处 财务处 审计处 相关学院 | 部分完成。由于工作实际情况复杂，经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至11月30日前。 |  |
|  |  | 完成校办产业、后勤产业整体划转泰科公司工作 | 7月31日前 |  | 部分完成。经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至12月30日前。 |  |
| 第 十 六 条 | 国家重点实验室大楼建设 | 完成内外墙体砌筑和粉刷工作 | 9月30日前 | 基建处 | 部分完成。已完成5层（共13层）墙体砌筑工作。 | 因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。 |
| 第 十 六 条 | 第二图书馆建设 | 完成主体框架施工工作 | 8月31日前 | 基建处 | 基本完成。已完成7层（共8层）主体框架施工，第8层正在施工。 | 因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。 |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成降水和土方开挖工作 | 6月20日前 |  | 部分完成。因受最近天气原因影响，已完成桩基960根（共1039根）施工工作。 |  |
|  |  | 完成人防地下室施工工作 | 8月20日前 |  |  |  |
|  | #26学生宿舍楼建设 | 完成基础施工工作 | 9月20日前 |  | 已完成。基础施工已完成，准备回填施工。 |  |
|  |  | 完成3层框架施工工作 | 10月20日前 |  | 部分完成。 |  |

（共19项，完成4项、基本完成5项、部分完成10项）