河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2017〕6号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2017年6月5日 |
| --- | --- | --- |

2017年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有18项，已完成11项、基本完成3项、部分完成1项、未完成3项。5月20日通报尚未完成的重点工作有4项，其中已完成1项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 思想政治工作 | 认真落实全国、全省高校思想政治工作会议精神，制定加强和改进学校思想政治工作方案并实施 |  | 根据省委文件下发时间 | 宣传部 学工部 研工部 组织部 校团委 马 院 | 已完成。召开了学校思想政治工作会议，全面总结了学校思想政治工作的成就与经验，研究部署了加强和改进学校思想政治工作的各项举措，制定印发了《关于加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》。 |  |
| 第 三 条 | 全国文明单位 创建 | 制定迎评工作任务分解措施，推进迎评工作有序开展 |  | 5月31日前 | 宣传部 | 已完成。制定了《创建全国文明单位申报迎评工作任务分解表》及相关落实方案，2016年学校文明创建工作档案材料已基本收集整理完毕，并上传至“河南省文明单位动态管理暨风采展示平台”。 |  |
|  | 党风廉政建设 | 制定年度党风廉政建设工作要点，分解党风廉政建设任务，修订完善并组织签订《党风廉政建设责任书》 |  | 5月30日前 | 党 办 纪委办 | 已完成。制定了《2017年度党风廉政建设工作要点》，修订完善了2017年各类党风廉政建设责任书，并组织召开签订会议，协调校党委主要负责人与班子成员、校党委与各二级党委（党总支）签订了责任书。 |  |
| 第 三 条 | 党风廉政建设 | 围绕学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》为重点，开展党风党纪主题教育月活动 |  | 5月30日前 | 党 办 纪委办 | 已完成。组织开展了党风党纪主题教育月活动，并对各单位开展活动情况进行了检查，下发了《关于2017年党风党纪教育月活动情况的通报》。 |  |
| 第 四 条 | 基层党组织建设 | 制定学校党委、纪委和党委职能部门、基层党支部抓党建工作责任清单，进一步明确党建责任 |  | 5月31日前 | 组织部 | 基本完成。责任清单已经校党委常委会议研究，目前正根据会议意见，进一步修改完善。 |  |
| 第 六 条 | 坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力 | 完善人事管理及薪酬分配制度 |  | 5月31日前 | 人事处 | 部分完成。学校《人事管理及薪酬分配制度改革方案（试行）实施细则》已提交第8次校长办公会研究，待修改完善后提交校党委会常委会审定。 |  |
|  |  | 完成各级各类人员的岗位聘任工作 |  | 5月31日前 | 人事处 组织部 | 已完成。 |  |
| 第 七 条 | 完善高层次人才引育、考核以及“太行学者”“太行名师”培育机制 | 制定高层次人才考核办法 |  | 5月31日前 | 人事处 | 基本完成。学校《柔性人才引进考核办法》正通过办公自动化运转，待相关单位会签后提交校领导审定下发。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学太行名师发展计划实施办法》 |  | 5月30日前 | 教务处 | 未完成。 | 经分管校领导同意，完成时间顺延至6月30日，该项工作暂不通报。 |
| 第 七 条 | 项目与经费 | 修订《河南理工大学人文社会科学研究基金管理办法》并实施 |  | 5月31日前 | 社科处 | 已完成。学校《人文社会科学研究基金管理办法》（校社科〔2017〕5号）已印发实施。 |  |
|  |  | 制定《河南理工大学哲学社会科学高级别重大项目培育办法》，扎实开展重大项目的培育和申报工作 |  | 5月31日前 |  | 已完成。经第7次校长办公会研究后，将学校《哲学社会科学高级别重大项目培育办法》修改为《哲学社会科学国家级项目培育办法》（校社科〔2017〕6号），并已印发实施。 |  |
| 第 八 条 | 专业建设与评估、认证 | 制定《河南理工大学专业带头人选任及管理办法》并实施 |  | 5月20日前 | 教务处 | 已完成。学校《专业带头人管理办法（试行）》已印发，并组织开展了专业带头人的遴选推荐工作，遴选结果已提交第8次校长办公会审定通过。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | 第二图书馆 | 完成室内外墙体砌筑及主体验收工作 | 5月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 锅炉房改造 | 完成主体加固工作 | 5月31日前 |  | 已完成。 |  |
|  | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | 东南区运动场改造 | 完成竣工验收工作 | 5月31日前 |  | 基本完成。完成了全部施工内容，5月27日召集相关单位进行了预验收并投入使用。草坪及塑胶已送国家级实验中心复检，待结果出来后正式竣工验收。 |  |
| 第 十 七 条 | 扎实做好在建工程建设、竣工工程验收 | 校园环路 | 完成校内立项 | 5月31日前 | 基建处 | 已完成。 |  |
|  |  | 地下模拟巷道 | 完成施工及监理招标工作 | 5月31日前 |  | 未完成。因使用单位要调整施工项目，影响了预算编制进程，待预算编制结束并经审计后，将立即启动招标工作。 |  |
|  | 扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度 | 完成焦作市人社局审核及数据导入工作 |  | 5月31日前 | 人事处 | 未完成。由于省人社厅未与省教育厅进行有效沟通，目前全省高校参保审批工作暂时无法推进。 | 待上级主管部门启动该项审批工作后再进行通报。 |

（共18项，已完成11项、基本完成3项、部分完成1项、未完成3项）

附件2

5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 全面从严治党与依法治校自查自纠工作 | 梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节 | 4月30日前 | 党 办 校 办 | 已完成。《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》已经校党委常委会议审定，目前正按照报告组织实施。 |  |
| 第 十 一 条 | 深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经 济社会发展能力 | 成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作 | 4月15日前 | 科技处 校 办 | 部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，并提交校领导审阅。 |  |
| 第 十 六 条 | 完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设 | 完善泰科公司企业年度经营目标考核办法 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅，待学校相关会议研究。 |  |
|  |  | 完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案 | 3月31日前 | 泰科公司 | 部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。 |  |

（共4项，已完成1项、部分完成3项）