河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2019〕7号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2019年11月12日 |
| --- | --- | --- |

2019年重点工作进展情况

（10月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为10月31日的重点工作有12项，其中已完成8项、部分完成2项、未完成2项；9月30日通报尚未完成的重点工作有40项，其中已完成10项、基本完成9项、部分完成20项、未完成1项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）

附件：1．10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．9月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | “支部建设年”活动 | 扎实开展基层党总支换届工作 |  | 10月 | 组织部 | 已完成。组织部于9月4日组织开展二级单位党总支换届选举和党委委员补充调整工作，经请示报告、组织发动、酝酿提名、组织选举、上报审批等程序，后形成初步选举结果，经党委会审定后，《关于安全学院党委等二级单位党组织选举结果的批复》（校党文〔2019〕108号）已于10月31日印发。 |  |
| 第 九 条 | 研究生招生工作 | 做好博、硕士研究生招生宣传和推免生接收录取工作，改善生源结构，提高生源质量 |  | 10月 | 研究生院 相关学院 | 已完成。制定了《河南理工大学2020年接收推荐免试攻读硕士研究生章程》；完成了2020级硕士研究生推免生推荐名单的上报工作（共193人次）和2020级62人硕士研究生推免生的接收录取工作（其中支教团8人，优秀毕业生54人，比2019年增加11人）。及时编制和上报博士、硕士研究生招生专业目录，并组织各学院选派老师参加线下招生宣传，开展移动互联线上招生宣传，开辟招生访谈栏目，宣传我校研究生招生政策和我校优势特色。2019年共招收博、硕士研究生1179名，较上年度增长8.2%。其中录取博士生源来自于北京邮电大学、北京科技大学、吉林大学等各重点高校，生源质量得到了提高；录取的硕士研究生中，申请优秀生源奖182人，同比2018年增加40人，生源结构得到改善，生源质量得到提高。 |  |
| 第 十 二 条 | 科研平台建设 | 建立健全分析测试中心管理运行机制,实现大型仪器设备开放共享 |  | 10月 | 实验室建设与设备管理处 | 部分完成。《河南理工大学分析测试中心建设方案》（校实验〔2019〕1号）已于9月23日印发执行。目前已建成大型仪器设备开放共享系统并开始试运行，中心工作规程和大型仪器设备收费管理办法初稿正在制定中。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外国际合作办学机构申报工作 | 进一步加强与爱尔兰利莫瑞克大学的交流与沟通，商谈联合申办非独立法人中外合作办学机构事宜 |  | 10月 | 国际处 国教院 发规处 校 办 相关学院 | 部分完成。利莫瑞克大学国际处中国区负责人分别于3月、7月和9月来我校访问，两校就联合申办非独立法人中外合作办学机构的具体事宜展开积极的讨论，并就章程草案、合作协议的诸多内容初步达成共识。目前，发规处、国际处和国教院正拟定两校联合申报建设非独立法人中外合作办学机构的建议方案，制定落实措施。 |  |
| 第 十 五 条 | 校园总体规划修编 | 完成总体规划修编详细设计及报批工作 |  | 10月 | 基建处 发规处 | 未完成。相关部门正在修订新河以南修编平面图，待修订完成提交学校审定后，再推进报批工作。 |  |
|  | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 | 推进完成房产证办理工作 | 10月 | 基建处 | 未完成。基建处已向市相关部门提交了规划验收材料，待规划验收通过后，将加快推进房产证办理工作。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨双一流建设研讨会 | 举办110周年办学成就展 |  | 10月 | 组织部 宣传部 教务处 科技处 社科处 发规处 研究生院 | 已完成。“砥砺奋进、迈向一流”庆祝河南理工大学建校110周年主题办学成就展，校庆期间分别在南校区明德广场文化长廊和北校区北门内西侧广场开展。成就展全面地展示了学校的发展历史、办学传统，以及在文化传承、人才培养、科学研究、社会服务、国际交流与合作等方面取得的突出成就。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨双一流建设研讨会 | 举办高品位师生艺术（美术、摄影、书法等）精品展 |  | 10月 | 宣传部 建艺学院 | 已完成。汇集学校100余位师生的200余件艺术作品的“‘盛世礼赞、大美理工’——师生艺术作品展”校庆期间在南校区明德楼三楼艺术展厅顺利举行。 |  |
|  |  | 策划和组织系列国际学术会议、高层论坛和国内学术交流活动 |  | 10月 | 科技处 社科处 教务处 国际处 | 已完成。校庆期间相关部门精心组织完成“煤矿智能开采与岩层控制国际学术论坛”“非常规能源理论与技术高端学术论坛”“资源综合利用与产业发展第一届高峰论坛”等10余场国际学术会议、高层论坛和国内学术交流活动。 |  |
|  |  | 举办校庆文艺晚会 |  | 10月 | 宣传部 音乐学院 校团委 学生处 | 已完成。庆祝新中国成立70周年暨学校建校110周年文艺演出于10月19日在南校区体育馆内成功举行。 |  |
|  |  | 举办校庆体育竞赛系列活动 |  | 10月 | 体委办 校工会 体育学院 | 已完成。校庆期间，体委办联合体育学院组织策划了校友篮球赛、足球赛、网球赛、乒乓球赛、地掷球趣味赛等多项比赛。 |  |
|  |  | 制定校庆献礼基建工程和校园绿化工程建设方案并实施，完成校园人文景观建设 |  | 10月 | 基建处 后勤处（集团） | 已完成。校庆期间完成了历史文化广场的理工赋、浮雕、文化长廊和图书馆室外广场及道路施工等校庆献礼工程。同时也高质量完成了绿植栽培、盆草花的设计摆放工作、为校庆营造了优美的校园景观。 |  |

（共12项，其中已完成8项、部分完成2项、未完成2项）

附件2

9月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 |  | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 落实意识形态工作 责任制 | 完成民族宗教知识政策教育基地并投入使用 |  | 7月 | 统战部 学工部 研工部 | 部分完成。教育基地内部工程装修已基本完成，统战部调整了民族宗教知识政策教育基地的设计思路和部分内容，目前资料搜集工作已经完成，展板编辑设计工作正在抓紧推进中。 |  |
|  |  | 制定并实施学校共青团改革方案 |  | 7月 | 校团委 | 部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已撰写完成，并提交分管校领导审阅，待提交常委会审定。 |  |
| 第 四 条 | 精神文明建设 | 制定创建全国文明校园先进学校申报迎评方案，细化目标任务，做好申报迎评各项准备工作，确保顺利入选创建全国文明校园先进学校 |  | 根据上级时间安排 | 宣传部 | 基本完成。宣传部印发学校《关于做好河南省高校文明校园（标兵）申报迎评工作的通知》，整理汇编档案材料32本，制作文明校园宣传片1部，画册1本。10月25日，焦作市省高校文明校园标兵测评组莅校，对学校文明校园创建工作进行考核测评，并拟推荐我校为河南省文明校园标兵，目前正在公示。下一步，待省文明办组织测评组进行实地考察，根据考察结果，省文明办下文统一表彰。 |  |
| 第 五 条 | 落实人才工作 会议精神 | 根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作 |  | 3月 | 人事处 | 基本完成。上级主管部门对学校岗位设置调整的申请已经批复,人事处下一步将结合学校岗位聘任情况，进行报备工作。 |  |
| 第 五 条 | 落实人才工作 会议精神 | 组织签订岗位聘任合同，完成全员聘任工作 |  | 7月 | 人事处 | 部分完成。目前学校全体教职工岗位已全部确定，各单位聘任合同签订工作正在有序推进中。 |  |
| 第 六 条 | 优势特色学科建设 | 组织安全科学与工程、测绘科学与技术2个优势特色学科编制学科建设年度计划任务书并做好季报工作，做好终期验收并确保优秀 |  | 根据上级 时间安排 | 发规处 安全学院 测绘学院 | 部分完成。发规处组织安全科学与工程、测绘科学与技术编制了河南省优势特色学科2019年建设项目计划表、2019年建设项目计划专家论证报告、2019年第一季度报表，并已报省教育厅备案；并结合学校实际，制订了2个优势特色学科的2019年度建设计划任务书和建设任务分解表。目前，《河南省优势特色学科建设一期终期验收建设成效简况表》《河南省优势特色学科建设一期终期验收机制体制改革简况表》及相关支撑材料填报工作已完成，并已提交省教育厅评审。 |  |
| 第 七 条 | 召开学校本科教学 工作会议 | 组织召开学校本科教学工作会议 |  | 9月 | 教务处 | 部分完成。教务处正在有序推进会议筹备工作，学校本科教学工作会议拟于11月19日召开。 |  |
| 第 七 条 | 一流专业点建设 | 以建设一流专业为目标，按照“择优扶强，强化特色”的原则，加强专业建设内涵，遴选15个校级一流专业点重点资助建设 |  | 7月 | 教务处 各学院 | 部分完成。学校已推荐20个本科专业申报2019年度国家级一流本科专业建设点、10个专业申报省级一流本科专业建设点。待评审结果公布后，按照“择优扶强，强化特色”原则，从中遴选15个专业进行配套资助。 | 同上次督办 |
| 第 七 条 | 一流专业点建设 | 力争获批5个以上省级、国家级一流专业建设点，引领支撑高水平本科教育 |  | 根据上级 时间安排 | 教务处 各学院 | 已完成。根据公示结果，我校报送的10个省级一流专业建设点全部获批，待正式文件印发，国家级一流专业建设点评选结果目前尚未公布。 |  |
|  | 精品课程建设 | 力争获批5门以上省级、国家级精品优质课程，积极推动优质课程资源开放共享 |  | 根据上级 时间安排 |  | 已完成。《关于公布2019年河南省高等学校精品在线开放课程立项建设名单的通知》（教高〔2019〕671号）已于10月10日印发。我校我校获批6门省级精品在线开放课程，国家级精品在线开放课程立项建设名单尚未公布。 |  |
|  | 实施“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0版 | 贯彻落实教育部“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0版，制定学校推进卓越工程师2.0等人才培养计划实施方案 |  | 根据省教育厅时间安排 |  | 部分完成。教务处已起草关于推进学校卓越工程师人才培养计划实施方案，目前正在征求相关部门意见。 |  |
|  | 专业评估工作 | 按照省教育厅工作安排，做好河南省普通高等学校本科专业评估工作，确保参评专业顺利通过 |  | 根据省教育厅时间安排 | 教务处 教学质量监控中心 | 部分完成。10月21日，教务处组织召开了专业评估数据填报培训会，对相关单位数据填报工作举行培训指导。现各参评专业数据填报工作正在有序进行，并将按照省教育厅要求将于11月20日前完成数据填报工作。 |  |
| 第 八 条 | 专业认证工作 | 组织开展本科专业认证，确保机械设计制造及其自动化、工程管理、安全工程、遥感科学与技术、矿物加工工程5个专业顺利通过全国工程教育专业认证 |  | 根据教育部时间 安排 | 教务处 | 部分完成。住房和城乡建设部下发了《关于河南理工大学工程管理专业评估结论的通知》（工管评〔2019〕第41号），公布我校工程管理专业通过评估。遥感科学与技术、安全工程、机械设计制造及其自动化专业先后接受教育部工程教育专业认证专家组莅校考查评估。 |  |
| 第 八 条 | 专业认证工作 | 协调相关学院认真做好工程教育专业认证前期申报工作，确保3个以上专业获准受理 |  | 根据教育部时间安排 | 教务处 | 部分完成。目前，电气工程及其自动化、地质工程、环境工程、水文与水资源工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、通信工程、土木工程和测控技术及仪器等9个专业已向中国工程教育专业认证协会秘书处提交了自评报告，具体受理结果需等教育部公布。 |  |
|  | 校级综合实验实训 平台建设 | 制定各中心实施方案并通过立项 论证 |  | 6月 | 教务处 相关部门 相关学院 | 基本完成。智能制造综合训练平台和现代制造业经营管理虚拟实验教学平台已通过立项论证，现已进入招标阶段；虚拟仿真实验平台已完成招标工作；其他校级综合实验实训平台建设列入下一年工作计划。 |  |
|  | “互联网+”大学生 创新创业大赛 | 进一步提升项目质量，做好参加国赛准备工作，实现国家奖项新突破 |  | 根据国赛 时间安排 | 创新创业学院 教务处 招就处 校团委 研究生院 各学院 | 已完成。在第五届全国“互联网＋”大学生创新创业大赛国赛中，我校参赛项目荣获铜奖2项，实现了国家奖项新突破。 |  |
| 第 九 条 | 专业学位类别建设 | 制定《专业学位类别负责人管理办法》并实施，做好遴选与考核工作 |  | 6月 | 研究生院 相关学院 | 部分完成。已完成《专业学位类别负责人管理办法》初稿撰写工作，待学科带头人相关文件修改后一并提交会议研究。 | 同上次督办 |
|  | 学位点合格评估 | 指导督促学院根据《自评报告》扎实做好实证材料整理工作，积极与相关部门联络沟通，做好迎接上级抽检准备工作，确保全部合格 |  | 根据上级 时间安排 | 研究生院 | 基本完成。我校被列为抽检的安全科学与工程一级博士点以及测试计量仪器与技术、流体机械及工程、地图学与地理信息系统3个二级学科硕士点已全部通过抽检，待正式文件下发。 | 同上次督办 |
| 第 十 二 条 | 科研平台建设 | 完成分析测试中心组建和大型设备搬迁工作 |  | 6月 | 实验室与设备管理处 | 部分完成。分析测试中心已组建，并任命了中心主任。目前已完成地面改造和隔断框架搭建；实验室橱、柜项目将在近日招标。下一步设备处将尽快推进现场装修进度，力争早日搬迁。 |  |
| 第 十 三 条 | 太行发展研究院 建设 | 建立智库成果评价体系，制定智库人员职称评价办法 |  | 7月 | 社科处 太行发展研究院 | 部分完成。已起草《河南理工大学太行发展研究院智库成果认定办法》《河南理工大学太行发展研究院智库人员职称评价办法》初稿，并提交分管校领导审阅。 | 同上次督办 |
|  | 哈密豫新能源产业 研究院建设 | 推进供电工程、内部装修和办公家具购买工作，力争达到入驻条件 |  | 9月 | 资产经营 有限责任公司 | 基本完成。供电工程已投入使用，内部装修已竣工；电器及厨房设备已完成招标，家具窗帘正在招标。目前研究院基本达到入驻条件。 |  |
| 第 十 四 条 | 中外合作办学项目专业评估 | 做好迎评及跟踪服务相关工作，确保项目评估顺利通过 |  | 根据上级 时间安排 | 国际处 国教院 土木学院 | 部分完成。5月13日，按照省教育厅要求，由副校长赵俊伟带队，国教院、土木学院相关人员参加了项目现场评估会。会上，学校向专家组作了评估汇报，并进行现场答辩，评估结果尚未公布。国教院等单位将持续跟踪评估进程。 | 同上次督办 |
|  | 中外合作办学项目 申报 | 完成1个中外合作办学项目申报工作，认真做好现场考察、答辩等工作 |  | 6月 | 国际处 国教院 发规处 相关学院 | 部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，待省教育厅作出批复。 | 同上次督办 |
| 第 十 五 条 | 解决征地遗留问题 | 完成市公安局原车管所土地移交工作 |  | 8月 | 基建处 | 基本完成。车管所院内办公4个单位已迁出3个，余下1单位已选定新址。目前正积极与市土地收购储备中心、市公安局等相关单位进行沟通和协调，争取早日完成全部遗留单位的搬迁工作。 | 同上次督办 |
|  | 校园总体规划修编 | 完成新河以南修编平面图，提交学校讨论 |  | 3月 | 基建处 发规处 | 部分完成。新河以南修编平面图已经第10次校长办公会会议审议，待进一步修改完善后，提交校党委常委会议审定。 | 同上次督办 |
|  | 基建工程 | 第二图书馆 | 完成室外广场及道路施工 | 8月 | 基建处 | 基本完成。已完成广场铺设。因上级环保主管部门要求，西侧道路暂时停工，待复工后加紧完成。 |  |
|  |  |  | 完成竣工验收 | 8月 |  | 基本完成。根据建设主管部门要求，需进行规划验收后再进行主体竣工验收，目前规划验收资料已提交，正等待建设主管部门审核并组织规划验收。 |  |
|  |  | #5学生食堂#2洗浴中心综合楼 | 完成竣工验收 | 6月 |  | 未完成。目前正在进行电梯井改造和安装。基建处将督促施工方尽快进场安装配电箱。 |  |
|  |  | 10KV供电扩容改造 | 完成系统调试和竣工验收 | 4月 |  | 部分完成。已向有关部门提交工程备案材料，并督促施工单位联系后勤、供电主管部门办理有关手续，进行系统调试。 | 同上次督办 |
|  |  | #3教学楼南文化广场建设 | 完成文化广场建设工作 | 8月 |  | 已完成。已于校庆前完成文化广场建设工作。 |  |
| 第 十 五 条 | 基建工程 | 中华翰苑小区房产证办理 | 加强与市相关部门协调沟通，解决超规划及超容积率等问题 | 5月 | 基建处 | 部分完成。基建处已向焦作市相关部门提交了规划验收材料。目前，基建处正在与主管部门就超规划及超容积率处理意见进行积极磋商，努力协调和推进问题处理工作。 |  |
|  | 后勤改革 | 依据学校后勤改革方案，制定后勤经费运行方案并提交学校研究 |  | 6月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待《后勤运行改革方案》校党委审定后一并印发执行。 |  |
|  |  | 按照后勤经费运行方案要求，确立新的后勤经费拨付与运行管理机制 |  | 7月 | 后勤处 后勤集团 财务处 | 部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待《后勤运行改革方案》校党委审定后一并印发执行。届时按照新的运行管理机制实施。 |  |
|  | 智慧校园建设 | 完成新数据中心机房的建设调试和验收等工作 |  | 根据新图书馆大楼完工时间确定 | 信管中心 | 部分完成。目前，“学校数据中心机房”正在施工建设中，预计11月底完工验收。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨双一流建设研讨会 | 组织拍摄学校110周年宣传片，编印中英文画册 |  | 5月 | 宣传部 国际处 | 已完成。建校110周年形象宣传片、中英文画册均已制作完成，并于校庆期间发布。 |  |
|  |  | 制定校史馆改造工作方案并组织实施 |  | 7月 | 档案馆 宣传部 后勤处 （集团） | 已完成。校史馆升级改造工程已全部结束。校庆前校史馆已面向广大师生、校友开放参观。 |  |
| 第 十 六 条 | 110周年校庆暨 双一流建设研讨会 | 制定理事会和校友会换届工作方案并组织实施，完成换届工作 |  | 7月 | 校友办 | 已完成。10月19日，校友会第二届会员代表大会在力行楼学术报告厅举行，大会选举产生了第二届理事会，选举杨小林同志担任第二任会长。同日内学校理事会第四届会员代表大会在明德楼一楼会议室举行，大会选举邹友峰同志担任第四任理事长。 |  |
|  |  | 编印《河南理工大学校友通讯录》 |  | 7月 |  | 已完成。经请示校领导，不再印刷纸质版通讯录。校友信息化系统已于7月上线，校友与社会合作办公室正积极引导广大校友注册信息，目前注册信息人数达11000人。 |  |
|  |  | 制定校庆筹资工作方案、激励政策和筹资项目，统筹协调校庆资金募集工作 |  | 9月 | 校友办 财务处 | 已完成。校友联络与资金筹募组下发了《关于充分发动社会力量支持学校办学的通知》，广泛动员社会各界捐资助学。截至目前，接收捐赠资金2897.12万元、实物价值约1458.13万元，合计4355.25万元。 |  |
|  |  | 制定校庆志愿服务工作方案并实施 |  | 9月 | 校团委 | 已完成。校团委根据工作要求共选拔出校庆志愿者500余名，在校庆庆典期间，志愿者们顺利完成了接待、引导、服务等工作，向社会各界和广大校友全面展示了我校学子良好的精神面貌和青春风采。 |  |

（共40项，其中已完成10项、基本完成9项、部分完成20项、未完成1项）