河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕16号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2016年11月21日 |
| --- | --- | --- |

2016年重点工作进展情况

（11月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月20日的重点工作有2项，其中基本完成2项。10月31日通报尚未完成的重点工作有19项，其中完成4项、基本完成3项、部分完成10项、未完成2项。具体情况见附件。

附件：1．11月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

11月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 条 | 本科专业评估 | 认真组织计算机科学与技术、会计学、金融学、法学、生物技术等五个专业参加河南省普通高等学校本科专业评估工作 | 按上级要求时间节点 完成 | 教务处 相关学院 | 基本完成。按照河南省专业评估工作安排，已于10月24日前完成专业评估的数据填报工作，待省教育厅组织教指委专家评审。 | 该项工作待教育厅公布评估结果后再通报。 |
| 第 六 条 | 科研经费管理 | 修订《河南理工大学横向科研项目经费管理办法》并实施 | 11月15日前 | 科技处 社科处 | 基本完成。已经11月4日第15次校长办公会研究，并进行了修改完善，待提交党委常委（扩大）会审定。 |  |

（共2项，基本完成2项）

附件2

10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 统战工作 | 制定加强基层党组织统战工作的意见，指导基层统战工作开展，构建“大统战”工作格局 | 9月30日前 | 统战部 | 已完成。《意见》已经校党委常委会议审定，并印发实施。 |  |
| 第 四 条 | 规划编制工作 | 印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施 | 7月31日前 | 发规处 组织部 宣传部 财务处 教务处 人事处 科技处 社科处 基建处 后勤处 研究生处 国际处 各学院 | 基本完成。总体规划已发文；各专项规划和学院规划通过召开工作推进会、组织专家评议、征集意见和建议等环节，根据意见和建议作了进一步修改；11月9日学校召开“十三五”事业发展规划专题研讨会，对7个专项规划和5个学院规划进行了专题讨论，并要求相关部门和各学院充分吸纳会议精神，并再进一步完善各专项规划和学院规划。 |  |
|  | 本科教学综合 改革 | 制定《河南理工大学本科教学综合改革实施办法》并实施 | 10月30日前 | 教务处 各学院 | 部分完成。学校于11月9日召开本科教学综合改革实施方案研讨会，就学校《本科教学综合改革实施办法》初稿进行了进一步修改，待提交学校相关会议审定后发文实行。 |  |
| 第 五 条 | 学科建设 | 修订《河南理工大学重点学科带头人选任管理办法》 | 10月31日前 | 发规处 | 已完成。《办法》已定稿，正通过公文系统发文。 |  |
|  |  | 修订《河南理工大学重点学科建设管理办法》 | 10月31日前 |  | 已完成。《办法》已定稿，正通过公文系统发文。 |  |
| 第 六 条 | 教职工聘任 与考核 | 完成学校全员聘任工作 | 7月20日前 | 人事处 | 部分完成。人事分配制度改革方案已发文，各单位教职工岗位申报工作及全校岗位申报汇总已完成，待学校研究通过后报上级主管部门审批。 |  |
| 第 九 条 | 科研平台建设 | 科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书 | 5月15日前 | 科技处 | 基本完成。科研平台负责人遴选结果已下文，待签订目标责任书。 |  |
| 第 十 条 | 大学科技园建设 | 完成园区#9、#10楼竣工验收并投入使用 | 9月30日前 | 泰科公司 | 部分完成。已完成墙面粉刷、电梯井改造，目前外墙保温工作基本结束，正进行玻璃幕墙及内部隔断建设。 | 因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。 |
|  |  | 完成园区东西两条主干道及主管网建设 | 10月31日前 |  | 未完成。因受周平陵村民阻扰未能进地施工，仍处于停工状态。 | 下一步将积极联系办事处与村委会，解决村民阻工问题。 |
| 第 十 二 条 | 创新创业教育 | 制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施 | 6月30日前 | 教务处 招生 就业处 校团委 各学院 | 部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已正式下发；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。 | 该项工作在教育部相关规定正式发布前不再通报。 |
| 第 十 四 条 | 万方学院 转设过渡期工作 | 根据整合方案，做好万方学院焦作校区部分人员分流工作 | 9月10日前 | 校万方学院转设过渡期工作小组 | 已完成。按照《转设过渡期工作方案》制定的年度人员分流计划，9月份完成38人分流任务；按照第5次校长办公会和杨校长在北校区现场办公会议精神，后勤、现教、保卫和图书等工作职能由学校收回后，安置相关工作人员42人；万方学院9月份完成了机构整合工作，所有在岗人员均已妥善安排工作。 |  |
| 第 十 五 条 | 校办产业、后勤产业改制 | 完成校办产业、后勤产业清产核资工作 | 6月30日前 | 泰科公司 后勤处 财务处 审计处 相关学院 | 部分完成。经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至11月30日前。 | 该项工作待11月30.日再通报。 |
|  |  | 完成校办产业、后勤产业整体划转泰科公司工作 | 7月31日前 |  | 部分完成。经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至12月30日前。 | 该项工作待12月30.日再通报。 |
| 第 十 六 条 | 国家重点实验室大楼建设 | 完成内外墙体砌筑和粉刷工作 | 9月30日前 | 基建处 | 部分完成。已完成9层（共13层）墙体砌筑工作。 | 因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。 |
|  | 第二图书馆建设 | 完成主体框架施工工作 | 8月31日前 |  | 基本完成。正进行第8层（共8层）主体框架施工。 |  |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成降水和土方开挖工作 | 6月20日前 |  | 部分完成。桩基施工及人防地下室土方开挖已完成，正进行桩基监测工作。 |  |
|  |  | 完成人防地下室施工工作 | 8月20日前 |  | 部分完成。人防地下室土方开挖已完成，正进行人防基础施工。 |  |
|  | #5学生食堂 和#2浴室综合楼建设 | 完成主体框架施工工作 | 10月31日前 |  | 未完成。正进行人防工程基础施工。 |  |
|  | #26学生宿舍楼建设 | 完成3层框架施工工作 | 10月20日前 |  | 部分完成。已完成基础回填施工，正进行1层主体施工。 |  |

（共19项，完成4项、基本完成3项、部分完成10项、未完成2项）