河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕4号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年4月13日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的重点工作有10项，3月31日通报尚未完成的重点工作有12项。具体情况见附件。

附件：1．4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六条 | 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 | 周 英 | 社科处 | 部分完成。办法已提交周英副校长审阅。 |
| 第七条 | 本科教学审核评估工作 | 制定《本科教学工作审核评估自评工作方案》 | 4月10日前 | 景国勋 | 报000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000教务处 | 基本完成。方案已经景国勋副校长审阅，现已呈邹校长批示。 |
|  | 本科专业建设管理 | 制定2014年本科专业分层建设设备计划并实施 | 4月10日前 |  | 教务处 各学院 | 基本完成。计划已经邹校长审阅，待上校长办公会研究。 |
| 第九条 | 研究生教育培养 | 分类完善研究生学位论文选题基本要求 | 4月10日前 | 邹友峰 | 研究生处 相关学院 | 已完成。已印发执行《河南理工大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》。 |
| 第十条 | 科研团队建设 | 新增科技创新人才2人以上（人文社科类） | 按照上级文件要求推进 | 周 英 | 社科处 | 已完成。徐君、牛海鹏两位同志入选省高校科技创新人才支持计划(人文社科类）。 |
|  |  | 认真做好“河南省百名优秀社科青年理论人才培养工程”申报工作，确保1—2人入选 | 按照上级文件要求推进 |  |  | 已完成。张尚字、程伟、张富文、张玉亮四位同志入选省百名优秀青年社科理论人才。 |
| 第十三条 | 东部水系建设 | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 | 张 锟 | 基建处 | 部分完成。桥梁施工图设计已完成，待提交校党委常委会议研究。 |
| 第十六条 | 平安校园建设 | 完成校园视频监控系统方案制定与论证工作 | 4月10日前 | 卫中玲 | 保卫处 现教中心 | 已完成。 |
| 第十七条 | 深化教学改革 | 制定《万方科技学院重点课程建设管理办法》并实施 | 4月10日前 | 邹友峰 | 万方学院 | 已完成。办法已经学院党政联席会议研究通过，并印发执行。 |
| 第十八条 | 105周年校庆筹备 | 确定学术会议方案并启动筹备工作。 | 4月5日前 | 周 英 | 科技处 社科处 教务处 | 基本完成。学术会议方案已经周英副校长审阅，待提交学校主要领导审阅。 |

附件2：

3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 学校《章程》建设 | 修改完善《章程》并向省教育厅申报试点 | 3月31日前 | 王少安 邹友峰 | 校 办 党 办 | 基本完成。教育厅通知4月20日前申报试点单位，正按要求填报申请。 |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施 | 3月20日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。 |
| 第八条 | 本科人才培养 | 制定《校处级领导干部听课制度》并实施 | 3月31日前 |  | 教务处 | 基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。 |
| 第十一条 | 中外合作办学项目 建设 | 制定《中外合作办学项目学生出国留学管理办法》并实施 | 3月30日前 |  | 国际教育 学院 相关学院 | 基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 印发《河南理工大学财务制度汇编》 | 3月31日前 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。 |
| 第十三条 第十三条 | 第二图书馆项目 建设 | 确定第二图书馆设计方案 | 3月31日前 | 张 锟 张 锟 | 基建处 图书馆 | 已完成。三套设计方案已呈校领导审阅，确定选用第二套方案，现正进行局部修改。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作 | 3月31日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。按学校要求已移栽600多棵；剩余300棵需移植修建道路两侧，待基建道路工程结束后进行。该项工作在基建道路工程结束前不再通报。 |
| 第十五条 | 校园节约年建设 活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 | 卫中玲 | 后勤集团 后勤处 | 部分完成。已形成方案初稿，计划外出调研，待修改完善后报学校审定。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。 |
|  | 学生宿舍电扇改造工程 | 制定学生宿舍电扇改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 基本完成。根据邹校长批示，组织进行了现场考察，确定了方案三，待完善后提交学校审定。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 | 部分完成。已按邹校长批示，组织进行现场考察，待整体方案形成后提交学校研究。 |
|  | 家属区管理 | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 | 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 | 未完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。 |