河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕8号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年5月22日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有10项，5月10日通报尚未完成的重点工作有38项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 学校《章程》建设 | 向教育厅提出章程核准申请 | 5月15日前 | 王少安 邹友峰 | 校 办 党 办 | 已完成。 |
|  | 校学术委员会 建设 | 制定校学术委员会会议规则 | 5月15日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 部分完成。已制定会议规则初稿，待与学术委员会章程一并提交校长办公会审议。 |
| 第六条 | 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施 | 5月20日前 |  | 社科处 | 基本完成。根据周校长意见，该项工作由发规处统一组织论证实施；计划已经邹校长审阅，待提交学校研究。 |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施 | 5月20日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 部分完成。已根据邹校长意见进行修改，并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。 |
|  | 本科招生工作 本科招生工作 | 科学编制2014年招生计划并上报上级部门 | 5月20日前 |  | 招生办 | 已完成。《河南理工大学2014年普通高招计划方案》由第182次校长办公会审议通过，已上报并经教育厅审批。 |
| 第八条 | 学生最喜爱的教师评选 | 评选第三届“学生最喜爱的教师”和专题颁奖晚会 | 5月20日前 |  | 教务处 校团委 学生处 音乐学院 | 已完成。评选出机械学院李长有等10名教师为第三届“学生最喜爱的教师”，并于5月8日晚在小礼堂举办专题颁奖晚会。 |
| 第十二条 | 审计工作 | 制定《重大项目经费使用过程审计与绩效审计办法》并实施 | 5月20日前 | 周 英 | 审计处 相关单位 | 已完成。已印发并执行《河南理工大学重大项目经费使用过程与绩效审计暂行办法》（校审〔2014〕1号）。 |
| 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆室外道路施工 | 5月20日前 | 张 锟 | 基建处 体育学院 | 部分完成。因3月底雨水较多，推后工期约10天；道路基础层已全部完工，现南半部分路面准备铺设沥青。 |
| 第十六条 | 东部水系建设 | 开始东部水系桥梁桩基施工 | 5月15日前 |  | 基建处 | 未完成。待学校确定新设计方案和招标工作完成后进行。 |
|  | 平安校园建设 | 完成校园视频监控系统招标工作 | 5月20日前 | 卫中玲 | 国资处 保卫处 | 已完成。 |

（共10项，完成5项、基本完成1项、部分完成3项、未完成1项）

附件2：

5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 校学术委员会 建设 | 修订完善校学术委员会章程 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 基本完成。章程已再次按照王书记、邹校长意见进行修改，待提交校长办公会审议。 |
| 第三条 | 思想政治理论课建设 | 制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施 | 4月30日前 | 张国臣 景国勋 | 马 院 | 部分完成。方案已进入发文程序。 |
| 第四条 | 修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 4月30日前 | 张国臣 | 组织部 | 基本完成。待提交党委常委会研究。该项工作今后不再通报。 |
| 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划 | 4月30日前 | 周 英 | 发规处 | 基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。已按邹校长、周校长意见修改，待提交党委常委会议研究。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 |  | 社科处 | 基本完成。办法已经邹校长审阅，待提交校长办公会审定。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 4月30日前 | 景国勋 景国勋 | 教务处 各学院 | 基本完成。已根据邹校长意见进行修改，现正征求学院意见。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定 | 4月30日前 |  | 教务处 教务处 | 基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。已经景校长审阅，现正根据邹校长意见进行测算和修改。 |
| 第十条 | 科研综合改革工作 | 制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施 | 4月30日前 | 周 英 | 社科处 | 基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》已经王书记、邹校长审阅，待校长办公会审定。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告 | 4月30日前 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。报告已经校党委常委会研究通过。 |
|  |  | 修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施 |  |  |  | 已完成。报告已经校党委常委会研究通过。 |
|  |  | 制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施 |  |  |  | 已完成。计划已经校党委常委会研究通过并实施。 |
|  | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 4月30日前 | 邹友峰 卫中玲 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 部分完成。理达置业公司财务审核报告和规范化改革方案已经王书记、邹校长审阅，待学校研究。 |
|  | 大学科技园建设 | 完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证 | 5月10日前 | 邹友峰 | 泰科公司 | 部分完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
| 第十三条 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆设备调试工作和主体初验工作 | 4月30日前 | 张 锟 张 锟 | 基建处 体育学院 | 已完成。除空调外（因供电负荷不足），其他设备已调试完毕；主体初验工作已完成。 |
|  | 中华翰苑#1住宅楼项目建设 | 竣工验收 | 5月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。工程全部完工；因辖区供电分公司更换，现正办理供电手续；已向新区质监站递交验收申请，待其进行验收。 |
|  | 国家重点实验室大楼建设 | 完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅、发改委，张校长、基建处和设计院积极进行沟通协调，待批复；项目延期申请报告已经教育厅批复。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。原桥梁施工图设计于4月10日前已完成；根据学校新指示，对设计方案进行了调整，现已完成并报校领导审阅。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁施工招标工作 | 5月5日前 |  |  | 部分完成。招标文件已制定；待学校确定新设计方案后推进。 |
|  | 引进人才住房解决方案 | 制定解决引进人才住房问题方案报学校审定 | 4月30日前 | 卫中玲 | 后勤处 征地办 基建处 财务处 | 未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
| 第十五条 第十五条 | 供暖工作 | 制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 基本完成。方案已经邹校长批示组织相关单位再次论证，现已优化结束，待提交学校审核。 |
|  | 南校区供电专线建设 | 制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施 | 4月15日前 | 卫中玲 张 锟 | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。新建体育馆供电专线施工已基本完成。南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进。 |
|  | 公用房屋管理 | 制订《领导干部办公用房整改方案》并实施 | 4月30日前 | 卫中玲 卫中玲 | 后勤处 校 办 | 部分完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
|  | 校园节约年建设活动 校园节约年建设活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团后勤处 后勤集团后勤处 | 部分完成。修改完善后的方案已报送至后勤处，部分工作已开始实施，二号实验楼部分电缆更换、机械厂地下自来水管道维修等工作已施工完毕，《关于部分楼宇供电电缆更换的报告》、《关于部分楼宇供暖管道改造的请示》已报至后勤处等单位。 |
|  |  | 组织开展节能宣传教育活动 | 4月30日前 |  |  | 已完成。3月22日举行了“世界水日”节能宣传活动，编印两期《节能监督简报》，并通过宣传栏、电子屏等媒介和发放节能倡议书等形式，积极开展节能宣传教育活动。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。改造方案已报至后勤处，部分工作已开始实施。 |
|  |  | 积极探索合同能源管理新模式并试点实施 | 4月30日前 |  | 后勤集团 | 未完成。已有2家LED灯具厂家提出具体实施方案，现正组织开展论证工作。 |
|  | 校园节约年建设活动 | 增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率 | 5月10日前 |  |  | 基本完成。《关于中央空调冷水系统加装热交换器及更换冷却水泵的请示》已经学校审批，由后勤处、国资处与政府采购处确定了行政楼、图书馆中央空调末端系统改造工程的相关事宜，现正在进行施工中；由于中间交换系统为中央空调机组循环中的一部分，拟向学校申请改为空调送冷结束后、供暖开始前进行施工。 |
|  | 学生宿舍电扇改造工程 | 制定学生宿舍电扇改造方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 基本完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，采购申报已经省财政审批，现正在完善招标相关手续。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 后勤处 后勤集团 校工会 | 部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园正在开展新学期招生，待最新数据统计完毕后报学校审定。 |
|  | 家属区管理 | 制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施 | 4月20日前 |  |  | 未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 |  |  | 部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。 |
|  | 教职工医保工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 4月30日前 | 卫中玲 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。方案已提交邹校长审阅。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成公共楼宇文化匾牌制作安装 | 4月30日前 | 张国臣 | 宣传部 | 基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了校训、校风、教风、办学精神、办学传统及其释义屏风的制作、安装、摆放工作。 |
|  | 外宣工作 | 确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。 | 4月30日前 |  |  | 已完成。目前正根据王书记指示， 按照3篇外宣稿件的具体写作提纲，认真进行撰写。 |

（共38项，完成6项、基本完成19项、部分完成9项、未完成4项）