河南理工大学重点工作完成情况通报

党委办公室

编

校长办公室         重点工作月报〔2012〕6号

2012年10月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2012年下半年重点工作任务分解》的安排，要求在10月份完成的工作任务共有28项。其中完成15项，分别是：1-2-1、3-2-3、7-1-3、7-3-3、9-1-1、9-1-3、9-2-1、10-1-3、11-1-1、11-1-2、11-1-3、11-4-1、11-4-3、13-1-2、13-5-1。

未完成13项，分别是：1-1-1、5-1-2、5-2-2、6-2-1、7-2-2、8-3-1、9-2-2、10-1-2、12-1-1、12-2-1、13-1-3、13-5-2、13-5-3。具体情况如下：

第一条

1-1-1．制定《学习宣传贯彻党的十八大精神方案》并启动工作。

责任单位：宣传部

完成时间：10月30日前

落实情况：未完成。因党的十八大召开时间确定为11月8日，该项工作将于11月进行。

第五条

5-1-2．组织各责任单位健全完善相关专门委员会职责、规则。

责任单位：党办、校办

完成时间：10月底前

落实情况：未完成。大部分责任单位已提交相关专门委员会职责、规则，办公室正在陆续反馈修改意见。

5-2-2．组织修改学校职能处室、学院工作职责。

责任单位：党办、校办

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。大部分处级单位已提交本单位职责，办公室正在初审。

第六条

6-2-1．制定《机构与编制管理暂行办法》和《各级各类岗位职责任务、任期目标及履职考核办法》并实施。

责任单位：人事处

完成时间：10月30日前

落实情况：未完成。《办法》已经学校主要领导、分管校领导审阅，并根据学校主要领导的意见进行了修改，目前暂未进入发文程序。

第七条

7-2-2．制定学科评估工作整改措施并实施。

责任单位：发规处、相关学院

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。待教育部学位与研究生教育发展中心提供参评的《学科发展分析报告》后，开展该项工作。

第八条

8-3-1．制定《关于进一步加强课程考试的若干意见》及其相关制度并实施。

责任单位：教务处

完成时间：10月10日前

落实情况：未完成。根据领导的意见，正在进一步修改完善。

第九条

9-2-2．制定学校实验教学团队建设管理办法并实施。

责任单位：教务处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。《办法》已提交校长办公会审定，待会议研究后组织实施。

第十条

10-1-2．与台湾铭传大学签订校园信息化建设合作协议并实施。

责任单位：现教中心

完成时间：10月15日前

落实情况：未完成。双方就合作协议已达成初步意见，待进一步商讨后正式签订。

第十二条

12-1-1．建立健全大学科技园公司管理流程、职责分工和运营体制机制，做好大学科技园招商宣传、入园等工作。

责任单位：泰科公司

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。已注册成立“河南理工大学科技园有限责任公司”，组建董事会、监事会及管理团队，明确综合事务部、发展建设部等各部门职责分工，建立财务、办公室管理等运营管理制度；为配合启动科技园招商和入园工作，起草《河南理工大学科技公司管理办法（试行）》等4个文件。

12-2-1．落实6000万元建设资金进账。

责任单位：财务处

完成时间：10月20日前

落实情况：未完成。焦作市、省发改委、省财政厅共3000万元已到账；经省领导和省国资委协商调整后，原河南煤化3000万元建设资金正在组织签定。

第十三条

13-1-3．提交《后勤切块经费方案》，由学校审定并实施。

责任单位：后勤处

完成时间：10月30日前

落实情况：未完成。《方案》初稿已经学校主要领导、分管校领导审阅，目前根据学校主要领导的意见，正在进一步修改完善。

13-5-2．完成东部教学办公区供暖管网敷设招标工作并组织实施。

责任单位：后勤处

完成时间：10月30日前

落实情况：未完成。正在加紧施工。

13-5-3．完成家属区和部分学生公寓供暖支管的改造工作，提高供暖质量。

责任单位：后勤处、后勤集团

完成时间：10月30日前

落实情况：未完成。工程已进入收尾阶段。

截至目前，2012年9月份仍未完成的重点工作11项，具体如下：4-1-5、6-1-1、6-1-2、6-2-4、6-2-6、6-3-1、7-2-1、10-1-1、13-1-1、13-2-3、13-3-1。