河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕7号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年5月13日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（5月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月10日的重点工作有4项，4月30日通报尚未完成的重点工作有35项。具体情况见附件。

附件：1．5月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

5月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十二条 | 大学科技园建设 | 完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证 | 5月10日前 | 邹友峰 | 泰科公司 | 部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。 |
| 第十三条 | 中华翰苑#1住宅楼项目建设 | 竣工验收 | 5月10日前 | 张 锟 | 基建处 | 基本完成。工程全部完工，已向新区质监站递交验收申请，待其进行验收。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系桥梁施工招标工作 | 5月5日前 |  |  | 部分完成。招标文件已制定，待学校确定预算后，启动招标工作。 |
| 第十五条 | 校园节约年建设活动 | 增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率 | 5月10日前 | 卫中玲 | 后勤集团 | 未完成。《关于中央空调冷水系统加装热交换器及更换冷却水泵的请示》已提交后勤处审核。 |

附件2：

4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 校学术委员会 建设 | 修订完善校学术委员会章程 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 基本完成。章程已经王书记、邹校长审阅，正再次按相关意见进行修改完善。 |
| 第三条 | 思想政治理论课建设 | 制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施 | 4月30日前 | 张国臣 景国勋 | 马 院 | 部分完成。方案正根据张书记、景校长相关意见进行修改，待完善后再行提交。 |
| 第四条 | 修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 4月30日前 | 张国臣 | 组织部 | 基本完成。《条例》根据学校主要领导意见进行了再次修改，待校党委常委会议研究。 |
| 第六条 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划 | 4月30日前 | 周 英 周 英 | 发规处 | 基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。自然科学科研平台进行级别认定的建议现已提交至组织部审核，待提交党委常委会议研究。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 |  | 社科处 社科处 | 基本完成。办法已经邹校长审阅，正在进行修改完善。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。《关于对“河南省中国特色社会主义理论体系研究中心”等人文社科科研平台进行级别认定的建议》现已提交至组织部审核，待提交党委常委会议研究。 |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 4月30日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 基本完成。计划正根据邹校长意见进行修改完善。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定 | 4月30日前 |  | 教务处 | 基本完成。方案已经邹校长审阅，待提交校长办公会审定。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。计划正根据邹校长意见进行修改完善。 |
| 第十条 | 科研综合改革工作 | 制定《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》并实施 | 4月30日前 | 周 英 | 社科处 | 基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》已经王书记、邹校长审阅，待修改后发文； |
|  |  |  |  |  |  | 部分完成。《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》已经邹校长审阅，待成熟后再行发文，今后不再通报。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告 | 4月30日前 | 邹友峰 | 财务处 | 基本完成。部门决算、校内财务决算报告已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  |  | 修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施 |  |  |  | 基本完成。方案已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  |  | 制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施 |  |  |  | 基本完成。计划已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 4月30日前 | 邹友峰 卫中玲 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 部分完成。理达置业公司财务审核报告和规范化改革方案已提交邹校长审阅。 |
| 第十三条 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆设备调试工作和主体初验工作 | 4月30日前 | 张 锟 张 锟 | 基建处 体育学院 | 基本完成。设备安装完成，正在进行设备整体调试工作；4月30日组织相关部门完成了主体初验工作。 |
|  | 国家重点实验室大楼建设 | 完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作 | 4月30日前 |  | 基建处 | 基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅，待批复；项目延期申请报告已经教育厅批复。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作 | 3月31日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 已完成。东部水系建设场地内的树木已全部移植完毕；房屋拆除已完成。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 引进人才住房解决方案 | 制定解决引进人才住房问题方案报学校审定 | 4月30日前 | 卫中玲 | 后勤处 征地办 基建处 财务处 | 未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
| 第十五条 第十五条 | 供暖工作 | 制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 南校区供电专线建设 | 制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施 | 4月15日前 | 卫中玲 张 锟 | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 公用房屋管理 | 制订《领导干部办公用房整改方案》并实施 | 4月30日前 | 卫中玲 卫中玲 | 后勤处 校 办 | 部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 校园节约年建设活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团后勤处 | 部分完成。正结合赴江南大学等省内外高校调研情况，对方案进行修改完善。 |
|  |  | 组织开展节能宣传教育活动 | 4月30日前 |  |  | 部分完成。已起草节能宣传活动工作计划，正在收集节水节电常识等相关节能宣传材料，计划于6月初开展节能宣传活动。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 积极探索合同能源管理新模式并试点实施 | 4月30日前 |  | 后勤集团 | 未完成。已与3家LED灯具生产厂家联系落实相关事宜，初步合同能源管理方案已制定。 |
|  | 学生宿舍电扇改造工程 | 制定学生宿舍电扇改造方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 基本完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，已开始采购申报等工作。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 后勤处 后勤集团 校工会 | 基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  | 家属区管理 家属区管理 | 制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施 | 4月20日前 |  |  | 未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 |  |  | 部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善后公布征求意见。 |
|  | 教职工医保工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 4月30日前 | 卫中玲 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 部分完成。方案正根据卫校长批示征求意见和修改完善。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成公共楼宇文化匾牌制作安装 | 4月30日前 | 张国臣 | 宣传部 | 基本完成。文化匾牌已完成制作，并根据王书记指示安装上墙。 |
|  | 外宣工作 | 确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。 |