河南理工大学重点工作完成情况通报

党委办公室

编

校长办公室         重点工作月报〔2011〕2号

5月份重点工作完成情况

根据《2011年上半年重点工作落实措施》的安排，要求在5月份完成的工作任务共有17项。其中完成5项，分别是：1-3-1、3-1-2、10-7-1、12-2-2、12-6-2。

未完成（或部分完成）12项，分别是：3-1-3、5-1-2、6-1-4、6-2-3、7-1-4、7-2-2、8-4-2、9-4-1、14-4-2、14-4-3、16-6-2、16-7-1。具体情况如下：

第三条

3-1-3．《学校“十二五”教育事业发展规划》定稿。

责任单位：发规处

完成时间：5月30日前

落实情况：未完成。《规划》初稿已拟定，待提交教代会审议后定稿。

第五条

5-1-2．召开系（室）建设试点经验交流会，全面总结、推广系（室）建设试点工作经验。

责任单位：人事处、教务处

完成时间：5月10日前

落实情况：未完成。正在筹备召开系（室）建设试点经验交流会。

第六条

6-1-4．《年度目标考核体系》定稿实施。

责任单位：党办、校办、组织部、人事处

完成时间：5月10日前

落实情况：未完成。《机关年度目标考核体系》、《学院年度目标考核体系》初稿已提交学校主要领导审阅。

6-2-3．《年度重大奖励制度》定稿实施。

责任单位：人事处

完成时间：5月10日前

落实情况：未完成。《年度重大奖励制度》初稿已提交学校主要领导审阅。

第七条

7-1-4．《校内津贴分配办法》定稿实施。

责任单位：人事处、财务处、教务处、科技处、研究生处、成教学院、高职学院

完成时间：5月10日前

落实情况：未完成。《办法》初稿已提交学校主要领导审阅。

7-2-2．《关于加强和改进学院二次分配的指导性意见》制定并实施。

责任单位：人事处

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。《意见》正在起草中。

第八条

8-4-2．制定《河南理工大学编制核定与管理办法》，按时完成定编工作。

责任单位：人事处

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。《管理办法》初稿已拟定。

第九条

9-4-1．积极组织相关学院做好教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校申报工作并确保申报成功。

责任单位：教务处

完成时间：按教育部“卓越工程师教育培养计划”申报时间节点推进

落实情况：未完成。申报材料已呈送教育部，待其审核。

第十四条

14-4-2．确保考研率提高5个百分点。

责任单位：学生处、就业中心、教务处

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。学生考研率比去年提高1.72%。

14-4-3．做好各省市选调生和公务员招考信息收集发布、报名组织、考前培训工作，力争选调生和公务员录取数量较往年有较大增长。

责任单位：就业中心

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。目前，我校6名学生进入河南省选调生考察阶段，6月中旬公布选调结果，其他省市选调招考工作未结束。

第十六条

16-6-2．完成教育发展基金会税前扣除和免税资格等相关手续办理工作。

责任单位：外联处、财务处

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。各项准备材料已提交上级部门，待其审批。

16-7-1．建立校友工作议事制度

责任单位：外联处

完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。《议事制度》初稿已拟定。