中共河南理工大学委员会文件

校党文〔2018〕70号

★

中共河南理工大学委员会  河南理工大学

关于印发《河南理工大学结对帮扶淅川县

脱贫攻坚工作方案》的通知

各党委、党总支，校属各单位、附属医院：

现将《河南理工大学结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共河南理工大学委员会      河南理工大学

2018年7月26日

河南理工大学

结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作方案

为贯彻落实党中央、国务院《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚工作的实施意见》和省委、省政府打赢脱贫攻坚战的决策部署，充分发挥河南理工大学在淅川县脱贫攻坚中的重要作用，圆满完成结对帮扶淅川县的工作任务，按照《河南省打好精准脱贫攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》和《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于在全省开展“校地结对帮扶”精准扶贫行动的通知》要求，结合学校实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平扶贫开发战略思想，紧紧围绕省委、省政府关于脱贫攻坚战的决策部署，坚持“协同创新、协同发展，精准扶贫、精准脱贫”基本方略，充分发挥学校在人才、科技、智力、培训等方面的优势，全面整合学校各方资源，建立完善工作体制机制，积极推进“校地结对帮扶”精准扶贫行动，与淅川县开展多领域、深层次的合作与帮扶，尽锐出战，精准施策，助力淅川县打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战。

（二）基本原则

1．统筹谋划，有序推进。立足当前，着眼长远，结合实际，全面谋划结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作，坚持问题导向、目标导向和结果导向，建立台账、倒排工期、挂图作战，推进结对帮扶工作扎实有效开展。

2．协同创新，科学扶贫。创新工作方式，完善工作机制，探索扶贫新模式，着力推动智力、科技、培训、人才、产销帮扶，加快产业转型，推进动能转换，促进淅川县不断激发内在发展动力和活力，实现从“输血”到“造血”转变。

3．突出重点，协调发展。结合淅川县资源优势、区位特点和实际需求，采取“短线促增收，中线强基础，长线谋发展”相结合的方法，助力淅川县经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面协调发展。

（三）总体目标

2018~2020年，在智力、科技、培训、人才、产销等方面加大对淅川县的帮扶工作力度，努力提升人力资源整体素质，增强贫困家庭脱贫能力，改善当地生态发展环境，实现群众增收、生态增效，为淅川县如期实现全面稳定脱贫目标作出积极贡献。

二、重点任务

（一）实施智力帮扶

1．认真落实中央和省委“乡村振兴战略”部署要求，结合《淅川县乡村振兴总体规划》需求，依托城乡规划、自然地理与资源环境、土地资源管理等学科优势，在当地遴选若干“美丽乡村”建设试点，帮助淅川加强村域经济、空间布局、宜居村庄建设，为淅川实现生态宜居乡村建设目标提供支持。

（责任单位：建艺学院、测绘学院）

2．坚持全域旅游、融合发展的思路，围绕淅川特有的“水、都、寺、街、民”等优势资源，利用旅游管理、市场营销和国际贸易等专业师资和科研优势，加强对当地乡村旅游扶贫方面的专题研究，为淅川旅游产业发展把脉问诊、建言献策。

（责任单位：工商学院、财经学院）

3．统筹做好滨水美丽小镇规划工作，协助淅川县做好老城镇、盛湾镇、仓房镇、马蹬镇、大石桥乡、香花镇、滔河乡等库区集镇设计和滨水小镇规划，指导做好环库路东西两岸民居设计工作，帮助当地打造特色旅游新的增长点，努力实现将潜在旅游资源转化为实际经济效益的目标。

（责任单位：太行发展研究院、工商学院、财经学院）

4．发挥太行发展研究院等智库作用，对接淅川县“十三五”事业发展规划、脱贫攻坚行动计划等重大发展战略，找准工作着力点，提供决策咨询服务，为淅川县域经济发展和打赢脱贫攻坚战出谋划策。

（责任单位：社科处、太行发展研究院）

（二）实施科技帮扶

5．围绕淅川县汽车零部件制造、新能源、新材料等主导产业，帮助金博橡塑、天一减振器、九龙新能源、聚力新材料等县域企业申报建设院士工作站和省市级工程技术研究中心，完善自主创新体系，建设科技创新平台，以科技创新带动县域经济高质量发展。

（责任单位：科技处、工程训练中心、机械学院、化工学院、材料学院、物电学院等相关学院）

6．强化校地产学研深度合作，在汽车零部件制造、新能源、新材料、卫生医药等方面，开展研发、生产、加工、销售等全链条技术合作，与当地企业建立深层次产学研合作关系，助力淅川县提升产业发展水平和层次。

（责任单位：科技处、机械学院、化工学院、材料学院、物电学院、医学院等相关学院）

7．依托河南理工大学科技园的项目孵化平台，与淅川企业开展联合技术攻关，合作申报国家和省市各类科研项目，积极推动项目孵化和产业扶植，培育淅川产业经济发展新的增长点。

（责任单位：泰科公司、科技处）

8．充分利用学校数字航空摄影测量、自然资源调查监测等信息化测绘技术专长，为淅川县自然资源管护、水文生态建设提供地理信息技术支持。

（责任单位：测绘学院）

（三）实施培训帮扶

9．组织附属医院与淅川县重点医疗机构开展结对帮扶，接收淅川县医疗卫生系统技术人员来校进修学习和业务培训，组织学校医疗卫生专家到淅川开展技术指导、公开授课、经验交流等活动。加强对南阳信息工程学校的教育帮扶，利用假期开展教师业务交流培训，帮助南阳信息工程学校缓解师资力量不足的问题。

（责任单位：第一附属医院、第二附属医院、教师发展中心）

10．依托学校相关专业师资力量和教学条件，开展城乡规划、环境监测、乡村旅游、农村电商、土木工程、国土规划、旅游接待、财政融资、会计实务等方面的业务培训，帮助当地提升专业技术人员业务素质。在上级政策框架下，加大对淅川县的继续教育倾斜力度，帮助当地专业人才提升学历学位层次。

（责任单位：测绘学院、资环学院、工商学院、计算机学院、土木学院、财经学院等相关学院、继续教育学院）

11．依托安全技术培训学院、河南省应急管理技术研究与培训基地的培训资源，帮助淅川县开展应急管理、安全生产等领域的管理干部和专业技术人员培训，努力为当地培养一批专业化的安全生产和应急管理技术人才。

（责任单位：应急学院、安培学院）

12．为当地企业发展提供人才培训，特别是环保、智能制造、新材料应用、网络信息管理等方面的专业技术人才培训，同时引导相关专业的学生到淅川企业实习或工作，帮助当地解决企业人才短缺问题。

（责任单位：资环学院、电气学院、机械学院、材料学院、计算机学院等相关学院）

（四）实施人才帮扶

13．利用丹江水库、香严寺、楚始都丹阳、明清古街等优质历史文化资源，建立实践教学、写生采风基地。鼓励相关学院与淅川重点工业企业建立院企合作，共建大学生实习实训、创新创业等基地，组织大学生到相关企业开展社会实践活动。

（责任单位：教务处、创新创业学院、校团委、建艺学院等相关学院）

14．借鉴学校与云台山风景管理局共建文化旅游学院模式，推动实施“旅游+教育”跨界合作，为淅川旅游系统培养优秀旅游人才。组织引导毕业生、专业艺术人才、青年创业团队等各类“创客”人才投身乡村旅游工作，通过创意研发、产品开发、宣传推广，助推当地乡村旅游实现转型升级和创新发展。

（责任单位：校办、工商学院、招就处、校团委、建艺学院等）

15．借助学校优质医疗卫生资源，有针对性地选择心内科、肾内科、神经内科、呼吸内科、放疗科、普外科、中风科等优势专科，加大技术和人才支持力度，与淅川县相关医疗机构共建相关特色重点科室，帮助提升当地医疗卫生技术水平。

（责任单位：第一附属医院、第二附属医院）

16．坚持需求导向，利用省委组织的博士服务团，组织选派相关专业青年博士教师、在读博士研究生或硕士研究生，到淅川县重点企业进行挂职锻炼和技术对接，帮助企业解决实际技术难题。

（责任单位：组织部、研究生院、科技处）

17．每年毕业季，组织淅川县企事业单位来校举办专场招聘会，为当地输出高素质专业人才。在上级政策框架下，针对淅川籍贫困大学生提供减免学费、奖学金、助学金等倾斜政策，切实帮助当地贫困学生家庭解决实际经济困难。

（责任单位：招生就业处、学生处）

（五）实施产销帮扶

18．针对河南理工大学师生群体的消费特征，将淅川优质农产品与学校需求精准对接，使淅川县的软籽石榴、杏李、大樱桃、柑橘和薄壳核桃等特色农产品走进学校餐厅和超市，帮助解决当地农副产品的销路问题。

（责任单位：后勤集团、泰科公司）

19．充分利用计算机网络技术、物联网等专业资源，为淅川提供电商营销技术服务支持，帮助贫困地区建立农林产品电商销售平台，打开更加广阔的农林产品销售市场。

（责任单位：计算机学院）

三、保障措施

（一）健全组织，强化领导。为确保结对帮扶淅川县脱贫攻坚各项任务落实，学校成立由党委书记任组长、校长和主抓脱贫攻坚工作的校领导为副组长的脱贫攻坚领导小组，负责制定学校结对帮扶政策措施，编制攻坚规划、实施方案、年度工作计划等，定期听取结对帮扶淅川县脱贫攻坚情况汇报，协调解决脱贫攻坚中的重大问题。领导小组下设办公室，具体负责结对帮扶日常工作，监督保障结对帮扶工作任务落实。

（二）提升站位，压实责任。校属各单位要将结对帮扶工作作为一项重要的政治任务来抓，认真实施学校结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作方案，积极参与扶贫开发工作；要切实落实主体责任，主要负责人负总责，谋划好结对帮扶工作，分解好结对帮扶任务，建立好结对帮扶台账；要督促各项结对项目落实，切实做到工作部署到位、组织协调到位、任务落实到位、目标考核到位，确保结对帮扶工作高效开展。

（三）严格监督，科学管理。定期对校属各单位结对帮扶工作落实情况进行检查，将结对帮扶工作任务纳入年度目标考核，确保扶贫攻坚措施落到实处。深入调查了解结对帮扶工作进展情况和存在问题，帮助解决问题、推进工作。按照“内容科学、程序规范、结果适用”的原则，建立健全帮扶工作激励惩戒机制，对帮扶工作中表现突出的单位和个人给予奖励，对帮扶工作落实不力的单位和个人予以批评。

（四）统筹协调，主动服务。根据淅川县脱贫攻坚工作需要，主动为淅川牵线搭桥，积极联系省教育厅、科技厅、工信委、省政府发展研究中心、测绘地理信息局等有关部门，促成各方进一步加大对淅川县相关项目的扶持力度，争取更多项目、政策和资金支持，为淅川县打赢脱贫攻坚战提供良好政策环境。积极联系有关企业到淅川投资设厂、联合生产、技术指导，扶植新产业，拉长产业链，增强产品竞争力。

（五）认真总结，广泛宣传。鼓励结对帮扶工作创新，深入挖掘扶贫工作中涌现的先进人物和感人事迹，及时总结推广扶贫工作实践中的好经验、好做法，在全社会展示学校结对扶贫成效，为做好“校地结对帮扶”精准扶贫工作营造良好外部舆论氛围。

中共河南理工大学委员会办公室            2018年7月27日印发