河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕10号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年6月11日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（6月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月10日的重点工作有4项，5月31日通报尚未完成的重点工作有46项。具体情况见附件。

附件：1．6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第八条 | Sakai网络辅助教学平台应用 | 组织开展师生Sakai网络教学平台应用技术培训工作 | 6月10日前 | 景国勋 | 现教中心 教务处 学生处 | 已完成。3月19日至3月28日在二号实验楼2205微机室组织开展了6场Sakai（赛课）网络教学平台培训活动。 |
| 第十二条 | 审计工作 | 完成设备采购与管理过程审计与绩效审计工作 | 6月10日前 | 周 英 | 审计处 国资处 教务处 发规处 | 已完成。已完成学校2013年度采购金额在100万元及以上大额仪器设备的采购、使用和管理情况的审计工作。 |
| 第十三条 | 中华翰苑#1住宅楼项目建设 | 移交验收 | 6月10日前 | 张 锟 | 基建处 后勤处 | 未完成。待竣工验收后进行。 |
|  | 东部水系建设 | 开始东部水系桥梁桥墩、梁板施工 | 6月10日前 |  | 基建处 | 未完成。待招标工作完成后进行。 |

（共4项，完成2项、未完成2项）

附件2：

5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 校学术委员会 建设 | 修订完善校学术委员会章程 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 基本完成。章程已再次按照王书记、邹校长意见进行修改，待校长办公会审议。 |
|  |  | 制定校学术委员会会议规则 | 5月15日前 |  |  | 部分完成。已制定会议规则初稿，待校学术委员会章程审定后再进一步修改完善。 |
| 第三条 | 完善师德长效 机制 | 健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件 | 5月31日前 | 张 锟 | 教务处 人事处 科技处 研究生处 社科处 校工会 | 部分完成。《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》初稿已起草，待提交学校领导审阅；《河南理工大学教风建设规范》已经景校长审阅，已提交办公系统发文。 |
| 第六条 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划 | 4月30日前 | 周 英 | 发规处 | 基本完成。计划已经邹校长审阅，待学校研究。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。有关材料已移交组织部提方案。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 |  | 社科处 社科处 | 基本完成。《办法》已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 | 周 英 |  | 基本完成。有关材料已移交组织部提方案。 |
|  |  | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施 | 5月20日前 |  |  | 已完成。2014年人文社科类重点学科及科研平台无设备投入申请计划。 |
| 第七条 第七条 | 编制本科教学年度质量报告 | 编制《本科教学年度质量报告》并发布 | 5月31日前 | 景国勋 景国勋 | 教务处 | 部分完成。《河南理工大学2013年本科教学年度质量报告》初稿已编制完成，待提交校领导审阅。 |
|  | 本科专业建设管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 4月30日前 |  | 教务处 各学院 | 基本完成。根据邹校长意见进行了修改，并在征求学院意见基础上做进一步完善，经景校长审阅，现已再次提交邹校长审阅。 |
|  |  | 制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施 | 5月20日前 |  |  | 基本完成。根据邹校长意见和学院意见，进一步修改完善了《特色专业提升行动计划（2014-2016）》并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定 | 4月30日前 |  | 教务处 | 已完成。方案已经邹校长审批。 |
|  |  | 完成会议材料准备工作 | 5月30日前 |  |  | 部分完成。本科教学年度质量报告初稿已编制，关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅。 |
|  | 本科招生工作 | 加大招生宣传力度，在国内重要媒体发布学校招生计划 | 5月30日前 |  | 招生办 宣传部 | 已完成。已在《中国青年报》（6月9日，第4版，半版彩色）、《中国教育报》（6月10日，第7版，半版）、《河南日报》（6月9日，第4版）上进行了招生宣传。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 4月30日前 |  | 教务处 | 基本完成。根据邹校长意见进行了测算和修改，现已提交王书记审阅。 |
|  | 信息化云平台建设 | 完成虚拟化平台和数据中心平台的软件采购、安装、调试和运行工作 | 5月31日前 |  | 现教中心 国资处 | 已完成。虚拟化平台和数据中心平台软件已于4月28日签订采购合同；服务器HBA卡和网卡于5月25日到位，6月5-8日，IBM、EMC等四家公司完成软硬件安装、调试和运行。 |
|  |  | 加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作 | 5月31日前 |  | 现教中心 | 基本完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发完成，现正进行系统安装调试。 |
| 第十条 | 科研综合改革工作 | 落实教育部《高等学校学术委员会规程》，构建以学术为中心的评价机制并实施 | 5月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 未完成。待校学术委员会章程审定后进行。 |
|  |  | 制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施 | 4月30日前 |  | 社科处 | 基本完成。《规程》已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。 |
| 第十二条 | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 4月30日前 | 邹友峰 卫中玲 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 基本完成。已提出方案，待上会研究。 |
|  | 大学科技园建设 | 完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证 | 5月10日前 | 邹友峰 | 泰科公司 | 部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。 |
| 第十三条 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆室外道路施工 | 5月20日前 | 张 锟 张 锟 | 基建处 体育学院 | 部分完成。根据学校要求和施工安排，南半部分道路和铺装全部完工，现正进行北部施工。 |
|  | 中华翰苑#1住宅楼项目建设 | 竣工验收 | 5月10日前 |  | 基建处 基建处 | 基本完成。工程全部完工；经与骏利公司协调，已完成送电手续，现正进行供电调试工作。 |
|  | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区北侧大门建设 | 5月31日前 |  |  | 未完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，经多次协调，现已恢复施工。 |
|  | 国家重点实验室大楼建设 | 完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作 | 4月30日前 |  |  | 已完成。大楼设计方案已经省教育厅、发改委审批；项目延期申请报告已经教育厅批复。 |
|  | 第二图书馆项目建设 | 完成第二图书馆初步设计工作 | 5月31日前 |  | 基建处 图书馆 | 基本完成。6月9日完成学校新确定的设计方案修改完善工作，并提交王书记审阅，现正根据相关意见交由设计院做进一步完善。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。已制定初步方案，待学校组织考察后进一步完善。 |
|  |  | 完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标 | 5月31日前 |  | 基建处 | 部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。按照5月19日学校确定的新设计方案，施工图设计现已基本完成。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁施工招标工作 | 5月5日前 |  |  | 部分完成。招标文件已制定；待施工图设计和预算工作完成后进行招标。 |
|  |  | 开始东部水系桥梁桩基施工 | 5月15日前 |  |  | 未完成。待招标工作完成后进行。 |
|  | 引进人才住房解决方案 | 制定解决引进人才住房问题方案报学校审定 | 4月30日前 | 卫中玲 | 后勤处 征地办 基建处 财务处 | 未完成。待学校史平陵定向开发商品房征地手续办理完毕后进行。 |
| 第十四条 | 征地工作 | 做好南门西侧迁坟工作 | 5月31日前 | 卫中玲 | 征地办 | 未完成。待示范区出台相关政策后推进。 |
| 第十五条 第十五条 | 供暖工作 | 制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 基本完成。修改完善后的方案已再次提交邹校长、卫校长审阅。 |
|  | 南校区供电专线建设 | 制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施 | 4月15日前 | 卫中玲 张 锟 | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。 |
|  |  | 完成供电专线接入系统方案上报审批工作 | 5月31日前 |  |  |  |
|  | 公用房屋管理 | 制订《领导干部办公用房整改方案》并实施 | 4月30日前 | 卫中玲 卫中玲 | 后勤处 校 办 | 基本完成。修订完善后的方案已提交校领导；待上级对高校办公用房标准明确后，再予以实施。该项工作今后不再通报。 |
|  | 校园节约年建设活动 校园节约年建设活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团后勤处 后勤集团后勤处 | 部分完成。《河南理工大学节能校园建设规划》已提交邹校长审阅，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑6#青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 基本完成。《节水节电改造方案》是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已提交邹校长审阅，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑6#青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。 |
|  |  | 积极探索合同能源管理新模式并试点实施 | 4月30日前 |  | 后勤集团 | 基本完成。合同能源管理是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已提交邹校长审阅；已制定《合同能源管理实施方案》，待学校批复后组织进行招标并实施。 |
|  |  | 增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率 | 5月10日前 |  |  | 基本完成。该项工作经学校同意延后到9月15日，上半年不在通报。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 后勤处 后勤集团 校工会 | 部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园招生已结束，正根据最新报名数据制定方案。 |
|  | 家属区管理 | 制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施 | 4月20日前 |  |  | 部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。 |
|  |  | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 |  |  | 部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。 |
|  | 教职工医保工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 4月30日前 | 卫中玲 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。已按邹校长意见进行修改，并征求了校医疗改革小组成员意见，准备提交会议研究。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成公共楼宇文化匾牌制作安装 | 4月30日前 | 张国臣 | 宣传部 | 基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了屏风的制作、安装、摆放工作；一、二号实验楼文化牌匾的安装工作全部完成；力行楼、明德楼牌匾已完成制作，正着手安装上墙。 |

（共46项，完成5项、基本完成21项、部分完成15项、未完成5项）