河南理工大学重点工作完成情况通报

党委办公室

编

校长办公室         重点工作月报〔2011〕5号

10月份重点工作完成情况

根据《2011年下半年重点工作落实措施》的安排，要求在10月份完成的工作任务共有36项。其中完成21项，分别是：1-2-2、5-6、5-7-1、6-5-1、6-8-1、7-2-1、7-3-1、7-4-2、9-2、10-2-1、10-3-1、10-3-2、10-4-2、10-6-1、12-4-1、13-5、15-1-1、15-2、15-3、15-6-1、17-2-1。上级部门未启动的工作3项，分别是：6-3-1、6-4-1、6-7-1。

未完成12项，分别是：4-2-2、4-3-2、5-1-1、5-9、8-4、11-1-1、11-3-2、11-5、13-1、16-1-1、17-3、17-5-1；具体情况如下：

第四条

4-2-2．落实省部共建经费。

责任单位：校办、财务处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。《方案》已上报省教育厅，正在积极争取。

4-3-2．制定推进与中国平煤神马集团等大型煤炭企业战略合作协议的实施方案。

责任单位：校办、科技处、教务处、研究生处、人事处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。已拟定《实施方案》初稿，待进一步与中国平煤神马集团协商。

第五条

5-1-1．制定《河南理工大学机构编制管理暂行办法》并组织实施。

责任单位：人事处

完成时间：10月15日前

落实情况：未完成。根据校领导的意见，正在修改完善《办法》初稿。

5-9．按照《关于进一步加强和改进系（教研室）建设的意见》精神，贯彻系（教研室）建设试点经验交流会成果，制定《河南理工大学关于加强系（教研室）建设与管理暂行办法》并组织实施，确保系（教研室）的责、权、利落到实处。

责任单位：人事处

完成时间：10月20日前

落实情况：未完成。根据校领导的意见，正在修改完善《办法》初稿。

第八条

8-4．制订《河南理工大学科技工作规程》并组织实施，进一步规范科技工作行为。

责任单位：科技处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。《规程》初稿已拟定，并提交校领导审阅。

第十一条

11-1-1．密切关注国家和河南省化债政策，及时掌握、了解化债信息，科学制定《河南理工大学化解债务工作方案》。

责任单位：财务处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。

11-3-2．依据《河南理工大学深化财务管理体制改革方案（试行）》，调整学院2011年度经费预算。

责任单位：财务处

完成时间：10月15日前

落实情况：未完成。《预算》已经校长办公会议研究通过，待修改完善后实施。

11-5．修订《河南理工大学学院预算管理暂行办法》并组织实施，进一步加强对学院财务的指导与监管。

责任单位：财务处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。《办法》已提交校领导审阅。

第十三条

13-1．认真贯彻落实《独立学院设置与管理办法》，全力推进学院内部管理体制、运行机制改革，切实落实董事会领导下的院长负责制，坚持院领导分工合作、各负其责的工作原则，进一步理顺管理关系，规范办学行为，提高办学效益。

责任单位：万方学院

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。

第十六条

16-1-1．制（修）订《河南理工大学校办产业“十二五”发展规划》、《河南理工大学校办产业改制方案》和《河南理工大学校办企业财务管理办法》并组织实施。

责任单位：财务处、国资处、科技处、组织部、人事处

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。

第十七条

17-3．完成东大门校名石建设。

责任单位：宣传部

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。校名石、设计刻字、打磨加工效果图已选定，待提交校领导审定。

17-5-1．制定“学生最喜爱的教师”评选办法。

责任单位：教务处、宣传部、校工会

完成时间：10月31日前

落实情况：未完成。已拟定《办法》初稿，待提交校领导审阅。

截止目前，9月份重点工作未完成4项，分别是：3-3-2、5-3-1、5-8、7-1-2。