河南理工大学重点工作完成情况通报

党委办公室

编

校长办公室      重点工作通报〔2013〕5号

2013年下半年重点工作进展情况

（9月25日前应完成任务）

根据《河南理工大学2013年下半年重点工作任务分解》的安排，要求在9月25日之前完成的工作任务共有10项，其中全部完成8项、准备工作已完成1项、未完成1项，具体情况见附件。

附件：9月25日前应完成的重点工作进展情况统计表

9月25日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 | 省委巡视反馈意见整改工作 | 配合省委巡视整改回访工作组做好对学校的回访工作。 | 9月25日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 组织部 | 准备工作已完成。包括完成整改报告和王书记讲话稿及整改情况实证材准备工作。省委巡视整改回访日期尚未确定。 |
| 第二条 | 校处级领导班子 和领导干部 作风建设 | 在干部在线学习必修课程中，安排作风建设相关讲座。 | 9月10日前 | 王少安 邹友峰 | 组织部 | 已完成。《关于做好2013年下半年干部在线学习工作的通知》（校党组〔2013〕12号）已于9月1日印发实施，将中共中央党校党建教研部副主任、教授、博导戴焰军主讲的《坚持群众路线，改进党的作风》作为全校正处级领导干部五个必修课程之一。 |
|  | 《学院工作规程》专项检查与整改 | 组织开展《学院工作规程》专题培训。 | 9月15日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 已完成。校党委书记王少安在党委中心组理论学习扩大会上作题为《高等学校院（系）领导体制解读》的专题报告；择期将请王书记给培训当天请假人员再讲一次。 |
| 第三条 | 职称改革 | 制定《专业技术职务评审（推荐）办法（试行）》并实施。 | 9月10日前 | 张 锟 | 人事处 | 已完成。《河南理工大学专业技术职务评审（推荐）办法（试行）》已于9月9日印发实施，并启动职称评审工作。 |
| 第三条 | 分配制度改革 | 广泛征求教职工对学校“绩效工资和校内津贴分配办法”的意见。 | 9月20日前 | 张 锟 | 人事处 | 已完成。召开各职能部门、学院负责人专题会议，并收集整理了13个学院59条反馈意见。 |
|  |  | 根据征集到的意见修订学校“绩效工资和校内津贴分配办法”。 | 9月25日前 |  |  | 已完成。根据各学院反馈意见，进一步修改完善了《办法》，并已提交学校研究，待于下一完成时间节点前提交党委常委会议审定。 |
| 第四条 | 教学制度建设 | 修订《教学工作量及业绩点量化办法》 | 9月20日前 | 景国勋 | 教务处 | 未完成。初稿已于9月17日提交邹校长审改。 |
| 第七条 | 科研项目 经费管理 | 成立工作机构。 | 9月10日前 | 周 英 | 科技处 社科处 财务处 审计处 校纪委 | 已完成。《关于成立河南理工大学科研项目经费管理专项检查领导小组的通知》（校办〔2013〕25号）已于9月5日印发。 |
| 第八条 | 研究生管理 | 积极开展研究生“三助”工作。 | 9月20日前 | 周志远 | 研究生 工作部 | 已完成。本学期共设置助管岗位52个，并已经选拔聘任上岗。 |
| 第十五条 | 新生歌咏比赛 | 部署歌咏比赛。 | 9月10日前 | 周志远 | 校团委 学生处 | 已完成。《关于举办河南理工大学2013年学生歌咏比赛的通知》已于9月10日印发实施，目前，测绘学院、资环学院、土木学院已举办初赛，校团委将于9月30日前将各学院初赛情况进行汇总。 |