河南理工大学重点工作完成情况通报

党委办公室

编

校长办公室         重点工作月报〔2011〕4号

9月份重点工作完成情况

根据《2011年下半年重点工作落实措施》的安排，要求在9月份完成的工作任务共有22项。其中完成16项，分别是：1-1-1、1-1-2、1-2-1、3-1-1、3-1-2、3-2-1、3-2-2、3-3-1、4-2-1、4-3-1、7-5-1、7-5-2、7-6-1、11-3-1、15-5、15-7-1；推迟1项，为10-4-1。

未完成5项，分别是：3-3-2、5-3-1、5-5、5-8、7-1-2；具体情况如下：

第三条

3-3-2．根据学校“十二五”事业发展规划精神，高质量完成人才队伍、学科与专业、科技发展、校园与公共服务体系、校园文化等专项规划及学院发展规划与年度任务分解计划的编制工作。

责任单位：发规处、党办、校办、组织部、人事处、教务处、科技处、后勤处、宣传部

完成时间：9月30前

落实情况：未完成。专项规划及学院发展规划与年度任务分解计划初稿已拟定，并提交校领导审定。

第五条

5-3-1．制（修）订《河南理工大学引进和稳定人才暂行办法》和《河南理工大学杰出人才培养发展计划》并组织实施。

责任单位：人事处

完成时间：9月30日前

落实情况：未完成。《计划》初稿已拟定，待提交校领导审定。

5-5．对2011年各学院承担的教学、科研情况进行统计、分析，认真测算各学院对人才的需求状况，结合学校实际，科学制定2012年人才引进计划。

责任单位：人事处

完成时间：9月30日前

落实情况：未完成。《计划》初稿已拟定，待提交校领导审定。

5-8．贯彻落实学校《关于进一步加强和改进系（教研室）建设的意见》，组织召开系（教研室）建设试点经验交流会，推广系（教研室）建设试点经验，充分发挥系（教研室）在人才培养、学科（专业）建设等方面的主渠道作用。

责任单位：人事处

完成时间：9月30日前

落实情况：未完成。正在积极筹备中。

第七条

7-1-2．制定《关于进一步加强和改进思想政治理论课建设的意见》。

责任单位：马克思主义学院、教务处、发规处、人事处、财务处

完成时间：9月30日前

落实情况：未完成。《意见》初稿已提交校党委常委会议研究，待修订后发文。