中共河南理工大学委员会文件

校党文〔2018〕74号

★

中共河南理工大学委员会  河南理工大学

关于印发《河南理工大学2018年重点工作

（补充）》的通知

各党委、党总支，校属各单位、附属医院：

《河南理工大学2018年重点工作（补充）》已经学校2018年第14次党委常委会议研究通过，现印发给你们，请结合本单位实际，认真贯彻落实。

附件：1．河南理工大学2018年重点工作（补充）任务分解

2．河南理工大学2018年重点工作任务分解（第一条）

中共河南理工大学委员会     河南理工大学

2018年9月1日

河南理工大学2018年重点工作（补充）

1．扎实开展中央第一巡视组反馈意见整改落实工作，认真做好巡视“后半篇文章”，切实把党建高质量落到实处；贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神，以党建高质量促进事业发展高质量，为实现中原更加出彩贡献力量；贯彻落实省委精准脱贫战略部署，抓好校地结对帮扶工作，助力全面打赢脱贫攻坚战；做好省级文明单位标兵复查工作，确保顺利通过。

2．认真梳理学位授权点专项评估与合格评估工作，筹备召开学位点评估工作总结大会暨学科建设工作会议，进一步推进学科建设内涵式发展；贯彻落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议精神和教育部《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》，不断提升人才培养质量。

附件1

河南理工大学2018年重点工作（补充）任务分解

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 巡视整改 工作 | 召开党委常委会，传达全省组织系统、省管高校组织人事系统和全省教育系统贯彻落实中央巡视组反馈意见整改工作动员会精神，安排部署学校整改工作 | 已完成 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 制定学校《中央第一巡视组反馈意见整改落实工作方案》和党建和选人用人、意识形态责任制落实、基督教工作、对外文化交流、学术研究等项目和活动等4项专项整改方案 | 已完成 | 邹友峰 安士伟 陈自录 | 党办、组织部 宣传部、统战部 |
|  |  | 召开党委全委会，学习中央第一巡视组巡视反馈报告及相关领导讲话精神，进一步统一思想、形成共识，做好巡视整改工作 | 已完成 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 召开阶段性整改推进会，总结、部署整改工作 | 8月 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 抓好“带病提拔”问题、代表委员问题、干部档案再审核、“三超两乱”问题、选人用人不正之风问题、干部违规兼职问题、基层党建问题、组织部门自身建设问题等8个整改专项行动 | 根据上级安排部署时间 | 安士伟 | 组织部 |
|  |  | 实施建档立卡贫困家庭学生接受教育保障和资助制度，加强资助政策宣传，完善资助体系，落实资助政策 | 根据上级安排部署时间 | 安士伟 赵同谦 | 学生处 研究生院 |
|  |  | 召开校领导班子巡视整改专题民主生活会，并按要求向上级报送召开民主生活会情况报告 | 9月 | 邹友峰 | 组织部 党办 |
|  |  | 按照时间节点报送专项整改工作进展情况报告 | 根据上级安排部署时间 | 安士伟 陈自录 | 组织部、宣传部 统战部 |
|  |  | 起草并报送学校巡视集中整改工作情况报告 | 9月 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 召开处级领导干部巡视整改专题民主生活会，并做好资料归档工作 | 9月 | 安士伟 | 组织部 |
|  |  | 抓好持续整改阶段整改落实工作，建立巡视整改的常态化长效化机制 | 12月 | 邹友峰 安士伟 陈自录 | 党办、组织部 宣传部、统战部 |

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议 精神 | 召开党委常委会，传达学习省委十届六次全会暨省委工作会议精神 | 已完成 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 印发学校《关于认真学习宣传贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神的通知》 | 已完成 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 校处级领导干部开展专题研讨 | 已完成 | 安士伟 | 组织部 |
|  |  | 撰写学校学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神情况汇报，准备实证材料接受省委高校工委调研组莅校调研检查 | 已完成 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 凝炼并上报学校学科建设、基层党建和大学生思想政治教育等出彩点经验材料 | 已完成 | 安士伟 赵同谦 | 发规处 组织部 学工部 党 办 校 办 |
|  |  | 按要求报送学校学习贯彻全会精神进展和改革发展成效的工作动态 | 8月 | 邹友峰 | 党 办 |
|  |  | 将会议精神分别列入校处级干部、纪委委员和纪检委员、教师、学工队伍、团学干部等教育培训计划 | 9月 | 安士伟 陈自录 解 伟 | 组织部 纪委办 人事处 学生处 校团委 |
|  |  | 积极与上级部门对接，寻求安全科学与工程学科的政策支持，为实现中原更加出彩增光添彩 | 10月 | 杨小林 赵同谦 | 科技处 发规处 校 办 |
|  |  | 党校把会议精神作为必修课程 | 11月 | 安士伟 | 党 校 |
|  |  | 将会议精神纳入校院党委中心组和教职工政治理论学习计划 | 11月 | 陈自录 | 宣传部 |
|  |  | 持续抓好各单位学习贯彻会议精神工作，将党建和事业发展的出彩点进行年终总结 | 12月 | 邹友峰 杨小林 | 党 办 校 办 |
| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 |
| 第 一 条 | 校地结对帮扶工作 | 深入淅川县开展现场对接，调研扶贫工作实际需求 | 已完成 | 安士伟 | 组织部 |
|  |  | 制定印发《河南理工大学结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作实施方案》 | 已完成 |  |  |
|  |  | 成立河南理工大学脱贫攻坚帮扶领导小组 | 已完成 |  |  |
|  |  | 分解《河南理工大学结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作实施方案》，细化任务，明确责任，制定帮扶工作台账 | 9月 |  |  |
|  |  | 做好统筹协调，加强工作指导，督促各责任单位抓好工作落实，保证校地结对帮扶工作成效 | 按照台账时间节点推进 |  | 组织部 各责任单位 |
|  | 省级文明单位标兵复查工作 | 制定印发《关于做好2018年河南省文明单位标兵复查工作的通知》，成立复查迎评工作领导小组，抽调工作人员组建工作组，开展创建档案整理工作 | 9月 | 陈自录 | 宣传部 校团委 保卫处 后勤处（集团） 各相关单位 |
|  |  | 做好档案收集整理，确保顺利网上上传创建档案资料 | 9月 |  |  |
|  |  | 制定印发《河南省文明单位标兵年度复查迎评工作方案》，明确实地考察环节任务分工、时间节点和工作要求，督促协调各单位做好迎检工作，确保顺利通过考核验收 | 9月 |  |  |
| 第 二 条 | 学位点评估与学科建设 | 筹备召开学校学位点评估工作总结大会暨学科建设工作会议 | 11月 | 赵同谦 | 研究生院 发规处 |
|  |  | 修订（制定）博士、硕士（学术硕士、专业学位硕士）学位授予标准，加强和完善研究生教育质量保障体系建设 | 12月 |  | 研究生院 |
| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 |
| 第 二 条 | 贯彻落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议精神 | 开展教育思想大讨论，进一步凝聚共识，采取新举措推动教育改革发展 | 9月 | 赵俊伟 | 教务处 校属各单位 |
|  |  | 召开教育思想大讨论专题交流会，编印交流材料进行学习，促进教育水平和教学质量持续提升 | 11月 | 安士伟 赵俊伟 解 伟 | 教务处 学生处 人事处 校 办 |
|  | 贯彻落实教育部《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》 | 制定学校《关于全面落实研究生导师立德树人职责的工作细则》 | 12月 | 赵同谦 | 研究生院 |
|  |  | 开展研究生导师立德树人主题宣传教育活动 | 12月 |  |  |

附件2

河南理工大学2018年重点工作任务分解（第一条）

| 条目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 条 | 党建质量年工作 | 根据中组部、教育部党组《高校党建工作重点任务》和《河南省贯彻落实〈高校党建工作重点任务〉具体清单》，制定学校党建工作重点项目台账 | 已完成 | 安士伟 | 组织部 党办 |
|  |  | 牵头抓好党建工作重点项目台账落实，按要求报送相关材料，接受上级部门专项检查 | 根据上级 时间安排 |  |  |
|  |  | 贯彻落实教育部党组关于高校党组织对标争先建设计划的实施意见，做好对标自查、争先创建、选树培育、推广运用等工作，促进学校党委“四个过硬”、二级党组织“五个到位”、基层党支部“七个有力” | 12月 |  |  |
|  |  | 修订《河南理工大学工作规程》《河南理工大学学院工作规程》，完善议事决策规则，并按要求向上级部门报备。 | 8月 |  | 党办 |
|  |  | 修订印发基层党支部工作规则、二级党组织工作规则 | 10月 |  | 组织部 |
|  |  | 制定教师党支部书记“双带头人”培育工程实施方案并组织实施 | 9月 |  |  |
|  |  | 开展党的十八大以来发展党员工作专项排查 | 9月 |  | 组织部 各二级党组织 |

备注：因上半年教育部未出台“党建质量年工作方案”，结合学校实际，对该项工作进行了重新分解。

中共河南理工大学委员会办公室            2018年9月2日印发