河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕9号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年6月5日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有25项，5月20日通报尚未完成的重点工作有35项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 深化学校综合 改革 | 组织调研 | 5月31日前 | 王少安 邹友峰 | 党 办 校 办 | 未完成。经主要领导批准，此项工作暂不开展，今后不再通报。 |
| 第三条 | 完善师德长效 机制 | 健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件 | 5月31日前 | 张 锟 | 教务处 人事处 科技处 研究生处 社科处 校工会 | 未完成。《河南理工大学学术道德建设规范》、《河南理工大学教风建设规范》已起草初稿，待提交校领导审阅；《河南理工大学教师职业道德规范》尚未启动。 |
| 第四条 | 处级干部集中 轮训工作 | 组织习近平总书记系列重要讲话集中轮训 | 5月31日前 | 张国臣 | 组织部 | 已完成。 |
| 第五条 | 人才引进 | 组织参加国内重点院校人才招聘会，适时举办校园专场招聘会 | 5月31日前 | 张 锟 | 人事处 | 已完成。组织参加北京、上海等举办的60余场大型综合招聘会和校园专场招聘会。 |
| 第七条 | 编制本科教学年度质量报告 | 编制《本科教学年度质量报告》并发布 | 5月31日前 | 景国勋 | 教务处 | 部分完成。《河南理工大学2013年本科教学年度质量报告》初稿已编制完成，待提交校领导审阅。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 完成会议材料准备工作 | 5月30日前 |  |  | 部分完成。本科教学年度质量报告初稿已编制，关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅。 |
| 第七条 | 本科招生工作 | 积极探索按学科大类招生新模式，继续稳定本科一批招生规模，适度扩大外省本科招生计划，进一步优化生源结构 | 5月30日前 | 景国勋 | 招生办 | 已完成。继续探索大类（自动化类、电子信息类等8个）招生模式；本科一批计划招生3178人，较去年增加25人；经积极沟通联系，争取到外省本科招生计划2256人，较去年增加56人。 |
|  |  | 加大招生宣传力度，在国内重要媒体发布学校招生计划 | 5月30日前 |  | 招生办 宣传部 | 基本完成。招生制度改革后，最佳宣传时间为高考后的6月上旬和出分后的6月下旬；已与《中国青年报》、《中国教育报》、《河南日报》、《大河报》等媒体初步确定了宣传时间，并签订了协议。 |
|  |  | 制定吸引优秀（高分）考生报考激励（优惠）政策并实施 | 5月30日前 |  | 招生办 | 已完成。《河南理工大学优秀新生奖励办法》已经邹校长审阅，相关内容已印入招生简章。 |
| 第八条 | 信息化云平台建设 | 完成虚拟化平台和数据中心平台的软件采购、安装、调试和运行工作 | 5月31日前 |  | 现教中心 国资处 | 部分完成。虚拟化平台和数据中心平台软件已于4月28日签订采购合同；服务器HBA卡和网卡于5月25日到位，现正进行软件安装调试。 |
|  |  | 加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作 | 5月31日前 |  | 现教中心 | 部分完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发完成；待虚拟化平台和数据中心平台安装调试运行后进行。 |
| 第九条 | 研究生教育培养 | 做好“研究生双语课程”和“研究生案例库课程”建设工作 | 5月31日前 | 邹友峰 | 研究生处 相关学院 | 已完成。共确定“扩散与相变”等5门课程为研究生双语课程资助项目，确定“高等矿物加工学案例库”等10门课程为研究生案例库自助项目。 |
|  | 研究生管理 | 加强研究生学风建设，开展研究生学术诚信宣讲活动，提高研究生科学精神和学术修养 | 5月30日前 |  | 研究生 工作部 | 已完成。通过继续做好研究生早操督导检查工作、开展第六届研究生“学术论坛”暨“学术之星”评选活动、举办研究生科学道德与学风建设宣讲报告会等，提高研究生科学精神和学术修养。 |
| 第十条 | 科研综合改革工作 | 落实教育部《高等学校学术委员会规程》，构建以学术为中心的评价机制并实施 | 5月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 未完成。待校学术委员会章程制定后进行。 |
|  |  | 探索建立学校哲学社会科学分类评价标准体系并实施 | 5月30日前 |  | 社科处 | 未完成。该项工作已经学校同意延展为全年重点工作，上半年不再通报。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 落实内部控制制度，实行“阳光财务” | 5月30日前 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。修订完善《河南理工大学学院预算管理办法》等文件，落实内部控制制度；设置收费公示栏，在校务公开网站公布年度经费执行计划等，积极实行“阳光财务”。 |
| 第十三条 | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区北侧大门建设 | 5月31日前 | 张 锟 | 基建处 | 未完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，工程一度停滞，经多次协调，现已准备恢复施工。 |
|  | 第二图书馆项目建设 | 完成第二图书馆初步设计工作 | 5月31日前 |  | 基建处 图书馆 | 未完成。2月底前已经完成两套设计方案，3月初报校领导审阅后，要求增加一套不含天井的方案，3月底完成第三套设计方案，经多次向校领导汇报并修改后，5月23日确定了设计方案，现按照校领导指示正在修改完善。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标 | 5月31日前 |  | 基建处 | 部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。 |
| 第十四条 | 征地工作 | 做好南门西侧迁坟工作 | 5月31日前 | 卫中玲 卫中玲 | 征地办 | 未完成。待示范区出台相关政策后推进。 |
| 第十五条 第十五条 | 南校区供电专线建设 | 完成供电专线接入系统方案上报审批工作 | 5月31日前 |  | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。 |
|  | 稳定食堂饭菜价格和质量 | 建立食堂服务承诺机制和餐厅经理陪餐制度 | 5月30日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 已完成。《餐饮管理公司服务承诺》已制定执行，向师生承诺饭菜价格稳定、质量达标等，对窗口试行末位淘汰制，低价位饭菜，确保比例不低于20%，设置了免费汤供应点，对食品原材料价格进行公示；印发了《关于集团领导和餐厅经理陪餐的制度》，要求集团领导、餐饮公司经理和各餐厅经理每月至少在各餐厅随同学生就餐七次，听取意见，督查工作，处理问题。 |
|  | 平安校园建设 | 组织开展安全教育宣传月活动 | 5月31日前 |  | 保卫处 各单位 | 已完成。活动从5月1日开始，围绕“强化安全意识，提高防范能力，共建平安校园”主题，开展安全教育宣传和隐患排查活动，师生安全防范意识进一步增强。 |
| 第十八条 第十八条 | 校史馆建设 | 论证确定数字化校史馆建设方案 | 5月31日前 | 张国臣 张国臣 | 宣传部 校史馆 | 基本完成。《河南理工大学数字化校史馆建设方案》已经校领导审定，待提交校党委常委会研究。 |
|  | 主流微博平台 建设 | 健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平 | 5月31日前 |  | 宣传部 | 基本完成。已制定《河南理工大学微博管理办法（试行）》和《河南理工大学新媒体管理办法（试行）》并提交校领导审阅。根据王书记指示，暂不发文，待学校微博矩阵建设方案确定后发布执行。此项工作今后不再通报。 |

（共25项，完成9项、基本完成3项、部分完成6项、未完成7项）

附件2：

5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 校学术委员会 建设 | 修订完善校学术委员会章程 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 制定校学术委员会会议规则 | 5月15日前 |  |  | 部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划 | 4月30日前 |  | 发规处 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。有关材料已移交组织部提方案。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 |  | 社科处 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。有关材料已移交组织部提方案。 |
|  |  | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施 | 5月20日前 |  |  | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第七条 第七条 | 本科专业建设管理 本科专业建设管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 4月30日前 | 景国勋 景国勋 | 教务处 各学院 | 基本完成。已根据邹校长意见进行修改，并在征求学院意见基础上做进一步完善，已经景校长、邹校长审阅。 |
|  |  | 制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施 | 5月20日前 |  | 教务处 各学院 | 基本完成。已根据邹校长意见和征求学院意见，进一步修改完善了《河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016）》并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定 | 4月30日前 |  | 教务处 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。根据邹校长意见进行测算和修改后已提交王书记审阅。 |
| 第十条 | 科研综合改革工作 | 制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施 | 4月30日前 | 周 英 | 社科处 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第十二条 | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 4月30日前 | 邹友峰 卫中玲 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 基本完成。已提出方案，待上会研究。 |
|  | 大学科技园建设 | 完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证 | 5月10日前 | 邹友峰 | 泰科公司 | 部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第十三条 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆室外道路施工 | 5月20日前 | 张 锟 张 锟 | 基建处 体育学院 | 部分完成。根据学校要求和施工安排，南半部分道路和铺装全部完工，现在进行北部施工。 |
|  | 中华翰苑#1住宅楼项目建设 | 竣工验收 | 5月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。工程全部完工；因合作开发方骏利公司在营业执照等证件提供上不予配合，致使送电手续无法办理，现学校已成立协调小组，正积极协调。 |
|  | 国家重点实验室大楼建设 | 完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。原桥梁施工图设计于4月10日前已完成；根据学校新指示，对设计方案进行了调整，5月19日完成设计，已经学校同意，现正进行施工图设计。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁施工招标工作 | 5月5日前 |  |  | 部分完成。招标文件已制定；待施工图设计和预算工作完成后进行招标。 |
|  |  | 开始东部水系桥梁桩基施工 | 5月15日前 |  |  | 未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 引进人才住房解决方案 | 制定解决引进人才住房问题方案报学校审定 | 4月30日前 | 卫中玲 | 后勤处 征地办 基建处 财务处 | 未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
| 第十五条 第十五条 | 供暖工作 | 制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 南校区供电专线建设 | 制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施 | 4月15日前 | 卫中玲 张 锟 | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。 |
|  | 公用房屋管理 | 制订《领导干部办公用房整改方案》并实施 | 4月30日前 | 卫中玲 卫中玲 | 后勤处 校 办 | 部分完成。根据邹校长意见，对方案进行再次修订。 |
|  | 校园节约年建设活动 校园节约年建设活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团后勤处 | 部分完成。《河南理工大学节能校园建设规划》已报至校领导，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑#6青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。《节水节电改造方案》是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已报至校领导，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑#6青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。 |
|  |  | 积极探索合同能源管理新模式并试点实施 | 4月30日前 |  | 后勤集团 | 未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  |  | 增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率 | 5月10日前 |  |  | 基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 学生宿舍电扇改造工程 | 制定学生宿舍电扇改造方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 已完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，采购申报已经省财政审批，现正在进行招标采购；兰园二号学生宿舍电扇改造已经开始实施。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 | 部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园招生已结束，正根据最新报名数据制定方案。 |
|  | 家属区管理 | 制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施 | 4月20日前 |  |  | 部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。 |
|  |  | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 |  |  | 部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。 |
|  | 教职工医保工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 4月30日前 | 卫中玲 | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 基本完成。正根据邹校长批示征求相关部门意见，进一步完善方案。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成公共楼宇文化匾牌制作安装 | 4月30日前 | 张国臣 | 宣传部 | 基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了屏风的制作、安装、摆放工作；完成了一、二号实验楼文化牌匾的安装工作；力行楼、明德楼牌匾内容已经王书记审定，正在制作中。 |

（共35项，完成1项、基本完成19项、部分完成11项、未完成4项）